## 财政16，2.74
附件1
双桥经开区2024年度建设项目表（财政类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2024年度 建设目标 | 区级责任领导 | 责任单位 | 项目法人单位 | 备注
合计
一 | 经开区建设局
1 | 双桥经开区2024年老旧小区改造工程 | 新建 | 双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024-2025 | 1.双桥经开区2024年老旧小区主体改造工程：建筑外立面排危修缮，楼梯间修缮，突出外墙防盗窗拆除，屋顶排危拆除，统一平改坡，可燃雨棚拆除，消防设施完善，空调机位和缆线规整等。 2.双桥经开区2024年老旧小区基础设施改造工程：环境整治、雨污分流、道路、停车场、建筑隐患整治、违章拆除等。 | 完成60%。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆市双桥经开区市政环卫所
2 | 双桥经开区城区排水管网溢流控制工程 | 新建 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024 | 对水井湾和流域片区内的排水箱涵、市政管网雨污混错接点灯进行分流改造，最终实现城区排水系统提质增效，排水管网溢流得到控制，确保排水系统健康运行，工程量包括新建及改造排水管网约7.8千米，非开挖修复排水管网约0.8千米；对九曲河、龙景湖流域片区内的排水箱涵、市政管网雨污错接点、旱季外水入侵等问题进行管网新建改造，最终实现城区排水系统提质增效，排水管网溢流得到控制，确保排水系统健康运行，工程量包括新建及改造排水管网8.1千米。 | 建成。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
3 | 大足区龙滩子街道一至五片区基础配套设施改造工程 | 续建 | 龙滩子街道 | 2023-2024 | 主要为一、二、四、五片区环境整治、雨污分流、道路、停车场、建筑隐患整治、违章拆除等。 | 建成。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 开投集团
4 | 大足区龙滩子街道一至五片区老旧小区主体改造工程 | 续建 | 龙滩子街道 | 2023-2024 | 主要包括屋面防水处理、外墙顶部瓷砖排危剔除、外墙面渗水处理、楼梯修复、楼道墙面修复、楼道照明改造、空调机位、物业房装修、防盗网改造、入户排危、排烟道改造。 | 建成。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 开投集团
5 | 邮亭片区管网维护项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 邮亭片区管网维护工程：对邮亭片区内主干道路雨、污水综合管网进行维修维护（勘察、管网破损修护、堵塞清淤等）。 | 建成。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
二 | 各镇街
6 | 大足区龙滩子街道太平社区金塘路工程 | 续建 | 龙滩子街道太平社区 | 2022-2024 | 项目道路全长2.3千米，路基宽度7.5米，路面硬化宽度6米，主要建设内容为铺筑8厘米碎石调平层+20厘米C25水泥混凝土面层，喷涂道路标线及安装标志牌、标桩等。 | 建成。 | 罗登才 | 龙滩子街道 | 龙滩子街道
7 | 龙滩子街道零星房屋排危工程 | 新建 | 龙滩子街道 | 2024 | 辖区零星房屋主体修缮及基础配套设施维修等。 | 建成。 | 罗登才 | 龙滩子街道 | 龙滩子街道
8 | 双路街道黄桷小区排危整治工程 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 黄桷小区临街门面瓷砖脱落排危整治，屋顶防水修缮整治等。 | 建成。 | 席捲澜 | 双路街道 | 双路街道
9 | 通桥街道山水名都等安置房排危整治工程 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 1.山水名都小区屋顶及外墙漏水排危修缮约17000平方米，入户大厅墙面及顶面修缮约8000平方米，配套公共照明灯具及监控更换，局部零星排危修复等内容。 2.辖区内安置房小区排危修复、污水管网改建等。 | 建成。 | 覃伦富 | 通桥街道 | 通桥街道
10 | 2024年邮亭镇应急工程及房屋主体排险除危项目 | 新建 | 邮亭镇火车站社区、烈火村、东胜村 | 2024 | 邮亭镇辖区乡村道路、危岩、地质灾害、塌方等应急排危工程；城区零星房屋排危修复、屋顶修缮、破旧雨棚拆除更换等。 | 建成。 | 周树云 | 邮亭镇 | 邮亭镇
三 | 邮亭园区
11 | 邮亭片区强弱电及燃气迁改建设项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 邮亭片区电力工程：重庆大足10kV石源一线邮亭开闭所二电源电缆新装工程，新材料产业园电力搬迁（涉及元华支线等）、电力安全隐患整改（土浙线、元华支线）、源红支线电力迁改、恶劣天气抢修电、气要素应急保障项目。 邮亭片区燃气工程：锶盐产业园A区燃气管道建设管廊开挖等工程。 | 建成。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 邮亭工业产业发展中心
四 | 开投集团
12 | 大足锶盐新材料产业园边坡地质灾害整治项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 1.锶盐产业园A区南侧边坡：该处边坡高差约26米，总面积约5000平方米； 2.朝航钢构北侧边坡：该处边坡高差约31米，总面积约6200平方米； 3.东憧铝业西侧边坡：该处边坡高差约30米，总面积约5400平方米； 4.江西环锂地块边坡：该处边坡高差约7米，总面积约12000平方米； 5.其他边坡及截排水沟整治：瑞得思达西南侧边坡治理、左联边坡整治、顺博边坡整治、江西环锂边坡截水沟、污水处理厂边坡整治、三级防控体系项目地块排水沟修建、巨腾后门地块边坡保护及截水沟工程、电镀园旁侧地块应急抢险及截水沟工程等。 | 建成。 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
13 | 水井湾河生态补水及火炬水库生态修复治理项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 1.水井湾河生态补水。新建尾水处理站，深度治理自来水厂尾水达地标水Ⅲ类； 2.建设专用管道，将尾水接入专用管道，该水经管道流至火炬水库前端水井湾河段； 3.火炬水库前端水井湾河生态修复治理。清底泥，栽种沉水植物、挺水植物、投放各种鱼类，组建水下森林系统和完整的生物链。 | 建成。 | 罗登才 | 开投集团 | 开投集团
五 | 其他项目
14 | 邮亭片区给水管廊开挖回填建设项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 包含鼎盛、天亘、卓盟、集建等企业红线外给水管廊开挖回填工程；华福路、中天路、天红路、建昌路等道路给水管廊开挖及回填工程。 | 建成 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
15 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院二期工程 | 新建 | 通桥街道青春社区 | 2024-2026 | 建筑占地面积3020.64平方米，总建筑面积25366.58平方米，共9层（地下2层、地上7层），设置床位190张，开设急诊科（重症科）、体检中心、呼吸危重症科、消化内科、心内科、肿瘤科、儿科、精神科、导管室、肾内科、血液透析中心、教培中心、网络信息中心、食堂、停车场等。 | 开工建设 | 王大蓉 | 区卫生健康委 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院
16 | 经开区智慧消防建设项目 | 新建 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024-2025 | 经开区高层建筑（122栋）、部分消防全重点单位（火灾高位单位、工贸企业）火灾报警系统、自动喷水系统、室内（外）消火栓系统、消防车道（扑救场地）和消防控制室等重点设施设备及场所进行数字监控，并统一接入市消防总队数字消防一体化系统和区城市运行中心一体化系统。 | 完成40%。 | 罗登才 | 经开区消防大队 | 经开区消防大队

## 国资，22，12.32
附件2
双桥经开区2024年度建设项目表（国资类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2024年度 建设目标 | 区级责任领导 | 责任单位 | 项目法人单位 | 备注
合计
1 | 双桥工业园区物流通道通星路段 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 道路长度600米（人行道4米，车行道8米），主要包括车行道、人行道、路灯、雨污管网、强弱电管网以及海绵城市设施等。 | 建成 | 覃伦富 | 开投集团 | 开投集团
2 | 双桥工业园区物流通道樱花大道延伸段 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 起点顺接龙景路并与通星路平面交叉，终点与现樱花大道顺接，项目路线全长1.13千米，标准路幅宽度32米，设计速度40千米/时。 | 建成 | 覃伦富 | 开投集团 | 开投集团
3 | 通桥街道片区雨污分流改造 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 通桥街道片区内小区及企事业单位共计约50个区域进行雨污管网分流改造。具体包括雨污分流改造及相关土石方工程、新建化粪池、人行道和车行道破除后修复工程、绿化破坏与恢复工程等。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
4 | 锶盐产业园开闭所出口电缆沟项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 建设总长度约500米的电缆沟。主要建设内容为1.5米X1.5米的电缆沟，人行道、车行道、绿化等拆除恢复。 | 建成 | 罗登才 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
5 | 开投集团2024年度资产维修升级项目 | 新建 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024 | 市民文化中心、电子信息产业园、企业服务中心、商业门面及其他经营性资产维修。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
6 | 园区土地整治项目 | 新建 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024 | 根据招商引资进度，对经开区范围建设用地进行土地整治。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
7 | 双桥工业园区污水处理厂提标改造项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 该项目提标设计规模1.0*104米³/天，将出水水质提高到地表水环境质量标准IV类，主要建设内容为调节池、高效沉淀池、反硝化深床滤池等建设。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆邮发实业发展有限公司
8 | 开投集团国有农用地利用项目 | 新建 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024-2027 | 利用9000余亩国有农用地进行整治利用，主要包括花卉产业及衍生产业、文旅产业等内容。 | 启动建设 | 周树云 | 开投集团 | 开投集团
9 | 双桥经开区新能源汽车产业园开发项目（一期一标段） | 续建 | 邮亭镇 | 2022-2024 | 大足高新区锶盐新材料产业园（新能源产业园）污水处理厂： 1.排水管线工程：新建管道廊架约2.84千米，管廊内敷设污水管道约为15.3千米， 新建三级事故池5座，有效容积均为200立方米。 2.污水处理厂：新建锶盐新材料产业园污水处理厂1座，污水处理规模6000立方米/日。 3.中水回用及尾水排放管线工程：新建中水回用管3.23千米，新建尾水排放管3.85千米。 | 建成 | 罗登才 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
|  | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2024 | 新材料产业园（新能源产业园）基础配套设施建设：根据新材料产业园认定及规划，实施项目建设。 1.应急指挥中心、消防站：按照新材料产业园认定及规划规模配套建设应急指挥中心及消防站（4500万元）； 2.危化品车辆停车场：项目占地约10亩，计划建设停车位约60个。（300万元）； 3.园区电子围栏：抓拍摄像机、环保补光灯、智能控制机箱、交换机等设备及配套设施（200万元）； 4.配套系统：包括信息化应急指挥系统、安全风险监控系统、环保在线监控系统、能源使用及碳排放管理系统、园区智慧化管理平台等基础配套建设项目（4000万元）。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 开投集团
10 | 邮亭工业园区物流通道中天路段 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 道路长约700米，标准路幅宽20米（人行道3米+车行道14米+人行道3米）。建设内容包括道路建设、综合管沟、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
11 | 华福路35KV电力管廊 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 因电力公司新规，10KV与35KV电缆不能使用同一通廊，需新建6孔混凝土排管，长度1700米（包含两孔过街管廊）以便满足高负荷用电企业（10000KVA以上）的专线用电需求。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
12 | 新材料产业园土地综合开发配套基础设施项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2025 | 双环北路西段：该项目道路长3300米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、强电管网、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 锶盐产业园B区双福路，龙建路南段主干道路：龙建路南段道路长980米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米），双福路道路长1200米，道路宽16米（人行道各3米，车行道10米）建设内容包括道路、综合管网、人行道、强电管网、路灯电缆及行道树建设等。 锶盐产业园A区中华路、中华支路、天红路西延伸段、中天路西延伸段二期支干道路：道路总长度约1100米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米），建设内容包括道路、强电管网、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 锶盐产业园B区龙建支路、双福支路、双邮路支干道路：道路总长度约3500米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米），建设内容包括道路、强电管廊、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 邮亭片区消防通道：鼎盛项目西侧消防通道长约280米，道路宽4米。邮红路北延伸段消防取水通道长约400米，道路宽4米。 | 部分建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
13 | 创新谷片区开发项目（先进制造产业园） | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 一期道路总长约900米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设、土地整治约209亩。 二期道路总长约900米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设、土地整治约208亩。 三期道路总长约900米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、雨污水管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设、土地整治约203亩。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
14 | 锶盐产业园气防站 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 按照新材料产业园认定及规划规模配套建设气防站。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
15 | 锶盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 因电力公司新规，10KV与35KV电缆不能使用同一通廊，需在华福路新建6孔混凝土排管，长度1700米（包含两孔过街管廊）以便满足高负荷用电企业（15000KVA以上）的专线用电需求；华福路、中天路西、中天路、天红路西延伸段、红林路西延伸段等道路弱电管廊以及过街通道，总长度约8500米，20孔PVC管道。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
16 | 锶盐产业园B区燃气管廊建设及迁改 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 锶盐产业园B区龙建支路、双福支路、双邮路支干道路周边燃气管道新建开挖、回填及老旧燃气管道迁改。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
17 | 静脉产业园污水提升泵站项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 需增设一体化泵站100平方米，PE管500米，波纹管350米，压力管500米，沟槽土石方525平方米，检查井12座，人行道及车行道拆建，设备房建成等，日提排污水量4800立方米。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
18 | 邮亭镇污水处理厂提标改造工程 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 拟对邮亭镇污水处理厂（设计处理量为2600米3/天，目前旱季处理量1700米3/天）处理工艺进行提标改造。拟改造后出水水质达到一级A标。 | 建成 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆市大足区创佳环境整治有限公司
19 | 双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目（中天路一期西段） | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2024 | 该项目道路长0.96千米，标准路幅宽20米（人行道各3米，车行道14米）。建设内容包括道路、综合管网、路灯电缆、变压器、人行道等。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
20 | 红岩重型汽车博物馆国防教育基地室外展区工程 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 主题教育设施工程、配套设施工程等，集国防教育与休闲功能于一体，增强全民国防教育观念 | 建成 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 开投集团
21 | 通桥街道车城大道41号装修项目 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 拟对通桥街道车城大道41号房屋约4450平方米进行装修。 | 建成 | 周树云 | 区文化旅游委 | 重庆市宜居市政建设有限公司
22 | 中国汽研大足试验基地配套公寓附属设施及信息化工程 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 总建筑面积约1.8万平方米，内设房间170间，主要新建食堂、信息化工程及其他附属设施。 | 建成 | 周树云 | 开投集团 | 开投集团

## 社会，54，104.66
附件3
双桥经开区2024年度建设项目表（社会类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2024年度 建设目标 | 区级责任领导 | 责任单位 | 项目法人单位 | 备注
合计
一 | 工业项目
（一） | 双桥园区
1 | 立可泓名机车整车生产项目 | 续建 | 双路街道 | 2022-2024 | 建设年产6万辆越野摩托车整车及零部件研发、生产、销售基地和年产2万台车用电机生产基地。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆立可赛车科技有限公司
2 | 聚腾辉净化设备制造智慧产业园 | 续建 | 双路街道 | 2023-2024 | 建设FFU过滤器生产车间、风淋与货淋室生产车间、实验室通风橱与超净工作台生产车间、研发与产品试验车间。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆恒冠净化设备有限公司
3 | 焯煜发动机缸体铸造生产项目二期 | 续建 | 双路街道 | 2023-2025 | 再恢复1条缸体和1条缸盖生产线，使项目总体达到2条缸体、2条缸盖，年产10万吨铸造件产能。 | 二期建设投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆焯煜金属铸造有限公司
4 | 财城园林五金工具生产项目 | 续建 | 双路街道 | 2023-2024 | 新建厂房3万平方米，主要建设年产200万套电动高枝剪等园林电动工具生产线。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆财城机械有限公司
5 | 帝润锻造件生产项目 | 续建 | 双路街道 | 2023-2024 | 新建厂房约4万平方米，建设0.25—5000吨锻造件产品生产线。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆帝润机械制造有限责任公司
6 | 涛铭机械加工项目 | 续建 | 双路街道 | 2023-2024 | 新建厂房约1万平方米，建设粗车至成品机械加工生产线。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆涛铭机械制造有限公司
7 | 重汽专用车迁建及升级改造项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 新建焊接车间、总装车间、涂装车间及相关生产配套设备设施共25000平方米，实现专用车下料、焊接、装配、涂装、调试，以及油箱生产，最终实现年产5000辆专用车能力。 | 完成新厂区建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司
8 | 宇海科技二期办公楼、厂房及库房建设项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 新建二期办公楼、12#压铸厂房及固废库房、油漆库房。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆宇海科技有限公司
9 | 正驰科技两轮车、汽车零配件加工生产项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 建设两轮车大货架、后衣架生产、铝制品浇筑、汽车管件类制品生产项目。 | 完成厂房建设，一期两轮车大货架、后衣架及管件生产项目投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆正驰科技有限公司
10 | 爱徕克新能源汽摩零部件研发生产项目 | 新建 | 双路街道 | 2024-2025 | 一期租用标准厂房进行过渡生产，二期购买土地自建厂房，建设新能源汽摩零部件、灯具、激光雷达模组生产和研发基地。 | 一期建成投产，二期开工建设。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆爱徕克科技有限公司
11 | 菜德公司年产1500辆房车生产项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 依托现有生产场地（1#生产厂房）作为结构车间使用，主要用于零部件的加工，并建设2#生产厂房（7500平方米）作为组装车间使用，主要用于房车组装。项目建成后年产自行式房车1500辆。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆菜德机械制造有限公司
12 | 北速达摩托车整车及零部件、房车等专用车研产销项目 | 新建 | 双路街道 | 2024-2025 | 建设摩托车整车及零部件生产、研发和房车改装基地，汽车（房车）及摩托车进出口等。 | 启动厂房主体。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆北速达进出口贸易有限公司
13 | 京能双桥热电联产项目 | 新建 | 双路街道 | 2024-2027 | 2台天然气热电联产机组及相关辅助工程，天然气管道工程、送出线路工程、用水管道工程、部分供热管网工程。 | 完成场平建设；完成主设备招标定制；启动取水管网工程建设；开展送出线路工程建设。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 北京能源国际控股有限公司、金政能源（山东）有限公司
14 | 双钱轮胎技改项目 | 新建 | 双路街道 | 2024-2026 | 拟购置成型机，硫化机等设备，可年增加产值约1亿元。 | 完成设备定制，厂房改造。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 双钱集团（重庆）轮胎有限公司
15 | 邓记五金刀具生产项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 购买机电市场C区厂房1.1万平方米，建设五金刀具生产项目。 | 完成厂房改造，部分投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆邓记刀业有限公司
16 | 特种车桥总成生产项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 建设特种车桥总成生产项目，年产值1亿元。 | 完成厂房建设 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆康桥工业有限公司
17 | 君杰五金汽配扩能项目 | 新建 | 双路街道 | 2024 | 利用公司现有5.3亩土地，新建1700平方米厂房，建设汽配扩能项目。 | 完成厂房建设并试生产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆君杰机械制造有限公司
18 | 重庆学川机械制造有限公司技改扩产扩能项目 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 新增建设年产3000吨汽车零部件的生产及加工项目。 | 完成建设并投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆学川机械制造有限公司
19 | 浙奥新能源汽车充电设备及储能设备生产制造项目 （一期） | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 建设储能电池pack生产线、锂电池预装式储能、充电设备生产线、核心部件生产线、仓库、研发检测实验室等。 | 完成一期厂房租赁，建成充电桩生产线。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 广东浙奥新能源有限公司
20 | 乾泰（重庆）汽车后市场产业发展创新总部基地项目（一期） | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 新能源车pack电池研发、生产及销售。动力电池回收梯次利用。 | 完成一期厂房租赁，设备购置。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司
21 | 盛泰光电12inch车规级图像传感芯片晶圆级先进封测项目 | 新建 | 通桥街道 | 2024-2025 | 一期项目主要改造现有5000平方米厂房和4000平方米无尘车间，新增半导体封装设备，一期项目建成后将形成1万片/月12吋晶圆级封装能力，应用领域覆盖消费电子、安防、汽车等领域。 | 一期建成投产。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 盛泰光电科技股份有限公司
22 | 绿色园区建设（光伏发电） | 新建 | 双路街道、通桥街道 | 2024 | 利用园区企业现有厂房屋顶，建设分布式光伏发电项目。 | 建成投用。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆盛泰达新能源有限公司、重庆澳盛塑胶有限公司
23 | 佳禾扩能项目 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 新购注塑机、智检机等设备扩大生产。 | 完成厂房装修并投产 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆佳禾光电科技有限公司
24 | 机电市场D区改造项目 | 新建 | 通桥街道 | 2024-2025 | 对机电市场D区进行改造出售。 | 部分改造完成。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆双湖机电设备有限公司
（二） | 邮亭园区
25 | 东憧铝加工研发及应用加工产业园 | 续建 | 邮亭镇 | 2022-2025 | 铝深加工应用研发中心、建设铝板带柔性切割，铝板钣金加工、铝幕墙板喷涂、铝卷带滚涂、铝板（卷）压花压型、铝制件精密加工、无人机氢燃料储存罐等生产线。 | 主体完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆东憧铝业有限公司
26 | 朝航钢结构（装配式建筑）制造 | 续建 | 邮亭镇 | 2022-2025 | 项目用地1000亩，建设年产100万吨钢结构（装配式建筑）制造项目，一期投资15亿元新购地340亩，建设年产30万吨钢结构（装配式）生产线；二期投资55亿元新购地660亩，建设年产70万吨钢结构生产能力的生产线。 | 一期建成投用。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 四川朝航钢结构有限公司
27 | 华新工业固体废弃物资源化综合利用 | 续建 | 邮亭镇 | 2022-2024 | 水泥窑协调资源化综合利用废弃物项目，其中一般工业废弃物10万吨/年，工业危废物9万吨/年。 | 建成投产。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 华新环境工程有限公司
28 | 卓盟再生铝项目 | 续建 | 邮亭镇 | 2022-2025 | 项目用地30亩，建设年产15万吨再生铝锭生产线，建成投产后年销售额达到7亿元，年纳税500万元以上。 | 主体结构完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆卓盟铝业有限公司
29 | 天亘20万立方米新型材料生产项目 | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2025 | 用地50亩，建设20万立方米新型建筑材料及装备式建筑生产基地。 | 主体完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 四川瑞开新材料科技有限公司
30 | 鼎盛年处理15万吨线路板、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目（二期） | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2025 | 用地35亩，建设年处理15万吨线路板，锡渣、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目。 | 主体完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆鼎盛环保科技有限公司
31 | 科瑞得稀土新材料项目 | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2025 | 租用瑞得思达建设的厂房，建设稀土新材料产业线。 | 厂房主体完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆科瑞得科技有限公司
32 | 瑞得思达光电新材料项目 | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2025 | 用地约180亩，主要建设碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶、无水氯化锶等新材料生产线。 | 设备安装调试。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆瑞得思达光电科技有限公司
33 | 元泰新材料项目 | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2025 | 用地约180亩，主要建设硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶、无水氯化锶等新材料生产线。 | 设备安装调试。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆元和精细化工有限公司
34 | 江西环锂新能源动力电池综合利用项目一期 | 续建 | 邮亭镇 | 2023-2025 | 项目总购地450亩（其中约100亩地用于新能源车及电池拆解项目，化工园区用地不少于350亩），建设年梯次利用15万吨退役锂动力电池（含三元粉、铁锂粉、海绵铜、铝箔等）、锂电池废三元正极粉、含锂镍钴中间品等综合利用以及年产90万套（5G）通讯基站用锂电储能模块及分布式储能包、年拆解10万台新能源报废汽车项目、新能源电池研发及制造。 | 部分主体完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 江西环锂新能源科技有限公司
35 | 中态盛信环保产业深加工及资源化综合利用项目 | 续建 | 邮亭镇 | 2022-2024 | 用地约150亩，建设废节能灯即液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置。 | 建成。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆中态盛信环保科技有限公司
36 | 新霆易10万吨废轮胎综合利用及深加工二期项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2025 | 项目占地约18亩，建设第六代连续性轮胎裂解处理线2条，连续性精磨炭黑生产线4条。 | 主体完工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团 | 重庆新霆易环保科技有限公司
37 | 左联年处理4万吨油泥和三万吨废酸项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2025 | 该项目总建筑面积不低于13500平方米，主要建设HW08处置装置及配套设施、HW34处理装置及配套设施。 | 主体施工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团 | 上海左联环保科技有限公司
38 | 安顺集建报废汽车项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2026 | 用地约30亩，建设厂房约2万平方米及报废机动车回收拆解线，拆解并再利用机动车零部件。 | 基础施工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团 | 安顺昱方机动车回收拆解有限公司
39 | 三众VOC吸附新材料项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 项目占地约10亩，建设VOC吸附液生产及回收利用厂房、生产线、配套用房和相关环保安全配套设施等。 | 进场施工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团 | 重庆三众环保投资顾问有限公司
40 | 荣时新材料制造项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 项目占地约15亩，建设从事高聚碘消毒系列产品和军工配套清洗剂、润滑油、枪支表面涂层材料生产，厂房、配套用房和军工配套清洗剂、润滑油生产、环保设施等。 | 进场施工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团 | 重庆荣时实业有限公司
41 | 华财PVC/PPR管件及管材制造 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 项目用地40亩，新建约2.6万平方米的厂房，购置、安装注塑机、管材挤出机、热混搅拌机等行业先进自动化生产设备。形成年产12000万只PVC/PPR管件及5000万米管材生产能力。 | 进场施工。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团 | 嘉兴市华财塑业有限公司
42 | 德能年处理9万吨废铅酸蓄电池和1万吨含铅废物技改项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 新增一套生产设备富氧侧吹炉、一套生产设备全自动破碎分选机、一套固相电解设备升级预脱硫设备、1台精炼炉，升级改造5台精炼炉、可年处理9万吨废铅酸蓄电池和1万吨含铅废料。 | 设备安装完成并调试 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 重庆德能再生资源股份有限公司
（三） | 其他工业项目
43 | 东胜加油站新建工程项目 | 新建 | 邮亭镇 | 2024-2026 | 项目约占9.75亩，打造快捷高效、以人为本、方便顾客、平安环保、节能减排的加油站项目。 | 建成。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆航东石化有限公司
44 | 双桥经开区城市燃气管道老化更新改造 | 续建 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道 | 2023-2024 | 双桥经开区城市燃气管道老化更新改造工程位于大足区龙滩子街道、双路街道、通桥街道所涉及的128个小区共5178户老旧埋地管道系统燃气设施进行更新改造。 | 建成。 | 周树云 | 经开区经发局 | 大足燃气公司
45 | 邮亭工业园中天路西延伸段、华福路燃气管线工程 | 新建 | 邮亭镇 | 2024 | 本管线一段D219次高压钢管起于邮桐路、邮红路交叉口西北角，从已建管道上碰口后设置阀门，再沿新建的华福路东侧铺设至道路北端；二段D219次高压钢管起于邮红路、中天路交叉口已建次高压管道，沿中天路南侧向西铺设至华福路；三段D90中压PE管起于红林路、华福路交叉路口西北角，沿华福路西侧向北敷设至道路北端。中间在各路口根据现场实际预埋几根过公路管道，D219次高压管道长度共计约3600米，D90 PE管道长度约2000米。 | 工程完工。 | 周树云 | 经开区经发局 | 大足燃气公司
二 | 其他社会项目
46 | 重庆卫生技师学院一期建设项目 | 续建 | 通桥街道山湖社区 | 2022-2025 | 一期规划建设13万平方米学校校区，预计容纳学生5000人。 | 建设6万平方米。 | 周树云 | 开投集团 | 重庆黄埔教育发展集团
47 | 铂涛酒店管理集团麗枫酒店建设项目 | 续建 | 通桥街道 | 2023-2025 | 用地面积约3600.77平方米，建筑总面积1.2万平方米，以酒店为主要建筑功能。 | 酒店主体完工。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆山水间酒店管理有限公司
48 | 双桥雍锦华府 | 续建 | 通桥街道天星社区 | 2021-2024 | 建设住宅小区约6.23万平方米。 | 4#、7#、8#主体结构完成，外墙装饰完成。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆森昊房地产开发有限公司
49 | 重庆工程学院双桥校区二期建设工程 | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 在原有校区内新建8.1万平方米校舍，主要建设教学综合楼约2.7万平方米，学生宿舍1-3#楼约5.4万平方米，建成后双桥校区在校生规模达8000人。 | 建成。 | 王大蓉 | 区教委 | 重庆工程学院
50 | 重庆科技职业学院五期建设项目 | 新建 | 龙滩子街道 | 2024-2025 | 占地110亩，主要建设图书馆、理论实训一体化大楼，学生宿舍、体育馆，建筑面积约6万平方米。 | 主体施工。 | 王大蓉 | 区教委 | 重庆科技职业学院
51 | 千叶·中央广场二期改建工程（二标段） | 新建 | 通桥街道文化二路6号 | 2024-2026 | 建设4栋住宅及车库约6.08万平方米。 | 4栋住宅楼栋封顶。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆千叶新置业有限公司
52 | 双桥学府花园项目（1#商业楼） | 新建 | 通桥街道 | 2024 | 新建1#商业楼约0.6万平方米，该建筑将主要配套给重庆工程学院使用。 | 1#商业楼完工。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆万加德房地产开发有限责任公司
53 | 重庆旅游职业学院 | 新建 | 通桥街道 | 2024-2027 | 面积约800亩，项目分三期建设：其中一期用地300亩，预留二期用地300亩，预留三期用地200亩。办学规模：约15000人。校舍面积：约30万平方米。 | 完成部分教学楼。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆旅游职业学院
54 | 无动力儿童森林乐园 | 新建 | 龙滩子街道 | 2024 | 一是新建室内游玩区，包括儿童手工品、沙画、涂鸦等；二是打造森林游玩区，包括儿童彩虹网、立体攀爬网、彩虹滑道等；三是打造水上游玩区，包括儿童网红桥、水上蹦床、轻功水上漂等 ；四是打造原野萌宠区，包括鸽子、松鼠、兔子等动物领养。 | 建成。 | 罗登才 | 龙滩子街道 | 重庆东亩农业开发公司

## 前期44，3.84
附件4
双桥经开区2024年度前期项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 2024年度 建设目标 | 区级责任领导 | 责任单位 | 项目法人 | 备注
合计
一 | 经开区建设局
1 | 邮亭片区边坡治理、建设工程 | 前期 | 邮亭镇 | 2024 | 邮亭园区内道路边坡治理、日常维护、建设等工程。 | 完成部分治理 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
2 | 九曲河沿流水、岸共治工程 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2025 | 九曲河沿流约3千米,对沿流清淤，两岸整治，整理周边用地、种植土回填、植物种植、苗木栽植等修护生态系统。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
3 | 白鹤水生态修复、湿地保护项目 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2025 | 水生态修复湿地保护区域约287亩，改善白鹤湿地生态环境，降低污染负荷，解决项目区域内湿地退化萎缩、水生态功能下降等生态问题，改善白鹤湿地涵养水源、调节径流、净水纳污能力、湿地生态环境。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
4 | 太平河流域水井湾河、龙水湖水系连通及水岸共治项目 | 前期 | 双路街道 | 2024-2025 | 太平河流域水井湾、龙水湖水系连通，改善涵养水源、调节径流、净水纳污能力、湿地生态环境，治理岸边，整理绿化修护生态。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
5 | 黄桷小区保障性住房维修工程 | 前期 | 双路街道 | 2024-2025 | 对黄桷小区438套保障性住房进行维修。装修预算每套4万，改造内容包含楼道刷白、楼梯及栏杆维修、防盗窗改造、增加门禁、更换入户门，厕所墙面地面翻新，厨房橱柜更换，地面地砖铺贴等。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
6 | 邮亭保障性住房维修工程 | 前期 | 邮亭镇 | 2024-2025 | 对邮亭230套保障性住房进行维修。装修预算每套4万，改造内容包含楼道刷白、楼梯及栏杆维修、防盗窗改造、增加门禁、更换入户门，厕所墙面地面翻新，厨房橱柜更换，地面地砖铺贴等。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
7 | 大邮路排水管网建设工程 | 前期 | 邮亭镇 | 2024-2025 | 实施大邮路雨污管网建设，主要工程内容包括人行道、管网、土石方、挡墙。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
8 | 九曲河（老酱园厂至西湖大道段）污水管网维修改造工程 | 前期 | 双路街道 | 2024-2025 | 该段污水管网维修改造约2.8千米。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
9 | 双桥经开区城区污水收集率提升工程 | 前期 | 双桥经开区城区 | 2024-2025 | 对现有问题的污水管网进行更新及改造，改建管网长度12.5km（含检查井等其他配套工程），改造管径范围：DN400-DN800。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
10 | 双桥经开区城区污水系统信息平台建设工程 | 前期 | 双桥经开区城区 | 2024-2025 | 项目建设内容包括应用平台和前端信息感知设备建设两部分：1、建设一套应用平台：包含基础硬件、基础软件、应用系统开发（应用系统开发包括污水设施一张图系统、城市污水厂厂网一体化动态监管系统、排口/溢流口监控系统、泵站监控系统、重点排水户监管系统、排水设施巡查养护系统、平台安全管理系统）；2、建设一套前端信息感知设备：包含新建多普勒流量计53台、水质监测设备10台、视频监控设备合计90台、泵站信息感知设备16套。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
11 | 双桥经开区城区排水防涝管网修复改造工程 | 前期 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024-2025 | 疏通及修复巴岳山西侧快速干道红岩大道因山体滑坡冲毁的排水管网约18.4千米，疏通堵塞过街涵洞2处，修复及改造南环大道等排水管网约3千米，解决城区重要干道严重内涝问题；新建沉砂池两座，解决巴岳山西侧快速干道山体滑坡泥沙堆积问题；实施九曲河、苦水河沿线污水管网维修改造约7.7千米，解决管网堵塞、破损、渗漏问题。 | 开展前期设计工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
12 | 双路街道城中村改造项目 | 前期 | 双路街道 | 2024-2025 | 双路街道改造D级危房18户（双龙西路25号1号楼2号楼，双龙西路116号）,双路火炬三社城中村拆迁20户，共计占地7658平方米（约11.5亩）。 | 完成拆迁。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 开投集团
13 | 邮亭文旅休闲街区更新项目 | 前期 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 开展联通大道沿线房屋主体排危及基础设施整治工程，提升邮亭镇文化中心、文化体育公园等重要节点空间功能品质，并依托邮亭深厚文化底蕴、植入文旅业态，打造文商旅活力老街。 | 完成策划方案。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 经开区建设局
14 | 九曲春风 | 前期 | 双桥经开区 | 2024-2027 | 修建保障性租赁住房及配套用房，占地面积126290.69平方米，建筑面积300000平方米。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆双湖机电设备有限公司
15 | 巴月庄 | 前期 | 通桥街道 | 2025-2027 | 五星级酒店、别墅群、商业中心、幼儿园等。总建筑面积22.6万平方米。 | 争取项目成功拍卖。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆巴月庄实业有限公司
16 | 蓝湾国际 南区项目 | 前期 | 通桥街道 | 2025-2027 | 住宅楼大约13.1万平方米。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆丽湖旅游开发有限公司
17 | 金域都会 | 前期 | 通桥街道天星社区 | 2025-2026 | 三期一、二组团2-5号楼，大约1.9万平方米。 | 完成施工许可等前期手续。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 重庆顺能房地产开发有限公司
二 | 开投集团
18 | 双桥工业园区物流通道南环路东延伸段 | 前期 | 龙滩子街道、双路街道 | 2025-2026 | 全长3千米， 双向4车道，路幅宽度32米，设计车速40千米/时。内容包括道路、雨污水管网、人行道、照明、绿化、综合管沟等。 | 开展前期准备工作。 | 覃伦富 | 经开区建设局 | 开投集团
19 | 邮亭工业园区土地综合开发配套基础设施-巨腾路二期 | 前期 | 邮亭镇 | 2025 | 道路长约670米。道路宽44米（人行道各5米，车行道14米，绿化带各10米），建设内容包括道路、绿化带、雨污水管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设等。 | 开展前期准备工作。 | 周树云 | 开投集团 | 重庆邮发实业发展有限公司
20 | 开投集团2025年度资产维修升级项目 | 前期 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2025 | 市民文化中心、电子信息产业园、企业服务中心、商业门面及其他经营性资产维修。 | 项目策划。 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
21 | 园区土地整治项目 | 前期 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2025 | 根据招商引资进度，对经开区范围建设用地进行土地整治。 | 项目策划。 | 周树云 | 开投集团 | 重庆市宜居市政建设有限公司
22 | 标准厂房光伏项目 | 前期 | 通桥街道 | 2025 | 利用现有标准厂房屋顶约6.5万平方米区域，搭建光伏设施设备，用于电子信息产业园办公生产用电。 | 项目策划。 | 周树云 | 开投集团 | 开投集团
23 | 邮亭园区商业服务中心 | 前期 | 邮亭镇 | 2025 | 利用现有场地，打造邮亭商业街区，优化邮亭片区商业环境。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 开投集团 | 开投集团
24 | 双桥经开区电子标准厂房建设项目 | 前期 | 双路街道 | 2025-2026 | 该项目总占地面积约100亩，计划建设面积约12万平方米，主要建设内容为标准厂房、倒班楼及配套用房等。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 开投集团 | 开投集团
25 | 产业服务活力绿心城市更新项目 | 前期 | 双路街道 | 2025-2027 | 保护江西庙巷文化，放大双桥公园“城市绿心”功能，推进双北中路风貌改造与业态优化，结合双龙西路大黄闲置用房，完善产业与生活配套服务，激活兴业广场与时代广场两大商业体，共同构建商业活力绿心，打造烟火街巷。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 开投集团 | 新双圈公司
26 | 1965记忆街区城市更新项目 | 前期 | 龙滩子街道 | 2025-2027 | 保留重汽厂工业遗址风貌，利用原重汽闲置厂房及低效街区， 植入停车场、社区食堂、养老服务站公共服务配套设施。调整街区业态结构，营造商业氛围，推动街区更新。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 开投集团 | 新双圈公司
27 | 小安溪源头片区生态环境综合治理工程项目 | 前期 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2025-2027 | 1.巴岳山水土流失综合治理：山体边坡稳固及植被生态修复，废旧矿山生态综合治理约330亩； 2.双桥经开区城市建成区部分区域管网雨污分流及提升泵站建设：建设管网约9千米，调蓄泵站4座； 3.太平河流域水环境综合整治：肖家大沟、太平河、九曲河、苦水河、龙水湖等太平河流域干流及支流生态修复，总长度约24千米，生态隔离带建设面积约10000米2；生态浮岛及太阳能复氧净化系统15套。 4.农业废弃物污染综合治理：建立农业废弃物收运体系，秸秆农膜等资源化利用系统建设，改扩建初加工厂2座，规范化建设临时堆场约300个，田间池200口。 5.流域生态环境监管能力建设：流域水生态监管及监测大数据平台建设，构建流域感知系统，建设流域监测站及前端感知系统等。 6.太平河、水井湾河、九曲河、苦水河、龙水湖等水生态治理项目：对河道进行疏通、清淤、在河道中栽植水生植物，对两岸的绿化景观进行打造，建设沿河岸的步道共计约6千米。 7.白鹤水生态综合治理工程：水生态修复湿地保护区域约287亩，改善白鹤湿地生态环境，降低污染负荷，提高区域生物多样性，解决项目区域内湿地退化萎缩、水生态功能下降等生态问题，保护和恢复湿地的优良水质资源及湿地生态系统，改善白鹤湿地涵养水源、调节径流、净水纳污能力、湿地生态环境。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 开投集团 | 新双圈公司
三 | 各镇街
28 | 龙滩子街道2025年老旧小区改造项目 | 前期 | 龙滩子街道 | 2025 | 1.主体改造：建筑外立面排危修缮，楼梯间修缮，突出外墙防盗窗拆除，安防系统，门禁系统，屋顶排危拆除，统一平改坡，可燃雨棚拆除，消防设施完善，空调机位和缆线规整等； 2.基础设施改造：环境整治、雨污分流、道路、停车场、建筑隐患整治、违章拆除等。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道 | 经开区建设局
29 | 通桥街道农村高标准农田建设 | 前期 | 通桥街道茅店社区 | 2024 | 对茅店社区所有地块进行高标准改造，面积1789亩。 | 完成项目设计、招标及施工。 | 覃伦富 | 区农业农村委 | 区农业农村委
30 | 邮亭鲫鱼产业及乡村振兴建设项目 | 前期 | 邮亭镇烈火村、新利村、新红村、九滩村等15个村 | 2025-2026 | 对邮红路沿线4.5千米进行改造，对烈火村、新红村、九滩村、新利村进行邮亭鲫鱼产业发展及乡村振兴建设等。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 邮亭镇 | 邮亭镇
31 | 大足区邮亭镇乡村振兴建设项目 | 前期 | 邮亭镇天福村 | 2025-2026 | 锶盐新材料产业园生产、生活配套设施建设、新胜水库环库周边区域产业发展、集体经济壮大，农文旅融合等乡村振兴项目建设。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 邮亭镇 | 邮亭鲫鱼协会
四 | 双桥园区
32 | 双钱轮胎循环利用项目 | 前期 | 双路街道 | 2024-2026 | 双钱集团（重庆）轮胎有限公司循环利用技改项目，对现有产品原材料、生产工艺进行循环化改造。 | 编制项目可研。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 双钱集团（重庆）轮胎有限公司
33 | 纵港新能源汽车孵化园 | 前期 | 双路街道 | 2024-2027 | 占地105亩，建设新能源汽车孵化园。 | 编制项目可研。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
34 | 浙奥新能源汽车充电设备及储能设备生产制造项目 （二期） | 前期 | 双路街道 | 2024-2027 | 建设储能电池pack生产线、锂电池预装式储能、充电设备生产线、核心部件生产线、仓库、研发检测实验室等。 | 编制项目可研。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 广东浙奥新能源有限公司
35 | 乾泰（重庆）汽车后市场产业发展创新总部基地项目（二期） | 前期 | 双路街道 | 2024-2027 | 新能源车pack电池研发、生产及销售。动力电池回收梯次利用。 | 编制项目可研。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司
36 | 双源摩托车车架扩能 | 前期 | 双路街道 | 2024-2025 | 利用项目剩余土地进行摩托车车架扩能项目建设。 | 完成场地整治及设计。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆双源摩托车制造有限责任公司
37 | 汽车监测站项目 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2026 | 双湖机电市场内，建设汽车监测站项目。 | 完成手续报批。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆凌荣机动车检测有限公司
38 | 晓鹰消声器再招商 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2026 | 对晓鹰消声器闲置厂房进行再招商 | 确定目标企业，完成招商洽谈。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆市晓鹰消声器开发有限公司
39 | 桥鑫厂房再招商 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2026 | 对桥鑫公司闲置厂房进行再招商 | 确定目标企业，完成招商洽谈。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆桥鑫再生资源回收有限责任公司
40 | 红工厂房租赁 | 前期 | 双路街道 | 2024-2026 | 生产装配式建筑，年产值约2亿元。 | 确定目标企业，完成招商洽谈。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 百富勤（重庆）城市建设有限公司
41 | 昕铭亚扩能项目 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2025 | 购置设备，扩大产能。 | 完成装修设计 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆昕铭亚科技有限公司
42 | 凯仁技改扩能项目 | 前期 | 通桥街道 | 2024-2025 | 购置设备，扩大产能。 | 完成项目论证，购置部分设备。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心 | 重庆市凯仁机械制造有限公司
五 | 邮亭园区
43 | 丹斯克新材料项目 | 前期 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 项目占地约180亩，建设磁性材料生产线，主要产品为铁磷、铁红永磁锶铁氧体磁粉等。 | 力争完成供地。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 北京市丹斯克国际投资有限公司
44 | 恒达通全固态复合材料电池成套产业链及研究中心项目 | 前期 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 分三期建设:其中一期购买经开区闲置厂房约4.5万平方米,建设3GWH全固态电池制造项目;二期购地200亩建设9GWH全固态电池全产业链项目;三期购地400亩建设18GWH全固态电池全产业链项目，购买100亩商住用地建设研发和检测中心。 | 一期开工建设 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心 | 智通润达（北京）科技有限公司

## 储备67，733.48
附件5
双桥经开区2024年度储备项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 周期 | 主要建设内容及规模 | 2024年度 建设目标 | 区级责任领导 | 责任单位 | 备注
合计
一 | 经开区建设局
1 | 双路街道段家院子片区雨污分流系统建设项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2027 | 实施双路街道段家院子片区雨污管网建设约1400米，主要工程内容包括人行道、管网、土石方、挡墙等。 | 前期策划。 | 覃伦富 | 经开区建设局
2 | 新生·茶隐小镇城市更新项目 | 储备 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2023-2027 | 更新范围占地面积约50万㎡，现状建筑面积4.3万㎡。建设内容包含游客集散中心建设、监狱历史陈列馆、茶隐文创商街、茶隐体验区、茶隐山宿区、交通设施提升、基础设施改造提升。 | 基础设施、交通提升。 | 覃伦富 | 经开区建设局
3 | 5G通讯设施建设工程 | 储备 | 双桥经开区 | 2025-2027 | 实施双桥经开区5G基础设施建设工程，实现5G通信全覆盖。 | 前期策划。 | 覃伦富 | 经开区建设局
4 | 充电基础设施及智慧停车建设项目 | 储备 | 双桥经开区 | 2025-2027 | 在重点场镇、交通节点等重点区域分年度建设充电基础设施，到2025年建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。在双路街道建设符合“海绵城市”标准、符合绿色项目发展的生态停车厂，完善智慧停车系统和智慧充电系统等。 | 前期策划。 | 覃伦富 | 经开区建设局
5 | 花漾湖畔 | 储备 | 通桥街道 |  | 花园洋房，建设规模11万平方米。 | 前期策划。 | 覃伦富 | 经开区建设局
6 | 葡萄牙本菲卡亚洲中心项目 | 储备 | 龙滩子街道、双路街道 | 2024-2027 | 建设国家级足球训练基地、体教融合研学基地、体育公园、商业配套等。 | 前期策划。 | 覃伦富 | 经开区建设局
二 | 各镇街
7 | 龙滩子街道农村道路“白改黑”工程 | 储备 | 龙滩子街道 | 2025-2026 | 对辖区农村社级公路约5千米实施“白改黑”工程。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
8 | 鲤鱼石河排危工程 | 储备 | 龙滩子街道 | 2025 | 清理河道淤泥及涵洞，修建河堤护坡，挖埋排水管道，输油管道加固等，总投资300万元。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
9 | 龙滩子街道农村公路建设 | 储备 | 龙滩子街道 | 2025-2026 | 新建“四好农村路”4.5千米，其中太平7社、8社连接公路长约3千米，新建太平7社连接邮亭镇长河公路长约1.5千米。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
10 | 双龙东路沿线房屋安全排险、基础设施维修 | 储备 | 龙滩子街道 | 2025-2026 | 双龙东路沿线房屋主体改造及基础设施维修。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
11 | 茶场场部森林防火瞭望塔项目 | 储备 | 龙滩子街道 | 2024-2025 | 森林防火、无人机配备。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
12 | 龙滩子街道农贸市场支路建设项目 | 储备 | 龙滩子街道 | 2024-2025 | 道路全长680米，主要建设人行道、绿化、路灯、标识标牌等。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
13 | 太平“乡村振兴”建设项目 | 储备 | 龙滩子街道太平社区 | 2025-2026 | 充分利用太平社区临山、临城的有利条件，完善基础设施、环境提升，打造美丽示范社区。 | 开展前期工作。 | 罗登才 | 龙滩子街道
14 | 双路街道四方社区美丽乡村建设项目 | 储备 | 双路街道四方社区 | 2025 | 新建、改造农村基础设施建设，农田连片整治发展农村特色产业，美丽乡村建设。 | 开展前期工作。 | 席捲澜 | 双路街道
15 | 双路街道老旧建筑外立面修缮工程 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 对海云阁、兴业广场、时代广场等老旧建筑外立面进行排危修缮。 | 开展前期工作。 | 席捲澜 | 双路街道
16 | 通桥幼儿园 | 储备 | 通桥街道天桥社区或山湖社区 | 2025-2027 | 收购天桥社区山水名都现有的晨曦幼儿园（面积3900平方米，12个班），进行适当扩建装修。或按规划在山湖社区新建。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 通桥街道
17 | 大足区通桥卫生院迁建项目 | 储备 | 通桥街道 | 2024-2025 | 政府划拨建设用地29亩，按照标准化卫生院+医养结合医院（社区卫生服务中心）设计、建设规范新建10000平方米的业务综合用房。 | 场地平场及基层部分。 | 王大蓉 | 区卫生健康委
18 | 巴岳山森林旅游健身步道项目 | 储备 | 通桥街道山湖社区 | 2025-2027 | 修建巴岳山森林旅游健身步道，全长预计10公里。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 通桥街道
19 | 通桥小西湖田园示范项目 | 储备 | 通桥街道茅店社区 | 2025-2028 | 项目着力打造“农创、文创”城乡融合示范，规划占地面积1000亩。拟设计布局高效农业、庭院经济、农耕体验、创意农业等多种生产方式及休闲业态，打造集农业生产、观光休闲、科普实践、民俗体验、特色农产品销售于一体的农耕实践基地。为游客提供传统农耕体验、乡土美食品尝、休闲放松打卡等文旅产品，助推农业产业高质量发展，促进投资业主盈利和原住民增收。 | 开展前期工作。 | 覃伦富 | 通桥街道
20 | 巴岳西湖社区老年食堂 | 储备 | 通桥街道山湖社区 | 2024 | 利用巴岳西湖饭店（重庆焘极餐饮文化有限公司双桥分公司）打造社区老年食堂。 | 开展前期工作。 | 薛千勇 | 区民政局
21 | 太平河流域水环境治理及修复工程 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 1.苦水河（湖库）水环境综合治理：生态湿地建设工程0.15平方公里、污染底泥清除11万方、生态护坡8公里、河道湖库垃圾清理1.3万吨、生态隔离带8.5公里、生态沟渠3公里。 2.伍家河及其支流河道生态整治工程：伍家河及其支流河道岸边及绿化整治11.2公里河道生态护坡整治。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 邮亭镇
22 | 红旗溪河道岸边及绿化整治工程 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 3.5公里河道生态护坡整治。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 邮亭镇
23 | 城镇饮用水水源地治理和流域可持续发展工程 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 开展骑龙水库、红旗水库整治，污染底泥清除10万方、生态护坡10公里、河道湖库垃圾清理3万吨、护栏6公里。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 邮亭镇
24 | 邮亭城镇建设拓展项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 对邮亭镇烈火村5组45户占地150亩城中村进行改造，大足高铁南站站前广场250亩闲置地进行商业开发，建设和改造邮红路、联通大道南路连接高铁站2条道路和2个跨成渝高速高架桥或涵洞。 | 开展前期工作。 | 周树云 | 邮亭镇
三 | 开投集团
25 | 开投集团2026年度资产维修升级项目 | 储备 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2026 | 市民文化中心、电子信息产业园、企业服务中心、商业门面及其他经营性资产维修。 | 项目策划。 | 周树云 | 开投集团
26 | 园区土地整治项目 | 储备 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2026 | 根据招商引资进度，对经开区范围建设用地进行土地整治。 | 项目策划。 | 周树云 | 开投集团
27 | 双桥经开区体育中心建设项目 | 储备 | 双路街道 | 2026 | 网球比赛馆、室内网球训练馆、室外网球场、配套用房建设及附属设施建设。 | 方案策划。 | 周树云 | 开投集团
28 | 邮亭工业园区土地综合开发配套基础设施-睿得西侧道路 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 该项目道路长365米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米）。建设内容包括道路、雨污水管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 | 完成可行性研究及前期准备工作。 | 周树云 | 开投集团
29 | 货车物流园项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 货车物流园项目：占地约68.4亩，新建库房、办公用房、停车场及卸货平台。 | 策划。 | 周树云 | 开投集团
30 | 双桥经开区花样龙水湖民宿装修项目 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2026 | 室内装修面积680平方米，外立面防水翻新，门窗更换，400平方米停车场改造，沿湖绿植翻新补种，景观提升等。 | 策划。 | 周树云 | 开投集团
31 | 双桥经开区标准厂房建设项目 | 储备 | 双桥经开区 | 2025-2030 | 根据招商引资进度，分年度建设标准厂房。计划总占地面积约270亩，计划建设36万平方米标准厂房及配套设施。 | 策划。 | 周树云 | 开投集团
32 | 园区储备土地开发项目 | 储备 | 双桥经开区 | 2025-2030 | 根据招商引资进度，对园区拟开发建设用地及配套设施进行完善。计划总面积约4500亩，主要建设内容为场地平整、道路建设、管网建设等附属设施建设。 | 策划。 | 周树云 | 开投集团
33 | 新双圈公司资产开发提升利用项目 | 储备 | 双桥经开区 | 2025-2030 | 对新双圈及下属子公司现有资产进行完善提升后进行经营利用。项目涉及总房产面积共计55.35万平方米，其中：办公用房22.61万平方米，门市及住宅6.94万平方米，电子信息产业园（标准厂房）25.8万平方米。主要建设内容为资产维修整改、提档升级。 | 策划。 | 周树云 | 开投集团
34 | 新双圈公司土地综合开发项目 | 储备 | 双桥经开区 | 2025-2030 | 新双圈及下属子公司实际可使用土地100宗，面积约9453亩。其中：城镇住宅用地6839亩；商住用地1765亩；工业用地327.39亩；教育用地483.47亩；公共设施用地24.75亩；其他商服用地12.44亩。计划根据双桥经开区发展规划进行项目开发建设。 | 策划。 | 周树云 | 开投集团
35 | 大足高新区锶盐新材料产业园（新能源汽车产业园）污水处理厂工程(二期) | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 污水处理厂远期设计规模1万立方米/日，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。主要建设内容包括新建管道廊架6.03千米，污水管道24.12千米，雨水管道12.035千米，中水回用管5.77千米，新建二级事故池3座，三级事故池9座。 | 策划。 | 罗登才 | 重庆市宜居市政建设有限公司
36 | 锶盐产业园B区开发项目二期 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 锶盐产业园B区二期开发计划占地面积约1000亩，计划完成土地整治，建设道路、管网、标准厂房、污水处理厂扩容等基础设施建设。 | 策划。 | 罗登才 | 开投集团
37 | 大足国际商贸物流园多式联运示范工程项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 该项目占地约387亩（已征收集体土地251.3亩，未征收国有土地135.7亩），建设内容包含“一场一区”空间布置格局，其中“一场”为新建铁路存车场、“一区”为新建铁路装卸作业区，货运量设计标准为300万吨/年。具体建设方案为：“一场”设存车线4条，有效长满足850米。“一区”设货物线3条、预留2条，按尽头式布置，包含包装货物作业区、集装箱货物作业区，其中尽头式成件包装货物作业区新建“1台1线”，有效长满足895米，满足3500t列车装卸需求；近期新建集装箱作业区“1束2线”尽头式装卸线，有效长820米；远期预留集装箱货物作业区2条尽头式装卸线，有效长满足840米，满足3500t列车装卸需求。同时延长重庆端牵出线150米，使其满足750米有效长。 | 策划 | 罗登才 | 开投集团
四 | 双桥园区
38 | 共建万顺数字科技产业园项目 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2027 | 共同将原“纸制品市场项目”改造升级建设为“万顺数字科技产业园”，该园区未来将承载万顺叫车云信息服务功能及结算功能、万顺集团产业链运营服务功能、万顺集团大数据算力服务功能等。 | 完成设计及前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
39 | 上汽红岩车桥扩能项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2027 | 新建厂房并购置设备扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
40 | 专用汽车产业园项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2027 | 占地130亩，建设专用汽车产业园项目。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
41 | 达汉线路板扩能 | 储备 | 双路街道 | 2025-2027 | 新建厂房建设双面软板、多层软板、软硬结合板、HDI软硬线路板生产线。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
42 | 大湾线路板扩能 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 新建厂房2栋，正加线路板生产线扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
43 | 双钱轮胎扩能 | 储备 | 双路街道 | 2025-2027 | 新购设备扩大现有产能。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
44 | 贝卡尔特再招商项目 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2027 | 对贝卡尔特闲置厂房进行再招商。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
45 | 恒隆红岩转向器再招商 | 储备 | 双路街道 | 2025-2027 | 对恒隆红岩转向器闲置厂房进行再招商。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
46 | 亚华汽配二期 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2026 | 新建厂房，购置设备进行扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
47 | 机电市场B区保障性住房项目 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2027 | 利用机电市场B区空置土地，建设保障性住房。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
48 | 澳盛扩能项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 新建厂房，购置设备进行扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
49 | 双专二期项目 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2026 | 新建厂房，购置设备进行扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
50 | 富牌农机扩能项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 新建厂房，购置设备进行扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
51 | 正大扩能项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 技改建设反刍饲料生产专线和家禽饲料生产专线，重庆双桥正大有限公司产能由现有的18万吨/年，提升到30万吨/年。 | 项目市场调研 | 席捲澜 | 双桥工业园区
52 | 骏驰专用车扩能 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 租用企业闲置厂房进行扩产扩能 | 项目市场调研 | 席捲澜 | 双桥工业园区
53 | 凯瑞特种车扩能项目 | 储备 | 通桥街道 | 2025-2028 | 利用厂区东侧空置用地，新建厂房，购置设备进行扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
54 | 铂亿金属扩能项目 | 储备 | 双路街道 | 2025-2026 | 购置设备进行扩能扩产。 | 前期手续办理。 | 席捲澜 | 双桥工业园区发展中心
五 | 邮亭园区
55 | 城市矿产循环再利用项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 该项目用地100亩，主要从事主要建设金属回收加工联合厂房和报废车辆处理厂房、办公楼、生产生活配套设施等，项目年加工各类金属100万吨、报废车回收处理2万辆。项目二为并购整合其他钢铁再生资源企业或汽车拆解企业。项目三立足汽车零部件再制造、增材制造3D打印、国际贸易、酒店等。 | 完成可行性研究及前期准备工作。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
56 | 智能网联汽车（大足）测试示范区项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2023-2026 | 建设主要内容包括感知设备、边缘计算单元、RSU路侧单元和云端管理平台等。建设规模为城市乡村道路100千米，高速道路100千米。 | 完成可行性研究及前期准备工作。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
57 | 中信集团固废处理项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 工业固废处理60万吨。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
58 | 新申新材料项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 建设3.5万吨工业碳酸锶（自用）；6万吨含锶新材料：电子级硝酸锶、电子级氯化锶、电子级氢氧化锶、电子级高纯碳酸锶、电子级醋酸锶、电子级氟化锶、电子级磷酸氢锶、硫磺、聚合氯化铝、无水氯化锶等、1万吨纳米级电子粉体新材料和发光新材料生产线。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
59 | 重庆庆龙锶盐系列搬迁项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 该项目占地50亩，主要建设生产电子级碳酸锶、亚硫酸钠、硫磺。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
60 | 京科控股废旧锂电池循环再生新材料产业化项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2024-2026 | 该项目占地800亩；建设年综合回收利用40万吨退役锂动力电池(含三元电池的镍、钴、锂提取及电池前驱体材料生产，磷酸铁锂电池的磷酸铁、磷酸锂及电池前驱体材料生产、铜粒、铝粒，含锰、铁等工业废料、锂电池废三元正极粉、含锂镍钴中间品等），以及年产5.6GWh动力电池模组的制造及研发，并成立锂电池研究院。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
61 | 燃油多功能增效剂项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2028 | 占地约60亩，投资建设年产10万吨燃油多功能增效剂项目。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
62 | 年产10万吨废盐SPI无害化处置及绿色循环利用项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2028 | 占地约60亩，建设年产10万吨废盐SPI无害化处置及绿色循环利用项目。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
63 | 静脉产业项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2028 | 项目总投资20亿元，占地约500亩，建设静脉产业园项目。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
64 | 中能建重庆市大足区30万千瓦/180万千瓦时压缩空气储能电站项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 项目占地约150亩，规划建设压缩空气储能电站容量为30万千瓦-180万千瓦/时。项目采用压缩空气储能技术，装机容量为30万千瓦。通过人工造穴方式作为储气库，安装2套压缩机，一套膨胀发电机。 | 力争达成协议进行签约。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
65 | 压铸精加工标准件生产项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2028 | 建设铝压铸、后加工、喷粉生产线。 | 完善前期手续。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心
66 | 足航年产101万吨合金钢、普钢环保技改项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 待聚航搬迁后，在原有厂房基础之重新建设一条生产线，采购130t电炉进行产能置换技改，购买配套设备完善整条生产线。 | 完善前期手续。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心、经开区建设局、经开区规资分局、开投集团
67 | 金瑞新材料项目 | 储备 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 占地230亩，建设年产6.5万吨工业碳酸锶，5000吨电子级碳酸锶，5000吨高纯碳酸锶，1000吨光电级锶盐，5000吨硝酸锶，10000吨氢氧化锶，3万吨氯化锶，15000吨硫磺，5000吨高纯硫化钠，5000吨高纯硫氢化钠，15000吨硫脲等新材料生产线。 | 完成项目签约和供地。 | 罗登才 | 邮亭工业产业发展中心