## Sheet1
双桥经开区2025年度“三张清单”项目计划表（前期）
1 | ★双桥经开区2024年老旧小区改造工程 | 续建 | 财政 |  | 双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024-2025 |  | 1.双桥经开区2024年老旧小区主体改造工程：建筑外立面排危修缮，楼梯间修缮，突出外墙防盗窗拆除，屋顶排危拆除，统一平改坡，可燃雨棚拆除，消防设施完善，空调机位和缆线规整等。 2.双桥经开区2024年老旧小区基础设施改造工程：环境整治、雨污分流、道路、停车场、建筑隐患整治、违章拆除等。 | 完工 | 重庆市双桥经开区市政环卫所
2 | 双桥经开区2024年老旧小区（增补）改造工程 | 续建 | 财政 | 城市更新 | 龙滩子街道、双路街道、邮亭镇 | 2024-2025 |  | 1.双桥经开区2024年老旧小区(增补)主体改造工程：建筑外立面排危修缮，楼梯间修缮，突出外墙防盗窗拆除，屋顶排危拆除，统一平改坡，可燃雨棚拆除，消防设施完善，空调机位和缆线规整等。 2.双桥经开区2024年老旧小区（增补）基础设施改造工程：环境整治、雨污分流、道路、停车场等。 | 完工 | 重庆市双桥经开区市政环卫所
3 | ★双桥经开区2025年老旧小区改造工程 | 新建 | 财政 | 城市更新 | 双路街道、邮亭镇 | 2025-2026 | 2025.7 | 1.双桥经开区2025年老旧小区主体改造工程：建筑外立面排危修缮，楼梯间修缮，突出外墙防盗窗拆除，安防系统，门禁系统，屋顶排危拆除，统一平改坡，可燃雨棚拆除，消防设施完善，空调机位和缆线规整等。2.双桥经开区2025年老旧小区基础设施改造工程：对双路街道、邮亭镇部分老旧小区基础设施进行更新改造，主要包括化粪池扩容，楼栋线缆归整，增加照明设施，增加监控设备，地面铺装，彩色沥青混凝土铺装，新增停车位，施划车道及地面停车标识，增加健身、休息设施、小区公示栏，绿化改造等。 | 完成50% | 重庆市双桥经开区市政环卫所
4 | ★双桥经开区城区污水管网维修改造工程 | 续建 | 财政 | 基础设施 | 龙滩子街道片区、双路街道片区、通桥街道片区、邮亭片区 | 2024-2025 |  | 本项目分为两个标段进行实施，其中一标段主要对双桥经开区九曲河沿线干管、红岩大道、府园街、机电西路等路段雨污管网进行整治，本标段建设管网约14.3km，管径d300-d1400，并完善检查井等其他配套工程；二标段拟对双桥经开区龙滩子街道片区、双路街道片区、通桥街道片区、邮亭镇片区现有问题的雨污管网进行更新升级改造，改建管网长度14.273km，管径DN400-DN1500，并完善检查井等其他配套工程。 | 完工 | 重庆市双桥经开区市政环卫所
5 | ★双桥经开区城区排水防涝管网修复改造工程 | 续建 | 财政 | 基础设施 | 龙滩子街道片区、双路街道片区、通桥街道片区、邮亭片区 | 2024-2025 |  | 项目分两标段实施。其中，“一标段 ”主要对双路街道片区、通桥街道片区排水防涝管网进行综合整治，改建管网约5.2km，管径d400-d1200，同步完善检查井等附属配套设施。“二标段”主要对龙滩子街道片区、双路街道片区、通桥街道片区、邮亭镇片区排水防涝管网进行综合整治，改建管网约12.8km，管径d300-d1400，同步完善检查井等附属配套设施 。 | 完工 | 重庆市双桥经开区市政环卫所
二 | 经开区各镇街（12个）
6 | 美丽乡村建设 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 龙滩子街道 | 2025 | 2025.6 | 该项目主要修建排水设施，饮用水源管道规整，部分便道修补，环境整治等，共涉及住房约25栋。 | 工程完工 | 龙滩子街道
7 | 龙滩子街道综合整治工程 | 新建 | 财政 | 基础设施 | 龙滩子街道 | 2025 | 2025.6 | 整治小区楼栋外墙瓷砖脱落约100余处，面积约2000㎡，沿街商铺招牌整治300余个，硬化人行便道约500m，辖区内的排险除危等隐患整治。 | 工程完工 | 龙滩子街道
8 | 龙滩子街道零星房屋排危工程 | 续建 | 财政 | 基础设施 | 龙滩子街道 | 2024-2025 |  | 辖区零星房屋主体修缮及基础配套设施维修等 | 工程完工 | 龙滩子街道
9 | 重庆市大足区龙滩子街道双龙东路社区嵌入式服务综合体（社区服务中心）项目 | 新建 | 财政 | 其它 | 龙滩子街道 | 2025-2026 | 2025.10 | 项目占地面积6040㎡，改建建筑面积共约2313.19㎡，包括综合服务中心574.63㎡，养老服务中心513.43㎡（含社区养老助餐），婴幼儿托育中心513.43㎡，儿童托管中心513.43㎡，家政便民中心128.27㎡，安全保卫室70㎡。 | 完成工程招标等前期工作，并进场施工 | 龙滩子街道
10 | 双路街道背街小巷排危改造工程 | 新建 | 财政 | 市政 | 双路街道 | 2025 | 2025.4 | 对辖区内部分瓷砖脱落老旧房屋外墙进行修缮改造，对黄桷小区内部绿化、道路、管网进行修缮改造，增设停车位和停车设施。 | 建成投入使用 | 双路街道
11 | 大足区文西社区嵌入式服务综合体(社区服务中心)项目 | 新建 | 财政 | 其他 | 双路街道 | 2025-2026 | 2025.8 | 项目占地5300㎡，改建面积4700㎡，包含综合服务功能500㎡，养老服务中心800㎡，婴儿按托育中心600㎡，儿童托管中心600㎡，社区助餐520㎡，家政便发中心200㎡，健康服务中心460㎡，儿童游憩中心200㎡，文化休闲室320㎡，体育健身室500㎡。 | 完成形象进度的30% | 双路街道
12 | 镇街功能完善项目 | 新建 | 财政 | 市政 | 通桥街道 | 2025 | 2025.1 | 为改善城市居民的生活质量，促进城市经济的发展和社会进步，实施青春家园、白鹤家园、山水名都安置房小区改造，主要实施内容有屋顶外墙渗水维修，外墙掉砖排危整治，完善基础配套设施等。 | 完成 | 通桥街道
13 | 通星路延伸段 | 新建 |  |  | 通桥街道 | 2025 | 2025.6 | 道路全长0.711公里（含桥梁），路基宽7.5米 | 建成 | 通桥街道
14 | 茅店社区樱花路 | 新建 |  |  | 通桥街道 | 2025 | 2025.6 | 总长约2.1公里主线1.134公里、扩建支线1公里，道路路基7.5米 | 建成 | 通桥街道
15 | 人居环境整治项目 | 新建 | 财政 | 乡村振兴 | 通桥街道 | 2025 | 2025.4 | 为改善城市居民的生活质量，解决茅店社区居民出行难和居住环境的改造等基础配套设施。 | 完成 | 通桥街道
16 | 2025年邮亭镇城镇功能完善及零星房屋排险除危项目 | 新建 | 财政 | 基础设施 | 邮亭 | 2025 | 2025.6 | 邮亭镇辖区内基础设施等功能完善及城区零星房屋排危修复、屋顶修缮等。 | 建成 | 邮亭镇
17 | 玉龙镇场镇环境整治提升项目 | 新建 | 财政 | 基础设施 | 玉龙 | 2025 | 2025.6 | 玉龙镇三教还房屋面瓦脱落排危整治，场镇店招店牌提档升级，场镇绿化提升。 | 建成 | 玉龙镇
三 | 经开区生态环境局（1个）
18 | 水井湾河生态补水及火炬水库生态修复治理项目 | 续建 | 财政 | 生态环境 | 双路街道 | 2023-2025 |  | 1.水井湾河生态补水。新建尾水处理站，深度治理自来水厂尾水达地标水Ⅲ类； 2.建设专用管道，将尾水接入专用管道，该水经管道流至火炬水库前端水井湾河段； 3.火炬水库前端水井湾河生态修复治理。清底泥，栽种沉水植物、挺水植物、投放各种鱼类，组建水下森林系统和完整的生物链。 | 建成 | 开投集团
四 | 其他策划项目（1个）
19 | 经开区智慧消防建设项目 | 续建 | 财政 | 市政设施 | 经开区 | 2024-2025 |  | 经开区高层建筑火灾报警系统、自动喷水系统、消防车道（扑救场地）等重点设施设备及场所进行数字监控，并统一接入市消防总队数字消防一体化系统和区城市运行中心一体化系统 | 实现经开区高层建筑数字化消防建设 | 宜居公司

## Sheet2
双桥经开区2025年度“三张清单”项目计划表（建设类国资）
1 | 红岩重型汽车博物馆国防教育基地室外展区工程 | 新建 | 国资 | 其他 | 通桥街道 | 2025 | 2025.6 | 主题教育设施工程、配套设施工程等，集国防教育与休闲功能于一体，增强全民国防教育观念。 | 完工 | 开投集团
2 | 锶盐产业园天福路 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.10 | 道路位于锶盐产业园A区总长约120米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米）。建设内容包括道路、强电管网、综合管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 | 建成 | 宜居公司
3 | 锶盐产业园二期事故应急池 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.5 | 建设3500立方米应急池，满足防渗防腐要求，配备自动切换的阀门井，回水泵组，水质监测设备，监控设备等。 | 建成 | 宜居公司
4 | 大足园区应急指挥系统二期 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.3 | 建设内容包括软件和硬件两个方面。软件方面：智能化管控平台将在一期建设基础上，按照应急部五号文要求建设内容进行升级改造。硬件方面：硬件分为一期和二期两个区域。一期建设内容在一期硬件基础上，按照大足园区复核要求进行硬件设备的补充，补充硬件设备包括视频监控、智能广播、门禁卡口等内容。二期目前尚在开发中，同步按照应急部对园区建设要求进行前期规划，建设内容包括视频监控、门禁卡口、应急广播有毒有害气体检测等。 | 建成 | 宜居公司
5 | 锶盐产业园消防站出入道路 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.4 | 道路长约300米。道路车行道宽7米，人行道各3米，建设内容包括道路、绿化带、雨污水管网、人行道、路灯电缆及行道树建设等。 | 建成 | 宜居公司
6 | 锶盐产业园危化品车辆停车场 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.10 | 项目占地约10亩，计划建设停车位约60个，建设符合《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》要求。 | 建成 | 宜居公司
7 | 锶盐产业园一期、二期园区电力供电、开闭所建设 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.6 | 根据招商企业入驻情况，建设锶盐产业园一、二期园区电力供电、开闭所，包括大邮路开闭所建设，建设内容开闭所土建部分、双回线出线电缆沟建设、配电室内部设施（包括空调、纱窗、风机等）、过街电缆沟开挖回填等拆除恢复。 | 建成50% | 宜居公司
8 | 锶盐产业园二期污水管网架空工程 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.10 | 锶盐产业园二期污水管网架空建设 | 建成30% | 宜居公司
9 | 邮亭片区强弱电迁改工程 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.4 | 根据招商企业入驻情况，对锶盐产业园一二期强弱电进行迁改、中天路南侧10kv电力迁改（原正威地块北侧内）。 | 建成 | 宜居公司
10 | 道路修建及边坡排危项目 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.6 | 邮亭片区范围内存在有部分高危边坡需进行整治，主要涉及鼎盛项目北侧高危边坡，左联项目西侧高危边坡、PVC项目周边高危边坡；道路主要涉及鼎盛消防村道修建（企业红线外）和周边强弱电迁改；锶盐产业园封闭化管理村道及涵洞建设；邮福路北段道路建设（长410米，宽20米）及人行道、行道树、雨污水管网、路灯电缆等建设。 | 建成 | 宜居公司
11 | 大足锶盐新材料产业园化工技能实训基地 | 新建 | 国资 | 园区基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.3 | 利用双桥电子信息产业园内原有培训基地，进行装修改建后，配备机泵管路阀门维修维护实训系统、调节阀拆装实训装置、换热器维修维护操作实训装置、3D设备原理仿真软件、反应釜拆装与维修维护实训系统等培训系统 | 建成 | 宜居公司
12 | 锶盐新材料产业园边坡整治项目 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 邮亭 | 2025-2026 | 2025.6 | 1.锶盐产业园A区南侧边坡：该处边坡高差约26米，总面积约5000平方米；2.朝航钢构北侧边坡：该处边坡高差约31米，总面积约6200平方米；3.其他边坡及截排水沟整治 | 建成50% | 宜居公司
13 | 通桥街道片区雨污分流改造 | 续建 | 国资 | 市政 | 通桥 | 2024-2025 |  | 通桥街道片区内小区及企事业单位共计约50个区域进行雨污管网分流改造。具体包括雨污分流改造及相关土石方工程、新建化粪池、人行道和车行道破除后修复工程、绿化破坏与恢复工程等 | 建成 | 宜居公司
14 | ★新材料产业园土地综合开发配套基础设施项目 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 邮亭 | 2024-2026 | 2025.3 | 双环北路西段：该项目道路长3300米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米）。锶盐产业园B区双福路，龙建路南段主干道路：龙建路南段道路长980米，道路宽20米（人行道各3米，车行道14米），双福路道路长1200米，道路宽16米（人行道各3米，车行道10米）。锶盐产业园A区中华路、中华支路、天红路西延伸段、中天路西延伸段二期支干道路：道路总长度约1100米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米）。锶盐产业园B区龙建支路、双福支路、双邮路支干道路：道路总长度约3500米，道路宽14米（人行道各3米，车行道8米）。邮亭片区消防通道：鼎盛项目西侧消防通道长约280米，道路宽4米。邮红路北延伸段消防取水通道长约400米，道路宽4米 | 双环北路西段建成 | 宜居公司
15 | ★创新谷片区开发项目（先进制造产业园） | 新建 | 国资 | 基础设施 | 邮亭 | 2024-2025 | 2025.3 | 先进制造产业园物流通道一期建设项目共2条道路，位于双环北路以南，经开大道以西。大邮东路起点接双环北路，终点接双环东路，全长约636.203m。双环东路起点接大邮东路，终点接入经开大道，全长约537.675m。路幅宽度均为24m，按城市道路次干路设计，设计速度40km/h。 | 建成 | 宜居公司
16 | 锶盐新材料产业园B区电力迁改项目 | 新建 | 国资 | 水电气讯 | 邮亭 | 2024-2025 | 2025.4 | 锶盐新材料产业园B区35kv（龙新线）和110Kv（双邮西线）电力迁改及迁改路径下土地整治。35KV（龙新线）迁改线路1条，涉及塔基数量约10个，线路距离约1.4KM；110KV（双邮西线）迁改线路1条，涉及塔基数量约14个，线路距离约2.3KM。 | 建成 | 邮发公司
17 | 锶盐产业园35KV电力管廊、弱电管廊 | 新建 | 国资 | 水电气讯 | 邮亭 | 2024-2025 | 2025.6 | 因电力公司新规，10KV与35KV电缆不能使用同一通廊，需在华福路新建6孔混凝土排管，长度1700米（包含两孔过街管廊）以便满足高负荷用电企业（15000KVA以上）的专线用电需求；华福路、中天路西、中天路、天红路西延伸段、红林路西延伸段等道路弱电管廊以及过街通道，总长度约8500米，20孔PVC管道 | 建成 | 宜居公司
18 | 锶盐产业园B区燃气管廊建设及迁改 | 新建 | 国资 | 水电气讯 | 邮亭 | 2024-2025 | 2025.6 | 锶盐产业园B区龙建支路、双福支路、双邮路支干道路周边燃气管道新建开挖、回填及老旧燃气管道迁改 | 建成 | 宜居公司
19 | 大足区邮亭天福片区城中村改造项目 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 邮亭 | 2025-2027 | 2025.12 | 实施城中村改造，总实施面积223.47公顷，其中集体土地151.96公顷，国有土地71.51公顷；并对范围内旧房实施拆除，实施场地平整，新建安置房或利用国有存量房屋进行安置 | 启动建设 | 邮发公司
20 | 开投集团国有农用地利用项目 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 龙滩子、双路、通桥、邮亭 | 2025-2028 | 2025.11 | 利用9000余亩国有农用地进行整治利用，主要包括新农业产业及衍生产业、文旅产业等内容。 | 完成总进度的2% | 开投集团
21 | 开投集团2025年度资产维修提升项目 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 龙滩子、双路、通桥、邮亭 | 2025 | 2025.2 | 开投集团所属的市民文化中心、电子信息产业园、企业服务中心、商业门面及其他经营性资产维修提升。 | 建成 | 新双圈公司
22 | 2025年度园区土地整治项目 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 龙滩子、双路、通桥、邮亭 | 2025 | 2025.6 | 根据招商引资进度及企业入驻需求，对经开区范围建设用地进行土地整治。 | 建成 | 新双圈公司
23 | ★双桥经开区新能源汽车产业园开发项目标准厂房一期 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 双路街道 | 2025-2026 | 2025.3 | 该项目总占地面积约130亩，计划建设约5万平方米厂房，主要建设内容为生产厂房、配套用房、门卫室、室外部分等。 | 一期建成投用 | 邮发公司
24 | 邮亭工业园区物流通道中天路段 | 续建 | 国资 | 基础设施 | 邮亭 | 2023-2025 |  | 道路长约700米，标准路幅宽20米（人行道3米+车行道14米+人行道3米）。建设内容包括道路建设、综合管沟、路灯电缆、变压器、人行道、绿化建设等。 | 建成 | 宜居公司
25 | 华福路与双环北路连接道 | 新建 | 国资 | 基础设施 | 邮亭镇 | 2025 | 2025.6 | 华福路与双环北路未修建完成部分，长度约300米（因永久基本农田限制，拟采用桥梁方式修建） | 建成 | 宜居公司

## Sheet3
双桥经开区2025年度“三张清单”项目计划表（建设类社会）
1 | 双桥雍锦华府 | 续建 | 社会 | 房地产 | 通桥街道 | 2021-2025 |  | 住宅小区：62257.54平方米 | 建成 | 重亲森昊房地产开发有限公司
2 | 双桥学府雅苑项目（2#楼、3#楼) | 新建 | 财政+社会 | 保障性安居 | 通桥街道 | 2024-2025 | 2024.11 | 2#楼、3#楼共72套住宅 | 建成 | 重庆万加德房地产有限公司
3 | ▲★京能双桥能源项目—重庆双桥经开区燃气发电项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2027 | 2025.9 | 建设2×500兆瓦级燃气-蒸汽联合循环发电机组，同步建设烟气脱硝装置，留有扩建条件，机组以调峰为主，兼顾供热。 | 完成五通一平，完成主机施工标及监理标的招标工作，主设备开始协调排产 | 重庆京渝燃气发电有限公司
4 | ★铂涛酒店管理集团麗枫酒店建设项目 | 续建 | 社会 | 房地产开发 | 通桥街道 | 2024-2025 |  | 用地面积约3600.77平方米，建筑总面积1.2万平方米，以酒店为主要建筑功能。 | 建成营业 | 重庆山水间酒店管理有限公司
5 | 爱徕克新能源汽摩零部件研发生产项目（二期） | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2026 | 2025.7 | 建设新能源汽摩零部件、灯具、激光雷达模组生产和研发基地。 | 启动厂房建设 | 重庆爱徕克科技有限公司
6 | ★帝润锻造件生产项目（二期） | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2026 | 2025.4 | 新建2、3、4号厂房，装配车间及宿舍。 | 完成2号厂房建设 | 重庆帝润机械制造有限责任公司
7 | ★PET塑料包装及EPE后端加工成型项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2025 | 2025.1 | 建设PET塑料包装及容器制造等生产线。 | 投产 | 重庆永辉达科技有限公司
8 | ★车辆配套软装、车企工装服饰项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2025 | 2025.1 | 建设服装生产流水线，生产汽车座椅、汽车内饰及车衣、工业企业工装服饰等。 | 投产 | 重庆森诺服饰有限责任公司
9 | ★机电铸造公司厂房扩建项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2026 | 2025.10 | 新建4万平米缸体、缸盖等铸造件机加工厂房。 | 完成一期2万平米施工进度的20%。 | 重庆机电控股集团铸造有限公司
10 | 双钱轮胎装备技改投资项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2026 | 2025.1 | 实施密炼生产线密炼机改造、成型胎胚自动输送存储系统、最终检验自动物流线、轮胎自动剃毛机及物流输送改造、高效成型机应用等项目。 | 完成技改进度的50%. | 双钱集团（重庆）轮胎有限公司
11 | 佳禾光电滤光片数字化车间 | 新建 | 社会 | 工业 | 通桥 | 2025-2026 | 2025.1 | 购买镀膜机和配套设备预计新增年产值5000万 | 完成技改进度的80%. | 重庆佳禾光电科技有限公司
12 | 凯恩机械锻造生产线自动化、智能化技术改造项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025 | 2025.1 | 对锻造生产线进行自动化、智能化技术改造，采购数控电动螺旋压力机和操作机器人等设备，对厂内老旧、低效设备进行更新，利用机器人代替操作工人完成从下料到锻造等工序，提升生产系统管理水平，降低生产成本。 | 完工 | 重庆凯恩机械制造股份有限公司
13 | ★盛泰光电智能化升级更新改造项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2024-2026 |  | 对现有SMT、FOL、EOL工艺设备进行智能化升级更新改造，项目实施后生产线智能化生产水平大幅提高，产品优良率由现95%提升至97% | 提升1万PCS摄像头模组产能 | 盛泰光电科技股份有限公司
14 | 达汉电子IC载板、高频、高速数据传输光模块生产线建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025 | 2025.5 | 购置载板钻孔机、成型机、CCD 锣机、裁切机、磨板机、真空丝印机、X-RAX检查机、孔位检查机等智能设备约 20 台套，完善IC载板生产线1条，高频、高速数据传输光模块生产线1条，项目建成后，形成年产IC载板、数据传输光模块 10 万平方米的生产能力。 | 完成设备购置 | 重庆达汉电子科技有限公司
15 | 新军达汽摩零部件技改项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025 | 2025.1 | 租用厂房3500平方米，建成两条汽车、摩托车、电动车，管件生产线，一条钢卷纵剪线及其配套设备。全面投产后，摩托车、电动车用管件约2000吨，年产出24000吨。 | 完工 | 重庆新军达工贸有限公司
16 | 立可机车打包线建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025 | 2025.6 | 新建一条生产线和打包线 | 完工 | 重庆立可赛车科技有限公司
17 | 峰银工贸研发楼建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025 | 2025.1 | 新建2000平方米研发楼 | 完工 | 重庆峰银工贸有限公司
18 | ★现代塑料年产2万吨土工合成材料基地建设项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2025-2027 | 2025.1 | 建设涤纶长丝土工布生产线1条、丙纶长丝土工布生产线1条、涤纶短丝土工布生产线2条、塑料土工格栅生产线1条，年产2万吨土工布产品。 | 完成一条生产线 | 重庆未来新材料有限公司
19 | 联畅环保设备升级技改项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2025 | 2025.1 | 对原重庆新世纪化纤有限公司“聚酯切片复纺生产线项目”进行环保升级改造。 | 完成升级改造 | 重庆联畅特种纤维材料有限公司
20 | 致煌汽车设备更新项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 龙滩子街道 | 2025-2028 | 2025.1 | 购进压铸机、五轴加工中心、物流线:机器人、压铸机等设备，扩大产能。 | 完成部分设备更新 | 重庆致煌汽车零部件有限公司
21 | 上海振运电子科技有限公司重庆工厂 | 新建 | 社会 | 工业 | 双桥园区 | 2025-2026 | 2025.8 | 建设汽车座椅压力传感器 和加热垫生产线，分两期建设，预计达到年生产1200万件产能，销售额预计在1.3亿左右 | 一期产线后道工序达到年400万件生产能力 | 上海振运电子科技有限公司
22 | ▲★重庆市卫生技师学院双桥校区一期建设工程 | 续建 | 社会 | 教育 | 通桥街道 | 2022-2025 |  | 一期一阶段建设内容包括：约10万㎡，1#西大门、6#教学楼、7#教学楼、2#图书馆和配套用房、21#学生寝室、24#体育馆和食堂、田径场以及配套景观园林绿化道路等。 | 一期项目投用 | 重庆市卫生高级技工学校
23 | 重庆科技职业学院双桥校区北区建设工程 | 新建 | 社会 | 教育 | 龙滩子街道 | 2025-2026 | 2025.10 | 建设规模88752㎡，包含图书馆综合楼、实训楼、体育馆、食堂、学生公寓、教师公寓等。 | 开工建设 | 重庆科技职业学院
24 | ▲朝航钢结构（装配式建筑）制造 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2022-2025 |  | 项目用地1000亩，建设年产100万吨钢结构（装配式建筑）制造项目，一期投资15亿元新购地340亩，建设年产30万吨钢结构（装配式）生产线；二期投资55亿元新购地660亩，建设年产70万吨钢结构生产能力的生产线。 | 建成投产 | 四川朝航钢结构有限公司
25 | 卓盟再生铝项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2022-2025 |  | 项目用地30亩，建设年产15万吨再生铝锭生产线，建成投产后年销售额达到7亿元，年纳税500万元以上。 | 建成投产 | 重庆卓盟铝业有限公司
26 | ★天亘20万立方米新型材料生产项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2023-2025 |  | 用地50亩，建设20万立方米新型建筑材料及装备式建筑生产基地。 | 建成投产 | 四川瑞开新材料科技有限公司
27 | 鼎盛年处理15万吨线路板、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目（二期） | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2023-2025 |  | 用地35亩，建设年处理15万吨线路板，锡渣、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目。 | 建成投产 | 重庆鼎盛环保科技有限公司
28 | ★瑞得思达光电新材料项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2023-2025 |  | 用地约180亩，主要建设碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶、无水氯化锶等新材料生产线。 | 建成投产 | 重庆瑞得思达光电科技有限公司
29 | ▲★江西环锂新能源动力电池综合利用项目一期 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2023-2027 |  | 项目总购地450亩（其中约100亩地用于新能源车及电池拆解项目，化工园区用地不少于350亩），建设年梯次利用15万吨退役锂动力电池（含三元粉、铁锂粉、海绵铜、铝箔等）、锂电池废三元正极粉、含锂镍钴中间品等综合利用以及年产90万套（5G）通讯基站用锂电储能模块及分布式储能包、年拆解10万台新能源报废汽车项目、新能源电池研发及制造。 | 建成投产 | 江西环锂新能源科技有限公司
30 | ▲★中态盛信环保产业深加工及资源化综合利用项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2022-2025 |  | 用地约150亩，建设废节能灯即液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置。 | 建成投产 | 重庆中态盛信环保科技有限公司
31 | 新霆易10万吨废轮胎综合利用及深加工二期项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2025 |  | 项目占地约18亩，建设第六代连续性轮胎裂解处理线2条，连续性精磨炭黑生产线4条。 | 建成投产 | 重庆新霆易环保科技有限公司
32 | ★安顺集建报废汽车项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2026 |  | 用地约30亩，建设厂房约2万平方米及报废机动车回收拆解线，拆解并再利用机动车零部件。 | 主体完工 | 安顺昱方机动车回收拆解有限公司
33 | 三众VOC吸附新材料项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2027 |  | 项目占地约10亩，建设VOC吸附液生产及回收利用厂房、生产线、配套用房和相关环保安全配套设施等。 | 进场施工 | 重庆三众环保投资顾问有限公司
34 | ★荣时新材料制造项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2027 |  | 项目占地约15亩，建设从事高聚碘消毒系列产品和军工配套清洗剂、润滑油、枪支表面涂层材料生产，厂房、配套用房和军工配套清洗剂、润滑油生产、环保设施等。 | 进场施工 | 重庆荣时实业有限公司
35 | ★德能年处理9万吨废铅酸蓄电池和1万吨含铅废物技改项目 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2026 | 2024.8 | 新增一套生产设备富氧侧吹炉、一套生产设备全自动破碎分选机、一套固相电解设备升级预脱硫设备、1台精炼炉，升级改造5台精炼炉、可年处理9万吨废铅酸蓄电池和1万吨含铅废料。 | 主体完工 | 重庆德能再生资源股份有限公司
36 | ★胜远威陶瓷生产线技改升级 | 续建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2026 |  | 项目对窑炉、100T球磨机、压机、变压器等重点用能及生产设备进行更新改造，并对辊道窑换热系统进行升级。 | 对窑炉、100T球磨机、压机、变压器等重点用能及生产设备进行部分更新改造 | 重庆胜远威陶瓷有限责任公司
37 | 足航产能置换及绿色低碳智能化改造项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 2025.1 | 项目建设标准化钢结构厂房5万平方米，将原有两座70t电弧炉等量置换为一座130t电弧炉，配套建设1座LF精炼炉以及排水工程、电气工程、配套环保等辅助设施。 | 主体完工 | 重庆足航钒钛钢铁集团有限公司
38 | ★庆龙瑞锶新材料项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 2025.3 | 年产工业级碳酸锶38600吨；硝酸锶2000吨；电子级碳酸锶2000吨；高纯碳酸锶3000吨；八水氢氧化锶20000吨；氧化锶5000吨。年产副产品硫脲10000吨；液硫13000吨；硫氢化钠5000吨；硫酸铵150吨 | 基础施工 | 重庆庆龙瑞锶材料科技有限责任公司
39 | 重庆沃肯双桥基地生产项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 2025.11 | 占地100亩，主要建设年产5000吨光敏材料及光刻胶用电子化学品生产基地，同时建设沃肯科创工程中心。 | 进场施工 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司
40 | ★6万吨再生资源回收 | 新建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 2025.9 | 项目占地用地20亩，新建厂房约10000平方米，宿舍约1000平方米，主要建设厂房及宿舍；厂区设备投入约7500万元，新建2台破碎系统、生铝破碎系统、熟铝型材破碎系统、卧式打包机等辅助设备，主营金属压铸及再生资源回收（废铜、废铁、废铝）。 | 基础施工 | 重庆楚权金属材料有限公司
41 | ★年产4万吨新能源汽车铝压铸零部件产业园项目 | 新建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 2025.6 | 项目占地约68亩，新建厂房约4万平方米，新建压铸机30台、加工中心100台、熔炼炉及辅助设备等，全部建成后年产4万吨新能源汽车铝压铸零部件产业园项目。 | 主体施工 | 重庆智业新材料有限公司
42 | 上海（重庆）纵港智造谷 | 新建 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 2025.6 | 项目占地面积115亩，打造集汽车及零部件、电子信息和新材料产业于一体的工业产业园。建设内容包括研发办公、标准厂房、定制厂房、产业加速孵化器、科技服务平台、物流配送中心、配套设施等。 | 基础施工 | 上海纵港企业管理有限公司

## Sheet4
双桥经开区2025年度“三张清单”项目计划表（前期）
1 | 双桥经开区环卫设施设备更新改造项目 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 更换中转站除臭设备、16方垃圾压缩设备、1.5方垃圾转运设施、收运设施（垃圾桶及果皮箱等）、垃圾分类设施（垃圾分类厢房等）一批 | 开展前期工作 | 经开区建设局
2 | 双桥经开区生活垃圾收运中转站等升级改造项目 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 按照控规迁改城区核心区垃圾中转站至城郊并扩建。 | 开展前期工作 | 经开区建设局
3 | ☆双桥经开区九曲片区排水管网提升改造工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 对问题排水管网进行改造，改造长度约26.08km，其中改造d400管网2.45km，改造d500管网5.23km，改造d600管网12.3km，改造d800管网4.4km，改造d1000管网1.2km，改造d1200管网0.5km，改造雨水箅子约230个，改造检查井约350个 | 开展前期工作 | 经开区建设局
4 | ☆双桥经开区龙景片区排水管网提升改造工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 对龙景片区排水管网过流能力不足、缺陷管网进行改造，改造长度约28.08km，其中改造d400管网4.27km，改造d600管网13.3km，改造d800管网5.31km，改造d1200管网3.9km，改造d1400管网1.3km，改造雨水箅子约250个，改造检查井约390个 | 开展前期工作 | 经开区建设局
5 | ☆双桥经开区水井湾片区排水管网提升改造工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 对水井湾片区排水管网过流能力不足、缺陷管网进行改造，改造长度约27.89km，其中改造d400管网5.54km，改造d600管网11.34km，改造d800管网4.25km，改造d1200管网3.21km，改造d1400管网2.05km，改造d1600管网0.8km，改造d2000管网0.7km，改造雨水箅子约290个，改造检查井约410个 | 开展前期工作 | 经开区建设局
6 | ☆双桥经开区核心区污水管网更新改造工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 对经开区核心区域污水管网进行更新改造；其中管网改造长度为约30.37km，更新改造d400污水管网18.74km，更新改造d500污水管网7.67km，更新改造d600污水管网3.42km，更新改造d800污水管网0.54km，改造检查井约460个；其中管网修复管段约180处，合计修复长度约3.2km | 开展前期工作 | 经开区建设局
7 | ☆双桥经开区龙景片区污水管网更新改造工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 对经开区中部区域的污水管网、化粪池、检查井进行更新改造；其中管网改造长度为约31.3km，更新改造d400污水管网11.3km，更新改造d500污水管网12.4km，更新改造d600污水管网4.5km，更新改造d800污水管网3.1km，更新改造检查井约450个，修复改造化粪池约20座 | 开展前期工作 | 经开区建设局
8 | 双桥公园城中村及周边 城市更新 | 前期 | 国资 | 城市建设 | 双路街道 | 2025-2026 | 以提升双桥公园及周边公共空间品质和打造商业街区格局为目标，对时代广场两侧建筑进行立面改造，广告位、商业门面门窗更换、人行道铺贴、绿化改造、广场铺装、文化植入等，对段家院子进行拆迁改造。 | 开展前期工作 | 开投集团
9 | ☆太平河流域（龙水湖南河道至水井湾河段）水环境综合治理工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 本项目为太平河流域（龙水湖南河道至水井湾河段）水环境综合治理工程，治理范围约161万㎡，其中水体面积约37.74万㎡。项目主要建设内容为水体垃圾清运、底泥清理、雨污管网治理、生态拦截建设、防护护栏工程、生态改造工程（人工湿地）、植物生态修复、智能监测系统建设等。 | 开展前期工作 | 经开区建设局
10 | 成渝国防动员演训基地 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 双桥经开区 | 2025-2026 | 围绕平战结合、国防动员战备、增加新质作战力量等指导思想，盘活原长河煤矿厂区（含发电厂区）等闲置资源，打造点线面结合，功能演训板块联动，多层次、多样化、立体式的国防动员综合性演训基地。原长河煤矿面积约426亩，利用部分闲置区域，如原厂办公楼、机修房、油库、供应库房等，采取改造、新建相结合方式，建成国防演训基地指挥中心、油料应急储供保障基地、人民防空隐蔽基地等，实现高效的国防动员演训指挥、应对空袭和地质灾害、城市应急避险、人员骚乱管控、后方指挥所搭建等演练。 | 开展前期工作 | 经开区建设局
11 | 长河战地公园 | 前期 | 社会 | 其他 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 项目共分为三期，其中：一期建设内容为游客接待中心、游客服务中心、国防教育实践区、西部战争世界·实战体验区、军旅主题休闲区、丛林野战区、重走长征路·全景动态体验区、长征文化园、儿童无动力乐园；二期建设内容为红色实景演绎区、红色文创商业区、红色文创交易商业区、红色影视区；三期建设内容为军垦农场·农耕体验区、军旅民宿开发区。 | 开展前期工作 | 重庆盛世礼亿企业管理咨询有限公司
12 | 金域都会 | 前期 | 社会 | 房地产 | 通桥街道天星社区 | 2025-2026 | 三期一、二组团2-5号楼，大约1.9万平方米。 | 开展前期工作 | 重庆顺能房地产开发有限公司
13 | 千叶·中央广场 | 前期 | 社会 | 房地产 | 通桥街道天星社区 | 2025-2026 | 4栋住宅及车库；规模：47441.45平方米 | 开展前期工作 | 重庆千叶新置业有限公司 | 二期二标段
14 | 千叶中央广场保障性住房 | 前期 | 社会 | 城市更新 | 通桥街道 | 2025-2026 | 千叶中央广场10号楼,共计300套住宅 | 开展前期工作 | 重庆千叶新置业有限公司
15 | 九曲春风住宅小区 | 前期 | 社会 | 城市更新 | 通桥街道 | 2025-2026 | 新建16栋建筑，共计1810户作为项目一期工程 | 开展前期工作 | 重庆双湖机电设备有限公司
16 | 重庆市大足区龙滩子街道足球场修缮工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 龙滩子街道 | 2026 | 原有看台修复，增设看台座椅、看台雨棚、更衣间、更换球门两套，足球场草坪植入7600㎡，标准田径跑道修复1.5万㎡、完善照明设施、球场排水系统，羽毛球场地与乒乓球场地修缮。 | 开展可研、设计、预算、招标等前期准备工作 | 龙滩子街道
17 | 双桥老城区城市公共空间改造利用工程 | 前期 | 财政 | 市政 | 双路街道 | 2025-2027 | 总建设面积约25400平方米，包括新建地下空间约14500平方米（其中地下疏散通道5500平方米，地下停车库9000平方米）、建设地面应急疏散通道、地面应急疏散场所10900平方米。地下通道连接双路小学和周边居民区并迁建公交车站，解决双桥老城时代广场片区车流拥堵，停车位不足和停车难的问题；完善时代广场、双桥公园、红景天步行街、兴业广场应急避难场所功能，增加体育、绿化等公共服务设施。 | 开展前期工作 | 双路街道 | 中央预算内资金和地方专项债，正在争资申报中
18 | 双路街道辖区企业、小区AI智能系统安装工程 | 前期 | 财政 | 市政 | 双路街道 | 2025-2026 | 对辖区企业重点部位、特种作业场所进行安全智管；小区飞线充电、车辆违规占用消防通道等违法行为进行监管。 | 筹备前期工作 | 双路街道
19 | 双路街道生活垃圾分类设施更新改造工程 | 前期 | 财政 | 市政 | 双路街道 | 2025-2026 | 对辖区内的生活垃圾四分类投放点进行智慧化升级改造。 | 开展前期工作 | 双路街道
20 | 鲜花港小区建筑主体修缮工程 | 前期 | 财政 | 建筑 | 双路街道 | 2025-2026 | 对鲜花港小区部分楼栋屋顶漏水进行整治，对外立面瓷砖脱落排危修缮，对楼道内梯步、扶手进行修缮改造。 | 开展前期工作 | 双路街道
21 | 安置房小区消防管网整改项目 | 前期 | 政府 | 城市更新 | 通桥街道 | 2025 | 改善通桥街道安置房小区山水名都、青石领秀、青春家园和白鹤小区等，地下消防管网改为地上消防管网和消防设施的维修及更换防火门、报警系统等。 | 完成 | 经开区建设局
22 | 2026年城镇更新项目 | 前期 | 政府 | 市政 | 通桥街道 | 2025 | 对白鹤小区、青春家园、山水名都等小区进行基础设施的配套和小区的排危 |  | 通桥街道办事处
23 | 新胜湖巴渝和美乡村示范片区建设项目 | 前期 | 财政+社会 | 乡村振兴 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 锶盐新材料产业园生产、生活配套设施建设、新胜水库环库周边区域产业发展、集体经济壮大，农文旅融合等乡村振兴项目建设。 | 完成前期工作及部分乡村美化改造。 | 邮亭镇
24 | 邮亭镇太平河流域水环境、城市污水管网及辖区企业、小区智慧感知系统安装工程 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 本项目将对邮亭镇太平河流域实施水环境与城市污水管网的智慧化改造，包括安装河道沿线的实时监控设备、构建污水管理平台。同时，本项目还将部署企业安全监控系统和小区违法行为监管系统，以提升安全管理和居住环境秩序。 | 完成前期工作 | 邮亭镇
25 | 邮亭镇2026年镇街功能完善项目 | 前期 | 财政 | 基础设施 | 邮亭镇 | 2026 | 完善邮亭镇辖区内基础设施，对城区零星房屋排危修复，改善公共服务，优化交通网络等。 | 完成前期工作 | 邮亭镇
26 | 邮亭城区及新胜湖片区污水管网改造工程 | 前期 | 财政+社会 | 基础设施 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 拟对邮亭镇城区及新胜湖片区排水管网进行建设，其中新建管网约10公里，改建管网约2公里，并对现有1座污水处理泵站进行提质升级。主要建设内容包括土石方工程、管道敷设铺装、路面破除恢复以及管网附属构筑物等工程。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
27 | ☆钜欣电子光学项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 通桥街道电子信息产业园 | 2025-2027 | 建设导光膜、键盘背光膜、光学透镜等二次光学产品生产线。 | 完成勘察设计 | 东莞市钜欣电子有限公司
28 | ☆骏驰特种专用车辆及零部件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2027 | 主要从事新能源矿山运输设备生产、专用车辆改装、销售等。 | 完成勘察设计 | 重庆骏驰专用汽车有限公司 成都盛恒机电设备有限公司
29 | 油箱、大梁生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 双路街道 | 2025-2027 | 建设生产专用车油箱、大梁等产品。 | 完成勘察设计 | 重庆红专汽车零部件有限公司
30 | 星熠新材料及金属材料生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2025-2026 | 金属材料销售、制造、金属制品销售、建筑装饰材料销售、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。 | 完成勘察设计 | 重庆星熠新材料科技有限公司
31 | 中锆重工项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 通桥街道 | 2025-2027 | 主要生产军装特种车，高铁检测车，高铁维修车等特种车 | 完成勘察设计 | 重庆中锆重工有限公司
32 | ☆恒达通全固态复合材料电池成套产业链及研究中心项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 分三期建设:其中一期购买经开区闲置厂房约4.5万平方米,建设3GWH全固态电池制造项目;二期购地200亩建设9GWH全固态电池全产业链项目;三期购地400亩建设18GWH全固态电池全产业链项目，购买100亩商住用地建设研发和检测中心。 | 购买经开区闲置厂房约4.5万平方米，并进行改造 | 智通润达（北京）科技有限公司
33 | 压铸精加工标准件生产项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 项目占地约70亩地。建设铝压铸生产的厂房约4万平方米、铝镕炼炉、铝压铸生产线、配套用房和相关环保安全配套设施等，压铸新能源汽摩铝压铸零部件。 | 购买土地、前期筹备 | 南充星禾废旧金属回收有限责任公司
34 | 元泰新材料项目二期 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 厂房基础设施及设备安装工程；硝酸锶、氯化锶、碳酸锶、高纯碳酸锶等生产线 | 开展前期工作 | 重庆元和精细化工股份有限公司
35 | 春兴熔炼炉系统改造 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2026 | 熔炼系统设备优化，控制系统只能化、数字化 | 建设完成 | 重庆春兴再生资源有限公司
36 | 锶盐产业园C区燃气、电力、给水迁改 | 前期 | 国资 | 水电气讯 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 锶盐产业园C区燃气、电力（强弱电）、给水迁改项目。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
37 | 丹斯克新材料项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 项目占地约180亩，建设磁性材料生产线，主要产品为铁磷、铁红永磁锶铁氧体磁粉等。 | 开展前期工作 | 北京市丹斯克国际投资有限公司
38 | 中国汽车工程研究院股份有限公司大足二期试验场项目 | 前期 | 国资 | 服务业 | 邮亭镇 | 2026-2028 | 满足55吨以下中重型智能网联商用车及乘用车智能网联研发、标准制定、摸底、准入测试。 | 开展前期工作 | 中国汽车工程研究院股份有限公司
39 | 华财PVC/PPR管件及管材制造 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2024-2027 | 项目用地40亩，新建约2.6万平方米的厂房，购置、安装注塑机、管材挤出机、热混搅拌机等行业先进自动化生产设备。形成年产12000万只PVC/PPR管件及5000万米管材生产能力。 | 开展前期工作 | 嘉兴市华财塑业有限公司
40 | 科瑞得稀土新材料项目 | 前期 | 社会 | 工业 | 邮亭镇 | 2025-2027 | 租用瑞得思达建设的厂房，建设稀土新材料产业线。 | 开展前期工作 | 重庆科瑞得科技有限公司
41 | 邮亭工业园区土地综合开发配套基础设施-巨腾路二期 | 前期 | 国资 | 市政 | 邮亭镇 | 2026 | 道路长约670米。道路宽44米（人行道各5米，车行道14米，绿化带各10米），建设内容包括道路、绿化带、雨污水管网、人行道、路灯电缆、强电管沟及行道树建设等。 | 开展前期工作 | 邮发公司
42 | 开投集团2026年度资产维修提升项目 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2026 | 市民文化中心、电子信息产业园、企业服务中心、商业门面及其他经营性资产维修提升。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
43 | ☆2026年度园区土地整治项目 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2026 | 根据招商引资进度，对经开区范围建设用地进行土地整治。 | 开展前期工作 | 宜居公司
44 | 双桥经开区花样龙水湖民宿装修项目 | 前期 | 国资 | 文化旅游 | 通桥 | 2026 | 利用原旅游局大楼改造为民宿，室内装修面积680平方米，外立面防水翻新，门窗更换，400平方米停车场改造，沿湖绿植翻新补种，景观提升等。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
45 | 邮亭园区商业服务中心 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 邮亭镇 | 2026 | 利用现有场地，打造邮亭商业街区，优化邮亭片区商业环境。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
46 | ☆双桥经开区标准厂房建设项目 | 前期 | 国资 | 工业 | 双路街道 | 2026-2027 | 该项目总占地面积约100亩，计划建设面积约12万平方米，主要建设内容为标准厂房、倒班楼及配套用房等。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
47 | 产业服务活力绿心城市更新项目 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 双路街道 | 2026-2028 | 保护江西庙巷文化，放大双桥公园“城市绿心”功能，推进双北中路风貌改造与业态优化，结合双龙西路大黄闲置用房，完善产业与生活配套服务，激活兴业广场与时代广场两大商业体，共同构建商业活力绿心，打造烟火街巷。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
48 | 1965记忆街区城市更新项目 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 龙滩子街道 | 2026-2028 | 保留重汽厂工业遗址风貌，利用原重汽闲置厂房及低效街区， 植入停车场、社区食堂、养老服务站公共服务配套设施。调整街区业态结构，营造商业氛围，推动街区更新。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
49 | 双桥经开区综合能源站项目 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 通桥 | 2025-2026 | 该项目总占地面积约37亩，计划建设综合能源站一座，含加气站、加油站、新能源充电站等。 | 开展前期工作 | 新双圈公司
50 | 双路片区城中村改造项目 | 前期 | 国资 | 基础设施 | 双路 | 2024-2026 | 实施城中村改造，总实施面积12.44公顷，其中集体土地12.24公顷，国有土地0.2公顷；并对范围内旧房实施拆除，实施场地平整，新建安置房或利用国有存量房屋进行安置 | 开展前期工作 | 邮发公司