## 附表1 项目库备案表
大足区2020年脱贫攻坚项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 完成情况 | 扶贫资金支出情况（万元）
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  | 小计（万元） | 扶贫资金 | 其他财政资金 | 群众自筹
1 | 大足区2020年建卡贫困户精准脱贫保 | 健康扶贫 | 新建 | 大足区24个镇街，248个村社 | 2020.01 | 2020.12 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 为建卡贫困户28480人购买精准脱贫保，标准130元/人 | 370.24 | 370.24 |  |  | 受益贫困户28480人 | 项目按照130元/人补助建卡贫困户28480人，使贫困户因意外因病因灾等获得医疗赔付得到明显提高 | 网站进行公示，接受群众监督，贫困户精准脱贫保全覆盖，通过精准脱贫保补助减少了28480名建卡贫困户在医疗方面的支出130元/人.年 | 为建卡贫困户已购买精准脱贫保 | 370.24
2 | 大足区 2020年建卡贫困户产业到户补助资金 | 产业项目 | 新建 | 大足区24个镇街，248个村社 | 2020.01 | 2020.12 | 区扶贫办 | 棠香街道等24个镇街 | 对建卡贫困户发展产业（种养殖业、水产养殖业）达到一定标准的予以500-2000元的补助 | 454.1 | 454.1 |  |  | 预计受益贫困户≧6200人 | 对建卡贫困户发展产业（种养殖业、水产养殖业）达到一定标准的予以500-2000元的补助，激发贫困户内生动力，发展产业，增加收入 | 贫困户根据自身发展产业进行申报，经镇村核实后根据标准予以补助，通过产业到户扶持增加了贫困户的生产收入 | 对建卡贫困户发展产业（种养殖业、水产养殖业）达到一定标准的予以500-2000元的补助，激发贫困户内生动力，发展产业 | 454.1
3 | 大足区2020年扶贫培训 | 就业扶贫 | 新建 | 大足区24个镇街，248个村社 | 2020.01 | 2020.12 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 为贫困户提供实用技术培训≥1300人次，产业指导员培训400人，扶贫干部560人能力提升培训。 | 100 | 100 |  |  | 受益贫困人口1300人 | 为贫困户提供技术指导，为帮扶干部提供能力提升培训 | 让培训对象获得技能技术，做好扶贫和扶志的有效结合。 | 为贫困户提供技术指导，为帮扶干部提供能力提升培训 | 40.51
4 | 大足区2020年石马镇先锋村就业扶贫车间 | 就业扶贫 | 新建 | 石马镇先锋村7、8、10组 | 2020.02 | 2020.12 | 区人力社保局、区扶贫办 | 区人力社保局、区扶贫办 | 建立一个就业扶贫车间，补助标准10万/个 | 10 | 10 |  |  | 带动就业10人以上，其中带动贫困户、低保户、残疾人员就业比例不少于30% | 通过就业扶贫示范车间的创建，带动就业10人以上，其中带动贫困户及低保户、残疾人家庭成员在内的就业比例不少于30%，并与贫困户签订不少于3个月的劳务协议或劳动合同，向贫困户支付不低于每月1800元的最低工资标准 | 村镇公示，接受监督，扶贫车间为贫困人员提供就业岗位3个以上，共计增加工资性收入不低于16200元 | 已建立就业扶贫车间，带动贫困户就业 | 10
5 | 大足区2020年拾万镇檬子村就业扶贫车间 | 就业扶贫 | 新建 | 拾万镇檬子村6组 | 2020.02 | 2020.12 | 区人力社保局、区扶贫办 | 区人力社保局、区扶贫办 | 建立一个就业扶贫车间，补助标准10万/个 | 10 | 10 |  |  | 带动就业10人以上，其中带动贫困户、低保户、残疾人员就业比例不少于30% | 通过就业扶贫示范车间的创建，带动就业10人以上，其中带动贫困户及低保户、残疾人家庭成员在内的就业比例不少于30%，并与贫困户签订不少于3个月的劳务协议或劳动合同，向贫困户支付不低于每月1800元的最低工资标准 | 村镇公示，接受监督，扶贫车间为贫困人员提供就业岗位3个以上，共计增加工资性收入不低于16200元 | 已建立就业扶贫车间，带动贫困户就业 | 10
6 | 大足区2020年棠香街道双丰村就业扶贫车间 | 就业扶贫 | 新建 | 棠香街道双丰村1组 | 2020.02 | 2020.12 | 区人力社保局、区扶贫办 | 区人力社保局、区扶贫办 | 建立一个就业扶贫车间，补助标准10万/个 | 10 | 10 |  |  | 带动就业10人以上，其中带动贫困户、低保户、残疾人员就业比例不少于30% | 通过就业扶贫示范车间的创建，带动就业10人以上，其中带动贫困户及低保户、残疾人家庭成员在内的就业比例不少于30%，并与贫困户签订不少于3个月的劳务协议或劳动合同，向贫困户支付不低于每月1800元的最低工资标准 | 村镇公示，接受监督，扶贫车间为贫困人员提供就业岗位3个以上，共计增加工资性收入不低于16200元 | 已建立就业扶贫车间，带动贫困户就业 | 10
7 | 大足区2020年扶贫济困医疗基金 | 健康扶贫 | 新建 | 大足区24个镇街，248个村社 | 2020.01 | 2020.12 | 区医保局 | 区医保局 | 设立扶贫济困医疗基金，保障贫困人口医疗救助。实行分段救助，在定点医疗机构住院发生医疗保险目录外的医疗费用（以下简称“自负费用”）占总费用不超过30%，对其医疗保险目录外自负费用予以救助（超过30%的，对自负费用30%以内的费用予以救助）。起付线及封顶线：原则上符合条件的单次自负费用超过3000元以上的，可享受救助；每人每年最高救助额度不超过5万元。 | 400 | 400 |  |  | 贫困户28480人 | 设立扶贫济困医疗基金，贫困人口医疗救助有保障 | 进行公示，接受群众监督，通过设立扶贫济困医疗基金，有效降低贫困户医疗支出 | 设立扶贫济困医疗基金，贫困人口医疗救助有保障 | 400
8 | 大足区2020年建卡贫困大学生资助 | 教育扶贫 | 新建 | 大足区24个镇街，248个村社 | 2020.09 | 2020.12 | 区教委 | 区教委 | 对2020-2021学年全区全日制在校贫困大学生补助学费,按学费标准资助，与新生资助项目金额累计计算，最高不超过8000元/人.年（据实结算）。 | 228.32 | 228.32 |  |  | 预计受益建档立卡贫困人口650人（据实结算） | 减轻有大学生的贫困户经济负担，教育有保障 | 通过教育资助，减少贫困户在教育方面的支出。由本人于每年9月30日前登陆“庆市学生资助信息化平台”提出资助申请，区教委、区扶贫办、区财政局共同开展资助审核工作。 | 减轻有大学生的贫困户经济负担，教育有保障 | 228.32
9 | 大足区建卡贫困户人居环境整治（改厨改厕） | 生活条件改善 | 新建 | 龙岗街道、智凤街道、龙水镇、邮亭镇、宝顶镇、珠溪镇、中敖镇、三驱镇、石马镇、雍溪镇、玉龙镇、拾万镇、铁山镇、回龙镇、高升镇、季家镇、龙石镇、高坪镇、古龙镇 | 2020.03 | 2020.11 | 区农业农村委 | 镇街 | 对2017年及以前建卡贫困户危房改造未完善“四配套”的房屋进行人居环境整治，改厨改厕等，按照改厨1000元/户、改厕2000元/户的标准执行 | 138.03 | 138.03 |  |  | 受益建档立卡贫困户≧781户（据实结算） | 通过补助建卡贫困户人居环境整治费用，减轻贫困户经济负担，改善居住条件、预防疾病传染、提高宜居水平 | 通过补助，减少贫困户在生活居住条件改善方面的支出。由本人向所在村社提出改造申请，镇街初审，区农业农村委、区卫生健康委、区住房城乡建委、区扶贫办、区财政局共同开展审核工作。 | 通过补助建卡贫困户人居环境整治费用，减轻贫困户经济负担 | 113.13
10 | 大足区 2020年公益性岗位 | 公益岗位 | 新建 | 棠香街道等24个镇街 | 2020.02 | 2020.12 | 区扶贫办 | 棠香街道等24个镇街 | 开发公益性岗位至少266个，为贫困户提供村道管护、河道管护等临时性岗位，按每小时18元计发劳动报酬，每周2天，每天不少于2小时，按 300元/人/月予以发放补助 | 85.68 | 85.68 |  |  | 266 | 开发公益性岗位至少266个，为贫困户提供村道管护、河道管护等临时性岗位，按每小时18元计发劳动报酬，每周2天，每天不少于2小时，按 300元/人/月予以发放补助 | 为贫困户提供就业岗位，增加收入 。 | 每月拨付公益性岗位补助资金 | 69.978
11 | 大足区2020年建卡贫困户人居环境整治（院坝整治） | 村基础设施 | 新建 | 棠香街道等24个镇街 | 2020.04 | 2020.12 | 区农业农村委 | 棠香街道等24个镇街 | 对全区尚未完成院坝整治的建卡贫困户进行院坝改造，按照每平方米90元的标准进行补助，每户最多补助30平方米。院坝硬化厚度10公分，混凝土标号不低于C20。 | 1013.082 | 1013.082 |  |  | 预计受益建档立卡贫困户3800户（据实结算） | 通过补助建卡贫困户人居环境整治费用，减轻贫困户经济负担，改善居住条件、提高宜居水平 | 帮助贫困户进行院坝整治，改善居住环境，减少贫困户在人居环境改善方面的支出，村镇两级公示，接受群众监督。 | 通过补助建卡贫困户院坝改造，改善居住条件、提高宜居水平 | 986.93
12 | 大足区2020年珠溪镇小滩村就业扶贫车间 | 就业扶贫 | 新建 | 珠溪镇小滩村2组 | 2020.04 | 2020.12 | 区人力社保局、区扶贫办 | 区人力社保局、区扶贫办 | 建立一个就业扶贫车间，补助标准10万/个 | 10 | 10 |  |  | 带动就业10人以上，其中带动贫困户、低保户、残疾人员就业比例不少于30% | 通过就业扶贫示范车间的创建，带动就业10人以上，其中带动贫困户及低保户、残疾人家庭成员在内的就业比例不少于30%，并与贫困户签订不少于3个月的劳务协议或劳动合同，向贫困户支付不低于每月1800元的最低工资标准 | 村镇公示，接受监督，扶贫车间为贫困人员提供就业岗位3个以上，共计增加工资性收入不低于16200元 | 已建立就业扶贫车间，带动贫困户就业 | 10
13 | 大足区龙岗街道前进社区西前路通畅工程 | 村基础设施 | 改建 | 大足区龙岗街道前进社区2、3、4、5、6、7、8、9、10组组 | 2020.01 | 2020.08 | 区交通局 | 龙岗街道 | 建设长2.063公里，宽6.6米，沥青砼路面 | 238 | 124 | 92.52 | 21.48 | 受益1500人，其中贫困户39人 | 项目实施可解决前进社区1500人（其中建档立卡贫困人口39人）出行问题，带动种植产业花椒产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便1500人（其中建档立卡贫困人口39人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 124
14 | 大足区龙岗街道前进社区新西路（赵宝路）通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区龙岗街道前进社区5、7组 | 2020.01 | 2020.08 | 区交通局 | 龙岗街道 | 建设长1.144公里，宽5米，沥青砼路面 | 152 | 76 | 55.76 | 20.24 | 受益400人，其中贫困户37人 | 项目实施可解决前进社区400人（其中建档立卡贫困人口37人）出行问题，带动种植产业花椒产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便400人（其中建档立卡贫困人口37人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 76
15 | 大足区珠溪镇宝珠村金槐路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区珠溪镇宝珠村1、4组 | 2019.09 | 2020.07 | 区交通局 | 珠溪镇 | 建设长3.417公里，宽5米，厚20cm水泥路面 | 273 | 120 | 153 |  | 受益800人，其中贫困户59人。 | 项目实施可解决宝珠村800人（其中建档立卡贫困人口59人）出行问题，带动种植（金槐、冬菜）等产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便800人（其中建档立卡贫困人口59人）出行并降低农产品运输成本。 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 120
16 | 大足区珠溪镇盘龙村何玉路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区珠溪镇盘龙村3、5、7组 | 2020.03 | 2020.08 | 区交通局 | 珠溪镇 | 建设长5.603公里，宽5米，厚20cm水泥路面 | 420 | 180 | 240 |  | 受益1000人，其中贫困户40人。 | 项目实施可解决盘龙村1000人（其中建档立卡贫困人口40人）出行问题，带动养殖等产业及种植中药材（枳壳）等产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便1000人（其中建档立卡贫困人口40人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 180
17 | 大足区中敖镇明月村中曹路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区中敖镇明月村8组 | 2020.02 | 2020.09 | 区交通局 | 中敖镇 | 建设长2.01公里，宽5米厚20cm水泥路面 | 160.4 | 80 | 80.4 |  | 受益161余人，其中贫困户31人。 | 项目实施后可解决明月村161余人（其中建卡贫困户31人）的出行问题，带动油用牡丹产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便161余人（其中建卡贫困户31人）的出行，且降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 80
18 | 大足区中敖镇碑坳村2020年八青路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区中敖镇碑坳村2、5、6组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 中敖镇 | 建设长2.13公里，宽3.5-4.5米厚20cm水泥路面 | 195.2 | 110 | 85.2 |  | 受益450余人，其中贫困户56人。 | 项目实施后可解决碑坳村450余人（其中建卡贫困户56人）的出行问题，带动脆李产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便450余人（其中建卡贫困户56人）的出行，且降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 88
19 | 大足区宝兴镇黄桥村2020年塔弯路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区宝兴镇黄桥村2、5、6组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 宝兴镇 | 建设3.18公里，主路宽5米约1.98公里，支路宽3.5米约1.2公里，厚20cm水泥路面 | 340 | 150 | 190 |  | 受益720人，其中贫困户38人 | 项目实施后可解决黄桥村720人（其中建档立卡贫困人口38人）出行问题，带动种植业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便720余人（其中建档立卡贫困户38人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 120
20 | 大足区回龙镇雁鹅村、水鸭村2020年覃家庙路通畅工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 大足区回龙镇雁鹅村3、水鸭村5组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 回龙镇 | 建设长2.5公里，宽4.5米，厚20cm水泥路面 | 200 | 100 | 100 |  | 受益800余人，其中贫困户60人。 | 项目实施可解决雁鹅村与水鸭村800余人（其中建档立卡贫困人口60人）出行问题，带动黄金茶、白茶、覆盆子等种植业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便800人（其中建档立卡贫困人口60人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 100
21 | 大足区国梁镇边桥村张赵路通畅工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 大足区国梁镇边桥村1、5组 | 2020.04 | 2020.08 | 区交通局 | 国梁镇 | 建设长2.607公里，宽5米，厚20cm水泥混凝土路面 | 253 | 100 | 153 |  | 受益人2000人，其中贫困户84人 | 项目实施可解决国梁镇边桥村、双山村、街村社区共计2000余人（其中边桥村建档立卡贫困人口84人）出行问题，带动花椒、生猪等种养殖产业。连接边桥村国团路、双山村回雍路。 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便2000人（其中建档立卡贫困人口84人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 100
22 | 大足区高升镇新光村大唐路通畅工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 大足区高升镇新光村6、7组 | 2020.04 | 2020.09 | 区交通局 | 高升镇 | 建设长5.238公里，宽5米，厚20cm水泥混凝土路面 | 400 | 170 | 230 |  | 受益620人，其中贫困户50人。 | 项目实施可解决新光村620人（其中建档立卡贫困人口50人）出行问题，带动白芷产业、柑橘产业等发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便620人（其中建档立卡贫困人口50人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 170
23 | 大足区季家镇曙光村2020年碑杨路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区季家镇曙光村8组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 季家镇 | 建设长1.34公里，宽5米，厚20cm水泥路面 | 132.6 | 79 | 53.6 |  | 受益148人，其中建档立卡贫困人口30人 | 项目实施可解决曙光村148人（其中建档立卡贫困人口30人）出行问题，带动生猪养殖及肉兔养殖产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便148人（其中建档立卡贫困人口30人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 71
24 | 大足区季家镇龙塘村2020年陈善路通畅工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区季家镇龙塘村2组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 季家镇 | 建设长0.91公里，宽5米，厚20cm水泥路面 | 87.4 | 51 | 36.4 |  | 受益157人，其中贫困户50人。 | 项目实施可解决龙塘村157人（其中建档立卡贫困人口50人）出行问题，带动主导产业稻田养鱼发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便157人（其中建档立卡贫困人口50人，低保人口6人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 51
25 | 大足区龙石镇石龙村2020年友谊路通畅工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 大足区龙石镇石龙村3、4组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 龙石镇 | 建设长2公里，主路宽5.5米，支路宽4至5米，厚20cm水泥路面，两座盖板涵 | 320 | 240 | 80 |  | 受益981人，其中贫困户96人。 | 项目实施可解决石龙村981人（其中建档立卡贫困人口96人）出行问题，带动当地产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便981人（其中建档立卡贫困人口96人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 240
26 | 大足区龙石镇青山村2020年青金路通畅工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 大足区龙石镇青山村2、5组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 龙石镇 | 建设长2公里，宽5米，厚20cm水泥路面 | 204 | 120 | 84 |  | 受益710人，其中贫困户168人。 | 项目实施可解决青山村710人（其中建档立卡贫困人口168人）出行问题，带动当地产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便710人（其中建档立卡贫困人口168人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 120
27 | 大足区高坪镇茨竹村、玄顶村2020年茨玄路通畅工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 大足区高坪镇茨竹村1、3、4、6组玄顶村1、6组 | 2020.05 | 2020.1 | 区交通局 | 高坪镇 | 建设长6.875公里，宽5米，厚20cm水泥路面 | 575 | 300 | 275 |  | 受益2984人，其中贫困户201人。 | 项目实施可解决茨竹村2097人（其中建卡贫困户113人）、玄顶村887人（其中建卡贫困户88人）出行问题，带动花椒产业发展 | 群众参与监督施工，村镇两级公示，通过改善交通条件，方便2984人（其中建档立卡贫困人口201人）出行并降低农产品运输成本 | 主体完工，方便群众（贫困户）出行 | 300
28 | 大足区智凤邓鼎计调味品生产线建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区智凤街道小企业基地 | 2020.03 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆邓鼎计食品有限公司 | 1.新建火锅底料炒料包装生产线（品牌：四川味兴邦），半自动化1套； 2.新建全自动连续拉伸膜真空包装机（型号DLZ-520D）1台。 | 79.8 | 50 |  | 29.8 | 受益建卡贫困户19人 | 通过土地流转，带动建卡贫困户16人人均增收200元。提供就业岗位20个，其中建卡贫困人员3个,带动贫困户人均实现增收12000元/年 | 财政补助资金的30%（15万元）由普安社区居民委员会持股，每年按持股金额5%(0.75万元)的标准实行分红：村集体经济组织占20%（0.15万元）,社区全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
29 | 大足区宝兴镇核桃村丰禾农机股份合作社园区便道围栏建设项目 | 产业项目 | 新建 | 宝兴镇核桃村1、2、7组 | 2020.03 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区丰禾农机股份合作社 | 1.新建园区便道，标号≥C25混凝土硬化，宽≥1.6米，厚≥10厘米，2400米；2.新建园区围栏，网洞≤10×10公分，高≥1.8米，固定立柱高≥2.1米，壁厚≥1毫米，4820米。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 贫困户15人 | 1.带动贫困就业15人，其中长期务工2人，贫困户人均增加收入3000元/年。2.通过土地租赁、分红等方式带动贫困户增收。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地核桃村持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
30 | 铁山镇桂香村贵香种植专业合作社李子连栋大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区铁山镇桂香村1组 | 2020.03 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区贵香种植专业合作社 | 新建李子连栋钢架大棚21亩，主立柱≥70×50×2.5毫米双面热镀锌钜管，次立柱≥50×30×1.5毫米双面热镀锌钜管，拱杆≥25×1.5毫米镀锌钢管，水槽≥32×1.8毫米热镀锌型材，顶高≥4.3米。 | 63 | 50 |  | 13 | 贫困户16人 | 本项目实施后，可以辐射带动铁山镇周边的农户种植李子的积极性，带动基地周边村社10余户农户种植李子，带动建卡贫困户16人就业，实现人户均增收2600余元 | 1、财政补助资金的30%（15万元）由桂香村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。2、提供就业岗位16个。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
31 | 大足区龙石镇青山村订单农副生鲜电商营销平台建设 | 产业项目 | 新建 | 龙石镇同心街518号（该地址为信息及分拣中心所在地，利益联动为龙石镇青山村） | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 每食优鲜（重庆）电子商务有限公司 | 1.开发“每食优鲜”电商平台系统和后台管理系统1套。包括基础架构平台开发，平台核心服务、系统运行管理、用户角色管理、应用系统基础支撑构件等应用功能开发。2.建设信息及数据中心1个，含服务器、管理员电脑、客服电脑等≥7台/套。3.建设分拣、加工、配送中心1个，配套加工、分拣、包装、贮藏、物流运输等设施设备≥6台/座。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 贫困户15户 | 2020年平台上线进入测试运营期，带动15户以上贫困户通过订单式种养殖、劳务、产品收购代销等年户均综合增收4500元。 | 1、财政补助资金的30%（15万元）由青山村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。2、带动贫困户15户。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
32 | 大足区龙石镇凤凰村稻虾种苗示范基地暨渝西交易市场建设 | 产业项目 | 新建 | 龙石镇凤凰村1、5社；龙石镇同心街318号（交易市场所在地） | 2020.04 | 2020.1 | 区农业农村委 | 棠香铁山（重庆）智慧农业科技有限公司 | 1.新建稻虾虾苗繁育示范养殖120亩。其中，育苗沟埂改造120亩，防护围栏4000米，防逃网4500米。2.建设“渝西小龙虾交易中心”1个，配套的清洗、分拣、仓储、物流运输等设备、设施≥6台/套。3.配置8套转动摄像头监控设备。 | 63 | 50 |  | 13 | 15户贫困户 | 稻虾种苗示范基地平均亩产值达到4000元，带动15户以上贫困户通过养殖、劳务、产品收购代销等发展稻虾种苗养殖产业，户均年综合收入增加2000元以上。 | 1、财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地凤凰村村委会持股，每年按持股金额5%（0.75万元）的标准实行分红。村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。2、带动贫困户15户。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
33 | 2020年拾万镇长虹村五彩农庄产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 重庆市大足区拾万镇长虹村2组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆沃驰农业综合开发有限公司 | 1.更换大棚薄膜60亩。 2.安装监控系统2组。 3.安装园区围栏550米。 4.配置15型大米成套加工设备1套。 5.配置SSRM-2200型智能鲜米体验式加工一体机2台。 6.改造粮食储存仓库50平方米。 | 63.565 | 50 |  | 13.565 | 受益人100，其中贫困户17人 | 一是利用隆平五彩田园项目，带动本项目水果采摘、线上线下销售。二是吸纳2名建卡贫困户长期就业，人均年收入6000元以上，带动15名建卡贫困户户均增收600元以上。三是吸纳附近群众临时用工 | 财政补助资金的30%即15万元，由项目所在地村集体经济组织持股，每年按持股金额5%即0.75万元的标准实行分红：村集体经济组织占20%即0.15万元，村全体贫困户占80%即0.6万元；项目实施后为建卡贫困户提供固定就业岗位2个，人均年收入6000元以上；带动15名建卡贫困户户均增收600元以上；吸纳附近群众临时用工。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 25
34 | 大足区玉龙镇新益村新隆茶叶合作社新建茶叶加工厂房项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区玉龙镇新益村1组 | 2020.03 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区新隆茶叶农民专业合作社 | 新建300平方米茶叶烘干厂房，购置制茶设备1台。 | 62.7 | 50 |  | 12.7 | 受益对象24人，其中贫困户20人 | 1.项目建成将带动新益村19人（其中带动贫困户15人），每年平均增收1400元/人左右；2.为新益村20户贫困户提供分红，每年分红总金额为6000元。 | 补助资金的30%（15万元）由项目所在地新益村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
35 | 珠溪镇小滩村柑橘园配套设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区珠溪镇小滩村5组 | 2020.03 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区誉佳农业发展有限公司 | 1.新建喷灌设施450亩（10KW管道离心泵(含配件)2台、自动控制系统（含电磁阀6个、变频控制器2套）和管道铺设等）；2.安装园区监控设备5套（包括固定摄和转动摄像头30个，配套存贮器，电脑，显示器等）。 | 63 | 50 |  | 13 | 113户贫困户 | 1.可带动小滩村贫困户15人，其中固定就业2人，年人均收入0.6万元，13人通过务工、土地租赁等方式，人均年综合收入1000元左右；2.下属合作社与小滩村113户贫困户签订合作协议，每年可实现分红总金额7725元。 | 财政补助资金的30%（15万元）由小滩村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）；带动贫困户15人。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 45
36 | 智凤街道新店社区金种籽合作社柑橘果园配套设施建设 | 产业项目 | 新建 | 大足区智凤街道新店社区七组 | 2020.03 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆金种籽油料作物种植股份合作社 | 1.新修建1.8米高的防护网6000米。 2.安装监控系统4套。 3.新修建生产便道1800米，宽1.6米，路面采用0.10米厚C25混凝土硬化。 | 66.1 | 50 |  | 16.1 | 29户贫困户 | 吸收建卡贫困户29户入股合作社，每年以入股金的5%分红，带动贫困户2人在果园务工，人均月收入500元左右。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地智凤街道新店社区持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元。社区集体经济组织占20%（0.15万元），社区全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
37 | 季家镇新水村百信生态农业公司花椒深加工生产线建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区季家镇新水村6组 | 2020.03 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区百信生态农业发展有限公司 | 1.花椒保鲜热处理机械一套；2.花椒除湿色选分级机一套；3.花椒抽空打包机一套。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 16名贫困户 | 该项目带动贫困户16人，其中稳定就业2人，人均增收7000元/年，通过种植、劳务、土地租赁、产品收购代销带动14人，人均增收800元/年，增强贫困户摘除建卡贫困户帽子的决心和信心。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地季家镇新水村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元。村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
38 | 棠香双丰村华望合作社园区基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区棠香街道双丰村1、4、6组 | 2020.03 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区华望无公害蔬菜专业合作社 | 1.新建生产便道，标号≥C25混凝土硬化，宽≥1.6米，厚≥10厘米，3500米； 2.新建围栏，网洞≤10×10公分，高≥1.8米，固定立柱高≥2.1米，壁厚≥1毫米，1300米。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 贫困户29户 | 带动29户贫困户发展花椒产业或务工，户均增收3200元/年，激活贫困户内生动力，巩固脱贫成果。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地双丰村委会持股，每年按持股金额10%的标准实行分红1.5万元。村集体经济组织占20%（0.3万元）分红收益主要用于农村公益事业。村全体贫困户占80%（1.2万元），其中分红收益的60%（0.72万元）平均量化到人，以人口数为单位实行分红；分红收益的40%（0.48万元）由村委会对贫困户务工就业、人居环境整治、邻里关系、产业发展、脱贫意志等方面的情况进行综合研判并建立档案资料，对贫困户进行差额化奖励。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 25
39 | 大足区回龙镇幸福村蔬菜基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区回龙镇幸福村4组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区哈佳蔬菜种植股份合作社 | 1.新建园区围网5200米；2.安装监控设备2套；3.蔬菜大棚微喷3500米。 | 41.1 | 30 |  | 11.1 | 10 | 本项目建成后，大棚秋葵可提前上市，达到省水、节能、增产等，蔬菜平均售价预计能上升1000元/吨。带动周边群众务工，日用工人数约20—60人，带动近60家农户，其中贫困户10名，解决了6名建卡贫困户的长期务工问题，带动贫困户人均年收入约5000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地回龙镇幸福村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24
40 | 大足区邮亭镇元通村食用菌智能栽培生产线建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区邮亭镇元通村1组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市宽哥农业发展有限公司 | 1.新建液体菌种发酵系统一套；2.新建食用菌智能化生产线一条；3.新建食用菌灭菌系统一套。 | 43.99 | 30 |  | 13.99 | 15 | 本项目建成后，可带动3名贫困户固定就业，人均年收入可增收至12000元；通过招收临时工，季节性打工，回收贫困户自种玉米芯，稻草等秸秆的方式帮助元通村的10名贫困户脱贫增收至少人均年收入达2000元，分红给已经入股的两名贫困户股东每人每年400元。新增供应“脆”黄金针菇500吨,实现食用菌年产量1500吨。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地邮亭镇元通村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 16.1
41 | 大足区珠溪镇佛岩村中药材基地建设 | 产业项目 | 新建 | 大足区珠溪镇佛岩村5组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 恩精中药材种植有限公司 | 新建便道2400米，宽1.6米，厚度0.1米，全部采用C25商品混凝土铺设。 | 38.7072 | 30 |  | 8.7072 | 10 | 通过该项目实施，有效增加贫困户收入，带动贫困户10人（其中固定就业3人），人均年收入约3000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地珠溪镇佛岩村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 15.093
42 | 大足区金山镇金山村养鸡场鸡棚建设 | 产业项目 | 新建 | 大足区金山镇金山村6组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆金爪子养殖有限公司 | 改建鸡粪处理厂房800平方米：地面混凝土硬化，四周及中间隔断采用砖混结构。在砖混结构基础上增加立柱及拱柱，立柱、拱柱均采用钢管，顶部盖彩钢镀锌板。 | 38.4 | 30 |  | 8.4 | 15人，其中贫困户10人 | 项目建成后，能带动当地群众15人就业（其中建卡贫困户10人，1人固定就业），人均年收入约3000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地金山镇金山村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24
43 | 大足区雍溪镇石堡村香妃菊韵观光农业种植基地项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区雍溪镇石堡村4组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区香妃菊韵农作物种植专业合作社 | 1. 加工厂房建设300平方米；2.建设烘烤房3个，每个约30平方米，合计90平方米，采购全自动化烘干设备3套。 | 37.8 | 30 |  | 7.8 | 15 | 带动务工25人，合作社通过土地出租的方式带动建卡贫困户15人增收，解决6名贫困户就业（其中固定就业人数1人），人均年务工收入约2500元。金丝皇菊为一年种植，多年生长的花茶类，且当年花苗可以作为第二年种苗移栽。每亩年产鲜花最低可达1500斤，按照10斤鲜花烘烤一斤干花计，每亩产出150斤成品，每斤干花估价150元，则每亩产值在2万元以上；除花茶销售外，可带动旅游、观光等产业发展，提高周边群众收入。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地雍溪镇石堡村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 20
44 | 大足区高升镇新光村柑桔园基础设施配套建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区高升镇新光村7组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市官久农业发展有限公司 | 新建标号≥C25混凝土硬化，宽≥1.6米，厚≥10厘米，园区生产便道2500米。 | 40 | 30 |  | 10 | 10 | 通过建立土地流转、村集体资金入股、务工就业、产品代销等利益联结方式，带动贫困人口10人以上（其中固定就业人数3人以上），人均年收入约6000元。承担土地整理、育苗、移栽、中药材加工等工作。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地高升镇新光村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 15
45 | 大足区高升镇先进村雷竹基地配套设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区高升镇先进村5组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区同运农业有限公司 | 1.新建生产便道1550米，标号≥C25混凝土硬化，宽≥1.6米，厚≥10厘米；2.新建围栏2600米，网洞≤10×10公分，高≥1.8米，固定立柱高≥2.1米，壁厚≥1毫米。 | 37.8 | 30 |  | 7.8 | 10 | 带动能力：项目拟带动贫困人口就业10人以上（其中固定就业人数1人以上），人均年收入约1500元。经济效益：雷竹基地项目根据“公司+基地+农户”的集群化发展思路，带动老百姓种植雷笋，不但可以使公司的利益最大化，也可以使广大的种植户受益，有效推进大足区的特色农业品产业的发展目标。生态效益：发展雷竹产业，可以增加森林资源，促进林业的发展，进而促进当地生态环境健康发展。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地高升镇先进村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 23.136
46 | 大足区棠香街道三合村水岸草莓钢架大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区棠香街道三合村5组、6组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区水岸草莓种植有限公司 | 新建普通钢架大棚24亩，采用镀锌钢管，棚宽8米，管径≥2.5厘米，管厚≥1.5毫米，棚高≥3米，肩高≥1.7米。 | 38.4 | 30 |  | 8.4 | 10 | 1.项目建成后，将大大提升土地利用率，通过土地流转和土地入股的方式与农民建立利益联结机制，并将带动周边至少40余名困难群众就业务工，建卡贫困户就业10人（其中固定就业2人），人均年收入约4500元。切实巩固脱贫攻坚成效。2.通过对种植规模的扩大，使草莓种植达到规模化、标准化、品牌化，切实提升草莓的产量和品质。3.推动西下道口经济区特色效益农业“现代化、标准化、生态化”发展建设，更好的宣传我区美丽宜居乡村建设成果。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地棠香街道三合村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 26.12
47 | 大足区石马镇先锋村花椒基地烘干房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区石马镇先锋村3组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区名玖家庭农场 | 1.新建花椒烘干厂房335平方米：厂房地面采用混凝土硬化处理，标号C25，厚度10厘米，同时进行防潮处理。四周墙面2米以下采用转墙，宽18厘米，2米以上为建花砖，便于散热。厂房上方全部采用镀锌钢管+树脂瓦避雨。2.新购空气能热泵花椒烘干机一套：1套主机+2个烘干池+4套风机，可轮流工作。3.新购花椒筛选机一台：额定电压：220V 50Hz，电机功率：3KW，效率：800-1000斤/小时。4.新购花椒枝粉粹机一台：功率7.5KW,碎枝直径<50MM，生产效率200-500KG/H ,刀盘转速2530rpm。5.新建75立方花椒冻库一个: 冻库建立在烘干厂房中，规格75立方米，整体外形尺寸：25平方米*3米。 | 39.075 | 30 |  | 9.075 | 10 | 经济效益：项目全部建成后，每年可烘干鲜花椒80吨，减少因天气因素对花椒造成的损失，提升农场花椒总产值30%左右，增收15万元。社会效益：全年长期提供劳动就业岗位，其中提供给村建卡贫困户长期工作岗位1人，临时用工贫困户9人，人均年收入约1500元。带动周边农户的劳务收入，帮助贫困户脱贫。生态效益：花椒种植有利于防止水土流失，花椒枝粉粹后制作堆肥有利于改良土壤，保护生态环境。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地石马镇先锋村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 25.35
48 | 大足区智凤街道登云社区新建钢架连体大棚 | 产业项目 | 新建 | 大足区智凤街道登云社区5组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区一律红草莓种植股份合作社 | 新建钢架连体大棚12.5亩。 | 37.5 | 30 |  | 7.5 | 11 | 涉及建卡贫困户11人（其中固定就业1人），人均年收入约3000元。带动基地周边村社及镇乡农户种植草莓，火龙果等水果，加快实现本地区农民的脱贫致富。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地智凤街道登云社区居民委员会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24.4135
49 | 大足区石马镇新立村智华养殖专业合作社配套设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区石马镇新立村10组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市智华养殖专业合作社 | 1.生产便道1680米；2.围栏1500米；3.钢架大棚638平方米（3个）；4.监控1套（转动摄像头）。 | 37.58 | 30 |  | 7.58 | 10 | 园区用工优先考虑建卡贫困户人员务工，建卡贫困户10人以上(其中固定就业1人），人均年收入约2000元，增加贫困户的经济效益，帮助贫困户脱贫。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地石马镇新立村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24
50 | 智凤街道普安村辣椒豆瓣酱生产线产能提升 | 产业项目 | 新建 | 大足区智凤街道普安村5组 | 2020.03 | 2020.09 | 区农业农村委 | 重庆市宝顶酿造有限公司 | 1.新建辣椒豆瓣晒池采光房1320平方米（44m×30m）；2.新建长17.5m×宽1.2m×高1m（容积21立方米）的晒池24个辣椒豆瓣晒池；3.新购全自动静音炒锅1台（型号HKCGZ-A650L）、焖制罐1台（型号：1200L）、酱料灌装机1台（型号：200-1000g）、搅拌槽车1台（型号：JBC）、真空包装机1台（型号：DZ-1000）、配套完善晒池不锈钢轨道、通道平衡车轨道、滑动式轨道划线、照明、安全监控等设施。 | 125 | 100 |  | 25 | 受益建卡贫困户24人。 | 带动建卡贫困户24人，其中建卡贫困户固定就业5人，人均年增收3万元；带动建卡贫困户19人，人均年增收3000元。 | 财政补助资金的30%（30万元）由项目所在地普安村社区居委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红1.5万元：村集体经济组织占20%（0.3万元），村全体贫困户占80%（1.2万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 100
51 | 中敖镇观寺村、碑坳村中敖博客园脐橙园区基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区中敖镇观寺村1、5、6、8组，碑坳村1组 | 2020.04 | 2020.1 | 区农业农村委 | 博客园（重庆）生态农业发展有限公司 | 1.园区生产便道：2100米。2.园区监控设备8套，其中普通摄像头5套、转动摄像头3套。3.园区灌溉设施。4.园区围栏4000米。 | 126 | 100 |  | 26 | 受益825人，其中建卡贫困户26户70人。 | 带动当地群众825人享受土地流转租金收益193.9元/人/年。其中：3名建卡贫困户固定就业，人均年增收18000元；17名建卡贫困户临时性务工，人均年增收3600元；补助资金30%即30万元作为观寺、碑坳两村村民委员会的股份，每年按持股金额的6%即1.8万元分红，由观寺、碑坳两村集体经济组织占20%，全体贫困户占80%。 | 财政补助资金共计30%（30万元）作为两村村民委员会的股份，每年按持股金额的6%（1.8万元）给两村进行分红；村集体经济组织占20%（0.36万元），村全体贫困户占80%（1.44万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 100
52 | 季家梯子村花椒合作社基地便道和节水灌溉建设项目 | 产业项目 | 新建 | 季家镇梯子村3组、5组 | 2020.04 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区梯子花椒种植专业合作社 | 1、节水灌溉设施：新建泵房1座；购置安装≥11千瓦多级泵1台套及控制系统；购置安装Φ90（1.0Mpa）PE灌溉主干管约2000米，Φ75（1.0Mpa）PE灌溉分干管约1800米，Φ63（1.25Mpa）PE灌溉支干管约1500米、Φ50（1.25Mpa）PE灌溉支干管约1500米，Φ32（1.6Mpa）PE灌溉末端管约6000米，配套购置安装管件及阀门等。 2、生产便道：标号≥C25混凝土，宽≥1.6米，厚≥10厘米生产便道3000米。 | 127 | 100 |  | 27 | 受益建卡贫困户51户 | 通过对花椒种植加工基地实施节水灌溉，节省花椒种植环节人工费用支出，提升基地精细化用药施肥浇水管护水平和效率，疏松土壤防止板结，提高花椒单产和产品品质。带动本村30人就业，其中有5名贫困户固定在合作社务工，每人年均增收7000元以上。通过项目股权化改革，每户贫困户每年固定分红超过280元。 | 除带动村民和贫困户就地获取务工收入外，重庆市大足区梯子花椒种植专业合作社将该项目补助资金的35%即35万元由梯子村集体经济组织持股，从2020年开始5年内，每年按持股金额6%的标准实行分红，村集体经济组织占分红额的20%，全村贫困户占分红额的80%。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
53 | 大足区拾万镇檬子村2020年通联农业笛女生态园基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 重庆市大足区拾万镇檬子村2、3、4、5、6、7社 | 2020.03 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区通联现代农业开发有限公司 | 1.新建园区采摘便道4公里。标准：标号≥C25混凝土硬化，宽≥1.6米，厚≥10厘米。 2.新建园区围栏10.92公里。新建标准：围栏网洞≤10×10公分，高≥1.8米，固定立柱高≥2.1米，壁厚≥1毫米 3.安装园区监控设备4套。按照标准：包括转动摄像头6-16个，配套存贮器，电脑，显示器等。 | 128.46 | 100 |  | 28.46 | 贫困户60人 | 贫困户5名为固定就业，人均年增收19000元；16名建卡贫困为临时性务工，人均年增收3800元；财政补助资金的30%即30万元作为檬子村村民委员会的股份，每年按持股金额的6%即1.8万元由檬子村集体经济组织占20%，全体贫困户占80%。 | 财政补助资金的30%（30万元）由檬子村民委员会持股，每年按持股金额的6%（1.8万元）进行分红；村集体经济组织占20%（0.36万元），分红收益主要用于农村公益事业等，全贫困户占80%（1.44万元），其中分红收益的60%平均量化到户或人，以户或人为单位实行分红；分红收益的40%由村（社区）对贫困户务工就业、人居环境整治、邻里关系、产业发展、脱贫意志等方面的情况进行综合研判并建立档案资料，对贫困户进行差额化奖励。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 80
54 | 高升镇太和村四季香海芳香植物种植项目 | 产业项目 | 新建 | 高升镇太和村2、3社等 | 2020.03 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆四季香海芳香产业投资有限公司 | 新栽种800亩迷迭香，其中种苗160万株。 | 128 | 100 |  | 28 | 贫困人口22 | 本项目建成后，规模种植5年生迷迭香植物800亩，科学种植160万株。实现土地高效利用，促进农业增产、农民增收、生态增效。带动太和村800人享受土地流转租金收益700元/人/年。其中：3名建卡贫困户固定就业，人均年增收10000元；19名建卡贫困户临时性务工，人均年增收3000元。 | 补助资金100万元的30%即30万元作为太和村集体经济组织的股份，每年按持股金额的5%即1.5万元的标准分红，分红的1.5万元太和村集体经济组织占20%，全体贫困户占80%，持续分红不得少于5年。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 100
55 | 珠溪镇白马村鑫轩冬菜加工设施设备建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区珠溪镇白马村3组 | 2020.04 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆鑫轩冬菜股份合作社 | 新建陡坡冬菜晾晒台600平米，围墙180米，冬菜坛子5500个，全密封地下储藏室180平米，场地硬化300m2，腌制池7口。 | 125.73 | 100 |  | 25.73 | 受益群众500户，其中建卡贫困户20户。 | 带动500户以上冬菜种植户收入平均每户达5000元以上。季节性用工期间能实现周边部分贫困户及农民在合作社每天40人就业。带动贫困户20户，其中贫困户10户入股（年人均增收6000元），3户固定合同务工（年人均增收15000元），剩余7户年人均增收5000元以上。 | 财政补助资金的30%由白马村集体经济组织持股，每年按持股金额5%的标准实行分红，村集体经济组织占20%（0.3万元），村全体贫困户占80%（1.2万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
56 | 大足区龙水镇盐河社区冬菜精品大观园 | 产业项目 | 新建 | 大足区龙水镇盐河社区6组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市鼎翔农业发展有限公司 | 大观园一期加工体验区二层948m（第二层）结构：主体建筑采用混凝土框架结构，层高4.5米。基础：现浇钢筋混凝土独立桩基础。墙体：墙体厚240mm，采用页岩标准砖砌筑，墙体砂浆抹面后内墙刷仿瓷涂料，外墙贴三色纸皮砖砖。梁柱：梁柱采用现浇C30钢筋混凝土结构。屋顶：现浇平屋顶，厚150毫米,双层双向钢筋，砼强度等级C30。门窗： 本工程采用铝合金框透明安全玻璃窗，玻璃6+9A+6厚。 | 125.5 | 100 |  | 25.5 | 建卡贫困户33人 | 本项目建成后，通过高标准加工车间建设，提升冬菜深加工能力，利用冬季闲田，提高了土地利用率，增加冬菜种植面积3600亩，促进农民增产增收。其中：带动贫困户33人，3名建卡贫困户固定就业，增加收入10000元以上/人/年，30名建卡贫困户种植冬菜，增加收入2000元/人/年以上。 | 本项目财政补助资金100.0万元，企业持股占70%，所在龙水镇盐河社区集体经济持股30%即30万元。按每年持股金额的5%进行分红1.5万元。盐河社区集体经济组织20%即0.3万元，社区全体贫困户80%即1.2万元。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 100
57 | 中敖镇观寺村埂生基（重庆）生态农业有限责任公司自动化高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 中敖镇观寺村2社 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 埂生基（重庆）生态农业有限公司 | 500m3蓄水池1口。加药罐1个、智能施肥机1个、叠片式过滤站1组、肥料配比装置1套、冲洗阀30个、离心风机1台、加压泵及配套设备1套、自动化控制主机1台、自动化控制存储器1台、自动化控制不间断电源1台、自动化网络布线1套、自动控制系统软件1套、检测分析仪器1台。设备间1间采用砖混结构，房屋面积为60m2。1.6MpaPE管（110mm）1809m，1.6MpaPE管（63mm）3384m，1.6MpaPE管（20mm）7940m。地埋式升降喷头5000个，及相关配套附件5000套，有线阀门控制系统1套，电磁阀30个。及相关的配件设备和电气设备。 | 127.1 | 100 |  | 27.1 | 受益农户 80户（建卡贫困户22户63人）。 | 为当地农户增加了就业创收，灌溉、施肥的定时、定量控制，不仅仅能够节水节肥节电，并且还能够减少劳动力的投入，降低人工成本。通过土地租赁、分红、务工等方式带动贫困户22户增收（其中固定就业贫困户3人，年增收1万元以上），户均增收2000元左右。 | 财政补助资金的30%（30万元）由项目所在地观寺村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红1.5万元：村集体经济组织占20%（0.3万元），村全体贫困户占80%（1.2万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 80
58 | 雍溪镇界牌村青丘农业科技发展有限公司高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 雍溪镇界牌村孔家河 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市青丘农业科技发展有限公司 | 新建泵房一座，面积9㎡。机电设备购置及安装调试：55千瓦水泵机组（含配套电机、机座），动力配软起动电柜（90kw ），变压器S11-100KVA（含安装），10kv高压（LGJ-50)及附属设备及安装调试。输水管道购置及安装；D200*1.25MPa PE管1000米，D200*1.0MPa PE管300米，及附属管件及安装费、临时工程等杂支。 | 120.0984 | 100 |  | 20.0984 | 受益农户285户，（建卡贫困户12户53人） | 通过土地租赁、分红、务工等方式带动贫困户12户53人，户均增收2000元左右。其中建卡贫困户固定就业7人，年增收1万元以上。 | 财政补助资金的30%（30万元）由项目所在地界牌村、凉风村村委会各持股50%(15万元)，每年按持股金额5%的标准实行分红1.5万元（界牌村0.75万元，凉风村0.75万元）：界牌村、凉风村村集体经济组织占20%（各0.15万元），界牌村、凉风村村全体贫困户占80%（各0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 80
59 | 大足区棠香街道双丰村城南橘园高效节水项目 | 产业项目 | 新建 | 棠香街道双丰村2、3、4、5、8队 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区绿香生态农业发展股份合作社 | 水井2口、提水泵2个，约40立方米蓄水池2座，主干管选用100级热熔PE管，新建直径110毫米、壁厚4毫米的主干管6千米，直径32毫米、壁厚2毫米的支管道2万米，滴头1.6万套。园区配电设备（含加压设备）2组。 | 65 | 50 |  | 15 | 受益农户700户（建卡贫困户34户） | 产生效益后通过入股分红的方式带动建卡贫困户34户增收，其中固定就业贫困户5人，人均年增收0.6万元以上。 | 项目补助资金的30%（15万元）由项目所在地双丰村委会持股，每年按持股金额10%的标准实行分红1.5万元，村集体经济组织占20%（0.3万元）分红收益主要用于农村公益事业。村全体贫困户占80%（1.2万元），其中分红收益的60%（0.72万元）平均量化到人，以人口数为单位实行分红；分红收益的40%（0.48万元）由村委会对贫困户务工就业、人居环境整治、邻里关系、产业发展、脱贫意志等方面的情况进行综合研判并建立档案资料，对贫困户进行差额化奖励。固定就业贫困户5人，人均年增收0.6万元以上。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 25
60 | 智凤街道福寿社区1组高效节水灌溉 | 产业项目 | 新建 | 智凤街道福寿社区1组 | 2020.08 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆平为福生态农业发展有限公司 | 机电设备安装部分（供电和泵站建设），管网部分（DN90PE1.25MPa2100米,DN50PE1.25MPa8000米），土建部分【蓄水池2口（直径8米深4米、直径8米深3米）及其他土建部分】。 | 68 | 50 |  | 18 | 受益182人，其中建卡贫困户18人（固定贫困户3人） | 该项目建成后可吸纳当地群众182人就业（带动贫困户18人，人均年增收0.24万以上元，其中固定就业贫困户3人，人均年增收0.72万元以上）带动周边农副产品的销售。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地福寿社区居委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 42.5976
61 | 拾万镇将军村黄湖农业高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 拾万镇将军村4组 | 2020.04 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市黄湖观光农业发展有限公司 | 新建泵房1座12㎡。机电设备1套（供电和泵站建设）（含控制系统），购置安装Φ75（1.25Mpa）PE灌溉管1800米左右，Φ75（1.0Mpa）PE灌溉管1600米左右，Φ50（1.25Mpa）PE灌溉管1500米左右，Φ32（1.6Mpa）PE灌溉管6000米左右，以及配套管件、电气设备等。新建100方蓄水池2座及管沟回填等费用。 | 62.6092 | 50 |  | 12.6092 | 受益农户100户（建卡贫困户52户，172人） | 公司与全村52户贫困户签订利益连接机制协议书。每年实现村集体分红3750元，52户贫困户分红总金额9000元。带动贫困户20人就业，其中14人季节性务工，年人均收入3000元左右，长期务工6人，年人均增收7500元左右。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地将军村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 45
62 | 铁山镇西北村荣科生态农业专业合作社高效节水灌溉建设项目 | 产业项目 | 新建 | 铁山镇西北村1组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区荣科生态农业专业合作社 | 1.新建控制室1间15平方米。2.购置现代化智能首部系统1套。（液相动力机套件1，100L/min,7.5KW气相动力机套件1，15KW,30kg,1.2m3）及相关电控设备。3.田间管网系统1套以及配套管件等（高强度耐压耐腐蚀药管-DN23.5，11500米）。4.新建蓄水池1座，5.其他安装辅材费用。 | 62.74 | 50 |  | 12.74 | 受益农户21户（建卡贫困户16户） | 本项目将完成200亩花椒基地高效节水灌溉设施的建设。本项目建成后，将能提高水资源的利用率50%以上。通过务工、土地流转等方式带动贫困户16户（其中固定就业2人，年人均收入5000元左右），年户均收入1000元左右。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地西北村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 28.7931
63 | 铁山镇建角村周用兵生态农业有限公司智能水肥一体化项目建设 | 产业项目 | 新建 | 铁山镇建角村7组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区周用兵生态农业有限公司 | 蓄水池120立方1口，肥水池3立方2口，新建16平方泵房及提灌站1处，山顶机房1间，新建首部系统1套（7.5千瓦及以上灌溉水泵和智能控制系统1套，田间管网（ HDPE75管1100米，HDPE63管约1320米，LDPE50管约1320米，LDPE16管约45000米）及配套管件及电气设备。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 建卡贫困户 16 户,57人 | 本项目通过土地租赁、分红、务工等方式带动贫困户16户57人，户均年增收3000元左右，其中固定就业贫困户2人，年人均收入0.6万元以上 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地建角村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
64 | 回龙镇雁鹅村白茶基地高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 回龙镇雁鹅村 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 诚信农业专业合作社 | 多级灌溉离心泵7.5千瓦及以上1台套，11千瓦及以上1台套，6平方米泵房2间，PE管（Φ75，1.0Mpa1000米，Φ63，1.25Mpa800米，Φ50，1.25Mpa1200米，Φ32，1.6Mpa400米，自动控制阀1套，山坪塘整治4口。及附属管件、电气设备、安装费、杂支等。 | 63.4 | 50 |  | 13.4 | 建卡贫困户 15 户 | 将带动雁鹅村30人，每人每年平均增收600元以上（其中带动贫困户15人，长期务工建档立卡贫困户2人，长期务工每人每年增收0.5万元），将能提高水资源的利用率50%以上，提升茶苗，桃苗和覆盆子的成活率30%以上，在未来5年为雁鹅村集体经济组织注入资金0.75万元 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地雁鹅村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。将带动雁鹅村30人，每人每年平均增收600元以上（其中带动贫困户15人）（长期务工建档立卡贫困户2人，每人每年增收0.5万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 15
65 | 季家镇龙塘村花椒园区节水灌溉建设项目 | 产业项目 | 新建 | 季家镇龙塘村8组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区华秦花椒种植专业合作社 | 新建现代化智能首部系统：液相动力机套件100L/min,7.5KW气相动力（1套），机套件15KW,30kg,1.2m3（1套），恒压器系统，DLH-90-40（1套），气液两相分流器，5组组合整体件（2套），电控系统（三相）YLX3-30，380V，2×7.5+15KW（1套），高低压调节阀（1套）Φ100，1.0Mpa进水PE管150米。田间管网系统1套以及配套管件等。新建蓄水池1座。新建控制室1间及其他安装辅材。 | 62.5425 | 50 |  | 12.5425 | 建卡贫困户8户20人 | 园区建成后通过土地租赁、分红、务工等方式带动贫困户8户20人，户均年增收3000元左右，其中长期务工贫困户3人，人均年增收0.5万元以上。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地龙塘村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 43.404
66 | 季家镇石桥村硕丰生态农业专业合作社高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 季家镇石桥村 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区硕丰生态农业专业合作社 | 蓄水池2口（蓄水池挖建总面积在3亩以上)；修建肥料池2口，每口3立方；修建机房（泵房），面积 30平方以上，采用彩钢板房房搭建。安装首部控制系统（含恒压变频启动柜、过滤器、施肥泵各1台设备）。安装滴灌管网（HDPE90管900米，HDPE63管1400米，LDPE16管约50000米）。及配套设备和相关费用。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 受益建卡贫困户15户 | 带动基地周边村社农户充分的利用了当地闲置土地种花椒增加收入，通过土地租赁、务工等方式带动贫困户15户，户均年增收1000元左右，其中长期务工贫困户2人，人均年收入0.8万元以上。 | 财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地石桥村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.6万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 30
67 | 棠香街道冉家店村“城南两园”高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 棠香街道冉家店村村5、6组 | 2020.04 | 2020.1 | 区农业农村委 | 棠香街道冉家店村合创农业发展股份合作社 | 机井2口（直径15cm，深100m）；提水泵站（包含泵机、三项电源、提水泵站房及配套设施）2座；蓄水池（40立方米）2座；调压系统装置2个及管网辅设(PE110管1600米,PE32管3000米,PE16管32000米，滴头约21000套.及附属管件及各种杂支等。 | 37.5 | 30 |  | 7.5 | 建卡贫困户12人 | 预计在5年内实现收入增长30%，另外有效地利用水资源、节约用水，对生态环境的保护起到良好的作用，抵御自然灾害能力进一步增强。带动建卡贫困户11人季节性务工，人均年增收500元，长期务工贫困户1人年增收5400元 | 项目补助资金的30%（9万元）由项目所在地冉家店村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：一是村集体经济组织占20%（0.09万元）分红收益主要用于农村公益事业。二是村全体贫困户占80%（0.36万元），其中分红收益的60%（0.216万元）平均量化到人，以人口数为单位实行分红；分红收益的40%（0.144万元）由村委会对贫困户务工就业、人居环境整治、邻里关系、产业发展、脱贫意志等方面的情况进行综合研判并建立档案资料，对贫困户进行差额化奖励。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 20
68 | 智凤街道阮家村高效节水灌溉 | 产业项目 | 新建 | 智凤街道阮家村8组 | 2020.04 | 2020.08 | 区农业农村委 | 重庆市大足区朝轩柑桔专业合作社 | 新建彩钢蓬42平；新增增压和提水设备各1台；240亩划分为6个区域进行喷灌管网铺设为主、支管及喷头全建设覆盖（75pe管800米，63pe管800米，50pe管400米，40pe管600米，20pe约30000米），滴头约13000个，配套附属物及电气设备、人工等。 | 39 | 30 |  | 9 | 受益建卡贫困户15人 | 通过土地流转及务工等带动贫困户15人（其中稳定就业2人），人均年收入5000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地阮家村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 20
69 | 国梁镇边桥村天道生态农业发展有限公司高效节水灌溉 | 产业项目 | 新建 | 国梁镇边桥村 | 2020.04 | 2020.09 | 区农业农村委 | 重庆市大足区天道生态农业发展有限公司 | 新建提灌站配电泵房1间6平方米、提灌机电设备1套（15千瓦及以上），山坪塘整治1口，铺设各类管道（PE110管1500米，90管1500米）及管系附属物，包括各种管件、阀门等。 | 37.5 | 30 |  | 7.5 | 受益农户119（建卡贫困户4户13人） | 流转土地119户，年均户增收1000元左右，其中建卡贫困户4户13人（固定务工1人，年收入1.2万元） | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地边桥村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 10.556
70 | 国梁镇三凤村雨田果树种植专业合作社高位水池及提灌泵房 | 产业项目 | 新建 | 国梁镇三凤村1组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区雨田果树种植专业合作社 | 1个高位蓄水池10000立方米。新建72.5平方米的泵房1间，提水泵1台功率6.5千瓦，增压泵1台功率7.7千瓦。PE63管1.6MPA300米。 | 36.6469 | 30 |  | 6.6469 | 受益农户63户（建卡贫困户5户） | 流转土地63户，年均户增收500元左右，其中建卡贫困户5户19人（长期务工贫困户2人，年收入人均3000元） | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地三凤村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 30
71 | 季家镇龙塘村见权杰涛农业股份合作社花椒基地高效节水灌溉 | 产业项目 | 新建 | 季家镇龙塘村4社 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区见权杰涛农业股份合作社 | 新建3立方肥水池2口；新建节水灌溉首部系统1套（11千瓦及以上多级灌溉泵1台套，5.5千瓦及以上增压泵1台套）；新建20平方米泵房1处；铺设田间管HDPE90管约1200米左右；50管约1500米；32管约1000米。购置动力喷雾打药机5台，及各种附属设备、配件、人工杂支等。 | 37.76 | 30 |  | 7.76 | 受益建卡贫困户7户23人 | 带动建卡贫困户7户23人，每户年增收1000元左右，其中吸纳2名贫困户稳定就业，人均年务工收入1万元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地龙塘村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 21.0928
72 | 季家镇柏杨村月上家庭农场基地高效节水灌溉 | 产业项目 | 新建 | 季家镇柏杨村6组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区月上家庭农场 | 新建20平方米以上泵房1处；首部系统1台套（11千瓦及以上功率水泵2台，5.5千瓦及以上功率水泵2台）；铺设100级PE90主管网约1200米；铺设灌溉PE分管约1000米；铺设灌溉PE细支管约800米。建3立方米配肥池、配药池各1处，购置自动喷雾机5台，以及配套管件及电气设备、人工、运费等。 | 37.7 | 30 |  | 7.7 | 受益建卡贫困户5户16人 | 带动贫困户5户16人增收，季节性务工每户年增收3000元左右，其中长期务工贫困户2人，年人均收入1.2万元 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地柏杨村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24.995
73 | 龙石镇青山村正华生态农业股份合作社花椒基地灌溉管网建设 | 产业项目 | 新建 | 大足区龙石镇青山村7、5组（各一处） | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区正华生态农业股份合作社 | 1.泵房建设2处×12平方米；2.修建水池：青山5组1口×100立方米；青山7组1口×100立方米；3.管道5000米（50管1000米、30管4000米）；4.购置高扬程潜水泵2台； 5.用电设备设施了2处。 6.修建取水沟2处。 | 36.76 | 30 |  | 6.76 | 受益建卡贫困户81户296人）。 | 产生效益后通过分红的方式带动建卡贫困户81户296人增收。长期务工贫困户6人，年人均收入0.7万元，贫困户28人打零工年人均收入0.3万元左右。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地青山村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24.396
74 | 高坪镇冒咕村农旅融合精品线路项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区高坪镇冒咕村4、5、6、7、8、9 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 大足区冒咕生态农业发展股份合作社 | 一是冒咕泉修护168立方米；二是打造蔬果种植园200亩；三是园区蔬果采摘产业人行便桥2座；四是蜜蜂产业基地建设；五是蜜蜂养殖基地蜜源栽种。 | 250 | 200 |  | 50 | 贫困户25户61人 | 建成生态农业与乡村旅游示范点，年吸引6万旅游人次，建成一二三产业融合发展的旅游强村。通过项目建设，推动全村旅游产业快速发展，拓展农民增收渠道，促进农民持续增收，解决建卡贫困户3人固定就业，平均每人每年增加收入6000元，带动贫困户22户年增收1000元以上。 | 通过股权化改革村集体和建卡贫困户每年固定分红3万元；项目实施后为建卡贫困户提供固定就业岗位3个，平均每人每年增加收入6000元，带动22户贫困户年增收1000元以上。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 100
75 | 金山镇天河村鑫蕊琪农业高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区金山镇天河村1、2、4组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区鑫蕊琪农业发展有限公司 | 一、灌溉首部系统 1.购多级灌溉离心泵1台套，远程控制系统2套及（系统总阀、吸水管及底阀、止回阀、ABB变频控制系统等）相关器件。 2.供电电缆（1）参数22kw，50米。（2）参数15kw，20米。 二、灌溉管网系统 1.PE管(含管件） Φ75，1.6Mpa ，4500米，Φ40，1.6Mpa ，8000米,Φ25，1.6Mpa ，23310米等各类管网约35810米。 三、土建部分：1.新建灌溉泵房2间，计12平方米。 2.新建水塘坝梗313.6立方米。 | 120.0009 | 95 |  | 25.0009 | 受益建卡贫困户23户78人 | 通过租用土地、入股分红、务工等形式 带动当地群众100余农户年均增收1000元以上,其中建卡贫困户23户，年户均增收3500元以上（固定就业贫困户3人年增收1.5万元以上）。 | 财政补助资金的30%（28.5万元）由项目所在地天河村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红1.425万元：村集体经济组织占20%（0.285万元），村全体贫困户占80%（1.14万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 95
76 | 铁山镇建角村果纯农业高效节水灌溉项目 | 产业项目 | 新建 | 铁山镇建角村一、二社 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市果纯农业开发有限公司 | 1.新建蓄水池10方1口、肥水池3立方2口。 2.新建机房20平方米，新建彩钢蓬45平方米。 3.安装电力设施及首部系统1套(主泵2台、恒压变频启动柜1套、沙石过滤器1套、碟片过滤器1套、肥料搅拌机2台，施肥泵1套等 ） 4.田间管网铺设（HDPE110管2400米，HDPE90管3100米，HDPE63管8100米，LDPE16管126000米及管道附属物等。 | 118.873 | 95 |  | 23.873 | 受益建卡贫困户25户 | 本项目通过租用土地、务工带动建角及高龙村30人左右，每人每年增收1500元，其中贫困户25户，（固定就业贫困户4人，年人均增收7000元以上）。 | 财政补助资金的30%（28.5万元）由项目所在地建角村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行保底分红1.425万元：村集体经济组织占20%（0.285万元），村全体贫困户占80%（1.14万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 95
77 | 大足区2020年邮亭镇学堂村就业扶贫车间 | 就业扶贫 | 新建 | 邮亭镇学堂村 | 2020.05 | 2020.12 | 区人力社保局、区扶贫办 | 区人力社保局、区扶贫办 | 建立一个就业扶贫车间，补助标准10万/个 | 10 | 10 |  |  | 带动就业10人以上，其中带动贫困户、低保户、残疾人员就业比例不少于30% | 通过就业扶贫示范车间的创建，带动就业10人以上，其中带动贫困户及低保户、残疾人家庭成员在内的就业比例不少于30%，并与贫困户签订不少于3个月的劳务协议或劳动合同，向贫困户支付不低于每月1800元的最低工资标准 | 村镇公示，接受监督，扶贫车间为贫困人员提供就业岗位3个以上，共计增加工资性收入不低于16200元 | 已建立扶贫车间，带动贫困户就业 | 10
78 | 大足区季家镇蔬菜种植及酱腌菜系列产品加工基地建设 | 产业项目 | 新建 | 大足区季家镇曙光村九组 | 2020.05 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区安机蔬菜专业合作社 | 购买腌制坛1300个，回填硬化腌制区1500平方米，修建厂区水泥道路长40米，宽5米，厚度20厘米：彩钢棚搭建1000平方米。 | 65 | 50 |  | 15 | 建卡贫困户16户 | 1、经济效益：项目生产需要大量的蔬菜、大批的农村劳动力，3000吨蔬菜种植需要1000亩的生产种植基地。实现年总产值300万元。 2、带动能力：将带动当地农户种植蔬菜，其中建卡贫困户16户，平均每户年增收2000元；带动腌制厂固定就业10人，其中建卡贫困户固定就业2人，人均年增收8000元。对所有种植户签订保底收购合同，保证了农户的销售问题和经济收入。 | 补助资金的30%由项目所在地曙光村集体经济组织持股，每年按持股金额5%的标准实行分红：曙光村集体经济组织占20%。村（社区）全体贫困户占80%，其中分红收益的60%平均量化到户或人，以户或人为单位实行分红；分红收益的40%由村（社区）对贫困户务工就业、人居环境整治等方面的情况进行综合研判并建立档案资料，对贫困户进行差额化奖励 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
79 | 大足区玉龙镇新益村三品塘花椒种植专业合作社生产便道建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区玉龙镇新益村4组 | 2020.05 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区三品塘花椒种植专业合作社 | 1、新建园区生产便道：标号≥C25混凝土硬化，宽≥1.6米，厚≥10厘米，1500米， 2、新建生产便道：标号≥C25混凝土硬化，（宽）≥1米＜1.6米，厚≥8厘米，1500米 | 39 | 30 |  | 9 | 贫困户10人 | 带动当地贫困人口10人就业，其中长期在合作社务工的贫困户1人，人均年收入6500元左右。季节务工贫困户9人，人均年增收1300元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地玉龙镇新益村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 15
80 | 大足区三驱镇月池村伏淡季水果基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区三驱镇月池村 | 2020.05 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆神月漫花生态农业有限公司 | 新建伏淡季水果园区200亩：全部使用挖机深翻土地进行宜机化整治，种苗采用营养钵苗，桃、李、樱桃按4米*3米的株行距进行种植，亩种植55株，柑橘按3米*2米的株行距种植，亩种植110株。 | 40 | 30 |  | 10 | 贫困户12人 | 带动2名建卡贫困户固定就业，人均年增收12000元以上，10名建卡贫困户季节务工，人均年增收3200元以上。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地三驱镇月池村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元。村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 19.599
81 | 拾万将军村2000头养猪场建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区拾万镇将军村5组 | 2020.05 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区将军种养专业合作社 | 1、新建标准化猪场一个:育肥猪舍（66.8米*22米）1469.6平方米； 2、新建配套（饲料生产车间、消毒、仓储）用房3间137.28平方米； 3、新建生化池一口（长12米*宽8米*高3.2米）300立方米。 | 130.3091 | 100 |  | 30.3091 | 建卡贫困户52户（176人）入股合作社。其中：3名建卡贫困户固定就业；20名建卡贫困户季节性务工。 | 带动建卡贫困户52户（176人）入股分红。其中：3名建卡贫困户固定就业，人均年增收15000元；20名建卡贫困户季节性务工，人均年增收4500元。 | 财政补助资金30%即30万元作为将军村村委会持股，每年按持股金额的5%即1.5万元，由将军村集体经济组织占20%即0.3万元，全村贫困户占80%即1.2万元。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 50
82 | 珠溪镇官仓村杨周路工程 | 村基础设施 | 新建 | 大足区珠溪镇官仓村 | 2019.08 | 2020.05 | 区民宗委 | 珠溪镇 | 建设3公里水泥路，宽5m,厚0.2m | 10 | 10 |  |  | 建卡贫困户27户78人 | 建设3公里水泥路，方便周边群众出行，其中建卡贫困户27户78人，少数民族群众5人，助推珠溪镇官仓村5-8组的种养殖发展 | 该项目通过征求广大群众代表意见，经村两委会研究确定。通过改善交通条件，方便周边群众（其中建档立卡贫困人口78人）出行并降低农产品运输成本 | 已完工，方便群众（贫困户）出行 | 10
83 | 大足区拾万镇将军村柠檬园产业发展建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区拾万镇将军村2组、5组 | 2020.04 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区足丰柠檬种植专业合作 | 新建园区生产便道共630米，新建水果园区，宜机化整治、种苗等200亩,新建围栏2500米。 | 62.5 | 50 |  | 12.5 | 19人 | 项目建成投产后增加了贫困户经济收入效益和就业效益，增加村集体经济收入。预计可长期吸纳4名贫困户就业，实现人均年务工收入0.8万元，带动贫困户15人，人均增收2000元/年。 | 财政补贴资金的30%（15万元）由项目所在地（将军村村民委员）持股每年按持股金额5%的标准实行固定分红0.75万元，村集体经济组织占20%（0.15万元）分红收益主要用于农村公益事业。村全体贫困户占80%（0.6万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 25
84 | 金山镇金山村标准化种植基地、基础设施（设备）建设 | 产业项目 | 新建 | 金山镇金山村6组 | 2020.06 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市山金农业开发有限公司 | 1.新建花椒烘干厂房460平方米；2.新购空气能热泵花椒烘干机1套；3.新购花椒筛选机1台；4.新购花椒枝粉粹机1台； 5.新建75立方花椒冻库一个。 | 40.9 | 30 | 0 | 10.9 | 14人 | 可为贫困户提供固定就业1人，年增收12000元以上，带动贫困户13人，人均年增收2000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地金山镇金山村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 20
85 | 玉龙镇玉峰社区基地道路设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 玉龙镇玉峰社区1组 | 2020.06 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市大足区三清洞生态种植专业合作社 | 新修基地1.6米宽生产便道1200米，新修1.0米宽生产便道1200米。 | 38.28 | 30 |  | 8.28 | 11人 | 可为贫困户提供固定就业1人，年增收1万元以上，带动贫困户10人，人均年增收2000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地玉龙镇玉峰社区居委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 17.18
86 | 石马镇新立村大雅柑采摘园生产便道建设 | 产业项目 | 新建 | 石马镇新立村4组、5组 | 2020.06 | 2020.10 | 区农业农村委 | 大足区新立水稻种植股份合作社 | 建设生产便道1760米。 | 39.365 | 30 |  | 9.365 | 10人 | 可为贫困户提供固定就业1人，年增收9000元，带动贫困户9人，人均年增收2500元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地石马镇新立村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 18
87 | 中敖镇转洞村新建普通钢架大棚 | 产业项目 | 新建 | 中敖镇转洞村12组 | 2020.06 | 2020.10 | 区农业农村委 | 大足区莓源家庭农场 | 新建普通钢架大棚24亩，采用镀锌钢管，棚宽6-8米，管径≥2.5厘米，管厚≥1.5毫米，棚高≥3米，肩高≥1.7米。 | 38.4 | 30 |  | 8.4 | 13人 | 可为贫困户提供固定就业2人，人均年增收7000元，带动贫困户11人，人均年增收2000元。 | 财政补助资金的30%（9万元）由项目所在地中敖镇转洞村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红0.45万元：村集体经济组织占20%（0.09万元），村全体贫困户占80%（0.36万元） | 已完工，带动贫困户实现增收 | 24
88 | 铁山镇桂香村花禾公司水果基地高效节水灌溉建设项目 | 产业项目 | 新建 | 铁山镇桂香村4组 | 2020.06 | 2020.10 | 区农业农村委 | 重庆市花禾农业发展有限公司 | 提灌系统一套、节水灌溉系统一套、高位蓄水池一口、配药配肥池一组。 | 62.743 | 50 |  | 12.743 | 受益贫困人口16人 | 1.通过项目实施可促进柚子产业发展，可带动贫困户16人务工，其中稳定就业2人，人均年收入6000元以上，其他季节性务工贫困户人均年收入3000元左右。2.项目实施后本村建卡贫困户每年将收益保底分红资金6000元。 | 本项目实施后，将财政补助资金的30%（15万元）由项目所在地村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行保底分红0.75万元：村集体经济组织占20%（0.15万元），村全体贫困户占80%（0.60万元）。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
89 | 智凤街道高笋社区桔香农业园区生产便道建设项目 | 产业项目 | 新建 | 智凤街道高笋社区1、2、3组 | 2020.06 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区桔香庄园农业专业合作社 | 新建园区C20砼硬化生产便道3080米，宽2.5米、厚10公分。 | 64.526 | 50 |  | 14.526 | 受益贫困户15人 | 1.项目建成园区生产便道3080米，将极大改善优质水果育苗、种植、生产、采摘等条件。2.带动农户30余人就业（建卡贫困户15人，其中：固定就业2人），促进建卡贫困户人均年增收0.3万余元，其中固定就业人员年收入达到2万余元。3.财政补助资金的30%由项目所在社区集体经济组织持股，五年内每年按持股金额的5%进行分红，年分红0.75万元，即：社区占20%每年分红0.15万元，贫困户占80%每年分红0.6万元。 | 1.财政补助资金的30%由所在村村委会持股，每年按持股金额7%的标准实行分红：其中村集体经济组织占20%，村全体贫困户占80%；2.向农户及贫困户提供就业岗位。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
90 | 龙岗街道前进社区根正农业发展股份合作社基础设施设备建设工程 | 产业项目 | 新建 | 龙岗街道前进社区3、4、5组 | 2020.06 | 2020.12 | 区农业农村委 | 重庆市大足区根正农业发展股份合作社 | 铁桩围栏3000米，生产便道1598.5米，监控42个及终端设备 | 62.975 | 50 | 0 | 12.975 | 15人 | 一是带动贫困户15人参与用工，其中3人为固定用工，人均年收入10000元左右，季节性用工人均年收入1000元以上；二是规划“扶贫土地”：合作社拿出5-10亩流转土地作为“扶贫土地”，分片挂钩固定在职贫困人口，由公司统一规划种植品种、发放种苗、提供技术和肥料等，每亩“扶贫土地”收益的10%将作为“员工福利”发放给合作社固定在职贫困人口；三是通过股权分红，带动贫困户增收。 | 财政补助资金的30%由所在村村委会持股，每年按持股金额5%的标准实行分红：其中村集体经济组织占20%，村全体贫困户占80%；2.带动贫困户15人务工 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 40
91 | 三驱镇朝阳村2020年建卡贫困户入户公路及便民路改造 | 生活条件改善 | 改扩建 | 大足区三驱镇朝阳村1-9组 | 2020.05 | 2020.1 | 区农业农村委 | 三驱镇朝阳村村委会 | 硬化公路3.5米宽，15cm厚，长600米；新建便民路1米宽，5cm厚，长900米。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 受益550人，其中贫困户51户162人 | 项目实施后可解决朝阳村建卡贫困户51户162人出行问题，带动产业发展 | 镇村公示，群众监督施工，通过改善交通条件方便 人（其中51户162人建卡贫困户 人）出行并降低产品运输成本 | 已完工，方便贫困户出行 | 20
92 | 季家镇梯子村冷冻及养殖饲料加工运输设备购置项目 | 产业项目 | 新建 | 大足区季家镇梯子村四组 | 2020.05 | 2020.1 | 区农业农村委 | 重庆市大足区梯子花椒种植专业合作社 | 1、购置安装冷冻设备：CXJFDH—15、CXJFDH—18、CXJFDH—9风冷制冷机各1台，节能型DD140、DJ140、DJ70冷风机各1台，宏泰铜管1套等制冷系统；采购安装带阻燃库体（底）保温板、库板支承架、风幕机、发泡剂、库门等保温系统。2、购置安装饲料加工运输设备：饲料粉碎机1台、搅拌机1台、电机1台、新建不锈钢门3个。 3、新建生产便道：新建1米≤宽≥1.6米，厚≥8厘米水泥预制板生产便道1000米。 | 40 | 30 |  | 10 | 51 | 项目实施完成后将解决合作社货物储存难的问题，带动2名贫困户固定在合作社务工，每人年均增收2万元以上；补助资金的35%由梯子村集体持股，每年按持股金额6%的标准实行固定分红,其中梯子村集体经济组织占20%，主要用于农村公益事业等，梯子村全体贫困户占80%。 | 补助资金的35%由梯子村集体持股，每年按持股金额6%的标准实行固定分红,其中梯子村集体经济组织占20%，主要用于农村公益事业等，梯子村全体贫困户占80%。 | 已完工，带动贫困户实现增收 | 30
93 | 大足区2020年扶贫小额信贷风险补偿金 | 金融扶贫 | 新建 | 大足区 | 2020.11 | 2020.12 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 设立扶贫小额信贷风险补偿金，为建卡贫困户扶贫小额信贷提供风险缓释，并对最终损失提供风险补偿。 | 80 | 80 |  |  | 受益贫困人口≧4000人 | 贫困户扶贫小额贷款出现逾期、还款困难后，由银行和风险补偿金共同承担，解决贫困户后顾之忧，促进贫困户发展生产，实现增收 | 贫困户扶贫小额贷款出现逾期、还款困难后，由银行和风险补偿金共同承担 | 已投入风险补偿金80万 | 80