大足安办〔2024〕5号

重庆市大足区安全生产委员会办公室

关于印发《2024年度工贸行业安全生产监督检查计划》的通知

各镇街人民政府（办事处），区安委会成员单位：

现将《2024年度工贸行业安全监督检查计划》印发给你们，请遵照执行。本计划从2024年1月1日起执行。

重庆市大足区安全生产委员会办公室

2024年1月1日

2024年度工贸行业安全生产监督检查计划

为进一步规范安全生产监督检查工作，切实履行安全监管职责，强化行政执法责任，增强监管执法效能，实现严格执法、公正执法、文明执法，根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》等法律法规要求，结合实际，特下达2024年度工贸行业安全生产监督检查计划，请认真组织执行。

一、工作目标

认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产监督管理条例》等法律法规，科学、合理地制定年度监督检查计划，推动规范化监管执法，促进工贸企业落实安全生产主体责任。杜绝较大及以上生产安全事故，严控一般事故。

二、监督检查人员及分工

2024年，工贸安全监督管理科具有从事工贸领域安全生产执法资格的人员2名。监督检查人员的具体检查工作安排在每月的现场检查方案中进行明确。

三、2024年度总法定工作日及安排计划

（一）总法定工作日502天。即：2人×251天/人=502天。

（二）2024年度工作日安排计划。全年工作日502天，其中：监督检查工作日预计175天，其他执法工作日预计190天，非执法工作日预计137天，具体安排计划如下。

1、监督检查和综合监管工作日，全年预计175天。其中：监督检查工作日165天（检查 55家次×2天/家次+复查55÷2家次×2天/家次=165天）；综合监管10天（5家次×2家次/天=10天）。

2、其他执法工作日，全年预计190天，其中：调查核实安全生产投诉举报全年预计28天；组织或参与事故调查处理全年预计20天；参加有关部门联合执法和开展安全生产综合监管全年预计40天；开展安全生产宣传教育培训全年预计20天；办理行政复议、行政应诉全年预计10天；开展标准化验收全年预计36天；完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务全年预计26天；其他需要安排监管执法工作预计10天。

3、非执法工作日，全年预计137天。其中：机关值班全年预计20天；学习、培训、考核、会议等全年预计50天；法定年休假、病假、事假等全年预计30天；参加党群活动全年预计37天。

四、监督检查的对象、风险类别、形式、频次、原则及主要内容

（一）监督检查的对象及风险类别

1、监督检查对象。根据职能职责，我局监管的对象是应急部修订工贸八大类中的冶金、有色、建材和机械等行业的规上企业，对其他四类行业实行综合监管。截止2023年底，共有监管企业133家，其中：建材10家，机械123家（无冶金和有色）。我局监管对象中有涉高温熔融17家，无涉爆粉尘、涉氨制冷、涉冶金煤气和有限空间作业企业。

2、风险类别。经风险分析研判：无重大风险企业；较大风险企业17家（涉高温熔融）；一般风险企业92家；低风险企业26家（10家建材，2家2级标准化，14家停产企业）。

（二）监督检查的形式

重点检查、一般检查、随机抽查及综合监管。

（三）监督检查的频次

严格按照风险分级管控和上级相关文件要求，计划全年实施监督检查和综合监管共计60家次，其中：开展监督检查55家次，开展综合监管5家次。具体计划如下。

1、全年计划开展重点检查33家次。即：针对17家较大风险企业，开展全覆盖检查，计17家次；针对一般风险企业，每月检查企业1家次，计12家次；针对低风险企业，每季度检查企业1家次，计4家次。

2、全年计划开展一般检查10家次。即：针对一般风险企业，每两个月检查企业1家次，计6家次；针对低风险企业，每季度检查企业1家次，计4家次。

3、全年计划开展双随机检查12家次。即：每月随机抽查企业1家次，计12家次。

4、全年计划开展综合监管5家次。即：全年对3个镇街、2个工业园区各督促指导1次。

（四）监督检查的原则

1. 监督检查坚持会同属地镇街、工业园区联合检查，专家服务。

2. 提前5个工作日通知被检查单位。

3. 因上级新的工作部署或其他特殊原因，导致年度检查计划不能按期执行，需提前或延后的，报局主要负责人批准同意。

4、监管过程中，如有停产企业复产、在产在建企业停产停建等，按其风险等级进行监管。

（五）监督检查的主要内容

主要负责人履行职责、从业人员教育培训、安全费用提取及使用、机构设置及人员配备、规章制度及安全技术措施、安全警示标志标识、特种作业人员持证上岗、事故隐患排查治理、生产作业现场、建设项目“三同时”等。

五、监督检查计划

经测算，2024年度，计划用175天，开展监督检查和综合监管60家次，其中：重点检查33家次，一般检查10家次，双随机检查12家次，综合监管5家次。（详见2024年度工贸领域安全生产监督检查和综合监管计划表）

附件：2024年度工贸领域安全生产监督检查和综合监管计划表

附件

2024年度工贸领域安全生产监督检查

和综合监管计划表

| 检查时间 | 检查企业名单 |  | 所在镇街（园区） | 检查类型 | 家次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 重庆市大足区宇秀动力科技有限公司 |  | 万古高新区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆荣爵科技有限公司 |  | 万古高新区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆首溪建材有限公司 |  | 万古镇 | 重点检查 |  |
|  | 重庆本川金属材料有限公司 |  | 万古高新区 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 2月 | 重庆市大足区十里铸钢有限公司 |  | 龙水镇 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆童然机械有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆奎龙实业有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市大足区源鼎混凝土有限公司 |  | 大足工业园区 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 3月 | 重庆市大足区远大汽配有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆大益机械制造有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市大足区乾逊机械配件有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆伍壹捌摩托车配件有限公司 |  | 大足工业园区 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 4月 | 重庆市大足区腾飞五金厂 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆市大足区森茂带钢有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市三诺机电有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆越申工贸有限公司 |  | 大足工业园区 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 5月 | 重庆市大足区通达铁路车辆配件制造有限公司 |  |  | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆幸光钢丸有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆希泽机械设备制造有限公司 |  | 万古高新区 | 重点检查 |  |
|  | 督促指导 |  | 龙水镇应急办 | 综合监管 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 6月 |  | 重庆拓创机械配件有限公司 | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  |  | 重庆驰五金制品有限公司晨 | 万古高新区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市鑫田标准件制造有限公司 |  | 万古高新区 | 一般检查 |  |
|  | 督促指导 |  | 万古镇应急办 | 综合监管 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 7月 | 重庆新炬鑫机械有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆华森兲澳电梯有限公司 |  | 万古高新区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆富士电梯有限责任公司 |  | 万古高新区 | 一般检查 |  |
|  | 督促指导 |  | 古龙镇应急办 | 综合监管 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 8月 | 重庆市铵鑫电力金具制造有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆奔流智能装备制造有限公司 |  | 万古高新区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市大足区德强碎石加工场 |  | 古龙镇 | 重点检查 |  |
|  | 重庆大足区金龙水泥有限公司 |  | 古龙镇 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 9月 | 重庆国恩工贸有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆正瑞特殊钢有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆春霏机械制造有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆翔工工贸有限公司 |  | 大足工业园区 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 10月 | 重庆市大足区龙岗管件有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆星帆电力机械有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 大足朝野混凝土有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆明博金属表面处理有限公司 |  | 大足工业园区 | 一般检查 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 11月 | 重庆青宇宸汽车部件有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 | 5 |
|  | 大足县兴发汽车配件有限公司 |  | 大足工业园区 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市大足区荣盛弘机械有限公司 |  | 大足工业园区 | 一般检查 |  |
|  | 督促指导 |  | 万古高新区 | 综合监管 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 12月 | 重庆市广升摩托车配件有限公司 |  | 智凤街道 | 重点检查 | 5 |
|  | 重庆市笛林机械制造有限公司 |  | 智凤街道 | 重点检查 |  |
|  | 重庆市建航摩托车配件有限公司 |  | 宝兴镇 | 重点检查 |  |
|  | 督促指导 |  | 大足工业园区 | 综合监管 |  |
|  | 随机抽查 |  |  | 双随机 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 60 |

重庆市大足区安全生产委员会办公室 2024年1月1日印发