## 100个
附件1
大足区2021年100个重大项目表（送审稿）
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 2021年形象进度 | 备注
合计
一 | 城市提升
1 | 龙水五金文化产业园 | 园区公司 | 续建 | 占地面积120亩，建设精品建（构）筑物1500平方米，广场道路6600平方米，绿化面积57536平方米，水系面积16000平方米 | 完工
2 | 金山供水中心 | 鑫发集团 | 新建 | 建设万古高新区及石马、金山、拾万及雍溪一体化供水中心，一期规模5万吨/天 | 开工建设
3 | 八角庙农家超综合体 | 城投集团 | 续建 | 项目用地12613平方米，建筑面积约33056.62平方米,其中商业面积约11755.17平方米,地下车库约6445.97平方米,建设农加超综合市场、配套住房塔楼两栋 | 完工投用
4 | 老旧小区改造工程（2021年） | 区住房城乡建委 | 新建 | 完成棠香、龙岗、龙水、智凤、经开区老旧小区改造约105万平方米 | 完工
5 | 海棠新城东部天宫河片区开发 | 大双公司 | 新建 | 包含荷花路、菡萏路、龙凤路、田坝路、东序支路、龙田路、天宫河城市公园绿地项目、龙棠大道景观等。其中荷花路为城市次干路，道路宽度为24米，其余道路为城市支路，道路宽度为16米，道路总长度约6千米。天宫河城市公园绿地项目，总占地约300亩，龙棠大道景观工程占地约15亩 | 荷花路等道路基本完成，天宫河城市绿地项目和龙棠大道景观工程工程开工
6 | 大足区龙水片区整体城镇化“城乡一体化”项目道路基础设施工程 | 大双公司 | 续建 | 新建11条市政道路（含桥梁）共10965米 | 完成一期所有道路
7 | 海棠新城城市市政道路（龙景东路延伸段、莲花观光路、新东观光路） | 大双公司 | 续建 | 龙景东路全长约1390米，道路宽36米；新东观光路长900米，宽24米；莲花观光路长1360米，宽24米。总道路占地面积105000平方米 | 完工
8 | 重庆大足吾悦广场商业综合体 | 区住房城乡建委 | 续建 | 用地面积57497.64平方米，建筑面积154465.51平方米，性质为商业 | 全面竣工
9 | 双路镇水厂三期工程 | 经开区建设局 | 新建 | 扩建双路镇水厂规模5万立方米/天，扩建后总规模达到10万立方米/天 | 完成主体结构
10 | 双桥经开区天心桥片区综合开发项目一期（九曲花溪市级园博园） | 开投集团 | 续建 | 开发面积约6800亩，含已建成的大学、企业、龙景湖公园和在建九曲花溪项目3000亩；国土已出售开发用地700亩；可开发用地3100亩（含重庆幼儿高等专科学院项目占地500亩，新建教学楼、宿舍、场馆15万平方，新建道路、绿化、管网等附属工程及开投集团回购纸品市场170亩）。内容：道路、管网、九曲花溪沿河环境综合整治工程、康养、科研、休闲旅游、高端住宅、城市综合商业体 | 部分建成
二 | 乡村振兴
11 | 高标准农田建设（2021年） | 区农业农村委 | 新建 | 建设高标准农田10万亩 | 完成约38%
12 | 乡镇水厂提质扩能工程 | 鑫发集团 （现代农业公司） | 新建 | 新建提升泵站78座，扩建水厂7座，对27座水厂进行维修，建设智慧水务平台，对部分加压泵站实施智控改造、安装部分远程智能水表及实施管网配套 | 完工
13 | 川渝现代农产品与火锅食材供应链中心 | 市场物流园区 | 新建 | 占地约310亩，建设规模约15万平方米，规划建设“火锅小镇、农产品交易区、火锅调味品交易区、火锅食材交易区、火锅研创区、流通加工区、冷链物流区、综合配套区”等八大功能板块 | 完成310亩用地储备，约4万方设施的建设
14 | 渝西活禽交易和定点屠宰中心 | 市场物流园区 | 续建 | 项目总建筑面积约5万平方米，共分9大区域：活禽交易展示区、活禽消毒及待宰区、活禽屠宰区、包装区、冷冻库区、物流配送区等。活禽年交易量约两千万只，活禽屠宰量约两千万只，屠宰能力为5.5万只/天 | 对现有厂房进行屠宰加工设备、环保设施、冷链物流系统等的提档升级改造，满足屠宰加工的正常运营条件
15 | 现代生猪养殖基地建设 | 区畜牧渔业中心 | 续建 | 一个GGP用地300亩，三个CS猪场用地1800亩 | 建设投资新建现代生猪养殖基地、规模化现代猪场建设
16 | 重庆四季香海芳香产业 | 区农业农村委 | 续建 | 建设芳香植物规模种植基地1万亩、芳香花海核心观光区1200亩、农产品加工中心（加工厂）2.5万平方米、科研基地3.1万平方米 | 1.根据工厂产能需求适度扩大芳香植物种植面积；2.启动核心观光区建设，争取10月份开园；3.启动芳香文化园（科研基地平台）建设
17 | 天然气管道建设工程 | 区经济信息委 | 新建 | 大足城区、农村市场建设中、低压管线约5500公里 | 大足城区、 农村市场建设 中、低压管线 约2000公里
18 | 2021年“四好农村路”工程 | 区交通局 | 新建 | 新改建“四好农村路”100公里 | 主体完工
19 | 山水林田土整治 | 区规划和自然资源局 | 新建 | 提高耕地生产能力，建设农村土地治理，主要是修建路、沟、渠、山坪塘、囤水田、机耕道、便民路，配合实施高标准农田建设，实施规模约6万亩，新增耕地6240亩，开展生态修复等工作 | 建设农村土地整治约2万亩，新增耕地2000亩，开展生态修复等工作
20 | 金山镇佛手中药材基地 | 区林业局 | 续建 | 建设1300亩佛手种植基地，配套基础设施发展观光旅游 | 完成1300亩佛手种植基地
三 | 文旅融合
21 | 大足石刻游客中心 | 旅游集团 | 续建 | 占地面积433亩，总建筑面积为15950平方米，其中地上面积14640平方米，地下建筑1310平方米。包括游客中心主题广场、集散广场、生态停车场、车辆转运场区、道路、绿化等 | 完工投用
22 | 大足石刻文创园游客服务中心 | 篆石公司 | 续建 | 用地面积：1.2万平方米，总建筑面积2.33万平方米，包含核心展示区、游客中心、办公中心、科研中心、地下车库、库藏、设备用房等 | 完成主体
23 | 文创园特色小镇 | 三驱镇政府 | 新建 | 建设文创产品市场、主题酒店等 | 基础施工
24 | 闻香园 | 三驱镇政府 | 新建 | 闻香园旅游项目、四季香海公司总部、研发中心、展示体验中心、销售总部、青少年益智文创项目、芳香特色主题酒店 | 主体施工
25 | 三角梅培育展示基地 | 三驱镇政府 | 续建 | 三角梅种植、批发、展览、旅游服务 | 主体施工
26 | 龙水湖文旅小镇 | 龙水湖度旅游度假区发展中心 | 新建 | 主要为文化旅游产业以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 用地面积178870平方米，规划建筑面积92255平方米
27 | 温泉度假酒店 | 龙水湖度旅游度假区发展中心 | 新建 | 主要为酒店以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 占地面积103031平方米，规划建筑面积47907平方米
28 | 大龙湾酒店群 | 龙水湖度旅游度假区发展中心 | 新建 | 酒店改造以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、消防、环保、节能、工程 | 大龙湾1号楼按照度假区整体风貌设计，对项目外立面进行改造、对室内装修提档升级。雾都酒店、老温泉按四星级标准进行重建
29 | 大足石刻博览园（古建筑园） | 龙水湖度假区发展中心 | 新建 | 总用地面积约2000亩。项目为“一心一街六村多点两园”。包括：古建交易中心，古建博览园主街，美食村、农耕村、康养村、民宿村、禅茶村、禾泮村六个相对独立的组团式主题村落，多个分散独立院落，湖畔艺术公园，农耕文化公园；整体涵盖产权交易、文旅接待、康养度假、配套服务等业态 | 完成约50%
30 | 山湾时光 | 鑫发集团 | 续建 | 规划面积约9500亩。包括人居环境整治、土地整理、道路建设、景观打造、植入文化，6栋民宿、乡村会客厅、乡村振兴馆、石刻手稿记忆馆，及建设DN500污水管网6组，污水提升泵站1座 | 完成6栋民宿、乡村会客厅、乡村振兴馆、石刻手稿记忆馆
四 | 两新一重
31 | 永晟公司园区基础设施建设 | 永晟公司 | 续建 | A区场平约50万方土地整治，万兴社区约100万方土地整治；C区东面土地整治（场平）面积2.5平方公里，C区道路长度共计16.71千米；高新区污水处理厂截污干管6前面，管径DN600。C区莲花村、弹花村、凤顶村、新石村强弱电搬迁。高新区迎春灯饰、外立面灯饰、景观提升等；干道红绿灯工程；完善凤凰山公园配套设施；管网及电力设施改造；市政设施改造；老旧小区改造；交通设施改造及修建 | 完成10公里路基建设，土地整治1000亩及其他附属设施
32 | 石刻文创园道路及平场等附属工程 | 篆石公司 | 新建 | 二期道路新建15条、改扩建2条市政道路，总长约8公里；三期道路20余条市政道路，总长约6公里；土地整治500万方；水电气路讯管网迁建及搬迁 | 完成约30%
33 | 渝西水资源配置 | 区水利局 | 续建 | 双桥隧洞、供水泵站及管网 | 主体工程施工
34 | 麻柳冲水库新建工程 | 区水利局 | 续建 | 新建小（1）型水库，总库容103.36万立方米 | 全面完工
35 | 通信基础设施建设 | 区经济信息委 | 新建 | 移网新建5G基站750个，4G基站205个 | 移网新建5G基站750个，4G基站205个
36 | 工业园区东部片区开发及配套基础设施工程 | 园区公司 | 新建 | 3000亩土地平场7.7公里道路 | 完成45%，土地平整，4公里道路
37 | 成渝中线高铁 | 区交通局 | 新建 | 重庆境内长101公里 | 开工建设
38 | 大足至内江高速公路 | 区交通局 | 续建 | 新建高速公路约15.6公里，双向4车道 | 建成通车
39 | 高龙路等干线公路及重要连接道续建工程 | 区交通局 | 续建 | 升级改造县道高龙路总长约33公里、S548龙岗至高升段13.6公里、S543金山至铜梁界段13.4公里，以及三驱、拾万、雍溪互通拓宽升级改造4.5公里，三龙路8公里，城南路3公里，X039邮亭九滩教育基地路5公里，宝兴镇至龙水镇段3公里，南珠路7公里，7跃进湖环湖路5公里，龙古路（柑梯路）5公里，X041雍溪机场大道延伸段4公里等 | 完工
40 | 老旧排水管网结构性功能性缺陷整改 | 城投集团 | 新建 | 拟对大足城区、龙水范围石刻大道、龙水镇工业大道等52条市政道路沿线老旧排水管网存在的结构性缺陷及功能性缺陷进行整改修复，修复长度约30679米；包括雨污混接点改造、开挖修复改造、非开挖修复改造及相关配套附属工程等 | 完工
五 | 社会民生
41 | 珠溪小学迁建工程 | 区教委 | 新建 | 新征地30亩，新建校舍面积12100平方米，运动场地8000平方米，及附属工程、设备设施 | 开工
42 | 城南小学扩建工程 | 区教委 | 续建 | 总用地面积30155平方米，总建筑面积18800平方米，其中地上建筑面积14800平方米，地下建筑面积4000 平方米 | 完工投用
43 | 人民医院业务综合楼及配套道路 | 区卫生健康委、区住房城乡建委 | 续建 | 总建筑面积28500平方米，其中，业务楼建筑面积23500平方米，学员宿舍楼建筑面积5000平方米。建设内容包括主体工程，装饰装修，综合管网、园林绿化等基础设施工程。配套道路全长约430米，宽16米 | 主体完工，配套道路完工
44 | 第二人民医院迁建项目一期工程 | 区卫生健康委 | 续建 | 建筑面积：45478平方米，建设床位490张 | 完工
45 | 大足区老年养护中心 | 篆石公司 | 续建 | 建设养护楼21250平方米（含地下车库4000平方米）。共设养老床位500张 | 完工投用
46 | 海棠新城职教城4号项目 | 海棠新城开发区 | 新建 | 占地约180地亩，建筑面积11万平方米容纳学生3900人。建设内容为包括行政楼、教学楼、宿舍楼、游泳馆、标准跑道、体育馆及附属工程、设施设备等 | 主体过半
47 | 海棠新城职业教育城（1-3号项目） | 海棠新城开发区 | 续建 | 1号楼规划18个班540人，用地面积20.5亩，校舍面积13393平方米；2号楼规划48个班2160人，用地面积73.6亩，校舍面积36383平方米；3号楼规划60个班3000人，用地面积121亩，校舍面积51237平方米 | 完工投用
48 | 水峰、五星、和平片区城中村改造及配套基础设施项目 | 泰禾公司 | 续建 | 新建安置房、配套商业、功能用房等约19.5万平方米 | 完成50%
49 | 三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目 | 泰禾公司 | 续建 | 新建安置房、配套商业、功能用房等约18万平方米 | 完成50%
50 | 东关市场棚户区改造 | 城投集团 | 续建 | 该地块位于海棠大桥北桥头东侧，项目总用地面积32027平方米，建筑面积119419平方米 | 主体完工
六 | 工业
（一） | 双桥经开区
51 | 威立雅环境资源服务中心项目 | 邮亭工业产业发展中心、经开区经发局 | 续建 | 建设页岩气开采和生产过程中产置及配套设施1.5万吨。污染物(采出水、返排液、钻屑 油基泥浆、落地油泥等)无害处理生产线，新型建材资源再生利用生产线，高端环保移动车，无害化处置设施 | 一期投产
52 | 环保产业园深加工项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 续建 | 建设废节能灯即液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置 | 建成40%
53 | 年产500万平方米铝模板项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 续建 | 建设年生产500万平方米铝制品智能产业园（含研发、设备制造、铝制品深加工）项目,总建筑面积不低于10万平方米 | 建成
54 | 10万吨废轮胎综合利用及深加工项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 新建 | 建设年处理10万吨废轮胎综合利用及深加工项目,全部建成投产后实现产值15亿元以上,税 收7500 以上。项目分二期实施 | 一期投产
55 | 年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 新建 | 水泥窑协调资源化综合利用废弃物项目，其中一般工业废弃物10万吨/年，工业危废物9万吨/年 | 建成
56 | 年产20万立方米新型材料项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 新建 | 建设装配大建筑及新型建筑材料 | 建成
57 | 年处理15万吨线路板、锂电池、显示屏等废弃物综合利用项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 新建 | 建筑总面积不低于2万平米车间和配套用房 | 一期投产
58 | 14万吨工业废弃物综合利用与处置中心项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 新建 | 建设年处理14万吨工业废弃物综合利用与处置中心项目，包含：一是再生资源利用（废活性炭再生利用、废矿物油再生利用、废包装桶再生利用、废锂电池拆解回收、有价金属提取）； 二是无害化（乳化液处理、酸碱废液处理、含重金属废液处理、含氰废液处理）； 三是废物资源化暂存场；四是废物热处理；五是产学研中心建设 | 一期投产
59 | 年处理18万吨污泥综合利用项目 | 邮亭工业产业发展中心 | 新建 | 建设生活污水处理厂污泥综合研发中心及年处理18万吨污泥综合利用项目 | 建成
60 | 年产3万吨金属制品项目 | 双桥工业园区发展中心、邮亭产发中心 | 新建 | 总投资1.5亿元，其中固定资产投资1亿元。主要建设内容：购地约40亩，修建厂房建筑总面积约3万方，建设年产3万金属制品项目 | 建成
61 | 车用内饰及特种纤维研发生产项目 | 双桥工业园区发展中心 | 新建 | 建设3万吨车用内饰纤维、特种纤维和功能性切片研发、生产线 | 一期投产
62 | 5G产品生产研发及机器人零配件加工项目 | 双桥工业园区发展中心、经开区投资局 | 新建 | 机器人生产、机器人应用集成、各类部件加工、自动化PLC人才培训、燃气阀体、5G产品生产研发、摩托车整车进出口 | 一期投产
63 | 光电子器件生产项目 | 双桥工业园区发展中心、开投集团 | 新建 | 建设光学滤光片生产线 | 建成
64 | 自动售货机及智能防盗门锁制造项目 | 双桥工业园区发展中心、开投集团 | 新建 | 建设智能防盗门锁生产线、自动售货机及自动售货机项目数据中心、后台处理中心、区域性的运营服务平台 | 建成
65 | 电子电路组件研发生产基地项目 | 双桥工业园区发展中心、经开区应急局 | 新建 | 建设FPCA、PCBA、遮光片、挡光板、银浆电路板组装生产及PC、FPC、FFC 等高新材料研发生产线 | 一期投产
66 | 汽车塑料配件及民用塑料制品项目 | 双桥工业园区发展中心 | 新建 | 汽车、摩托车塑料配套产品, 民用日用塑料制品和其他相关的塑料制品 | 建成
67 | 特种车桥总成及零部件项目 | 双桥工业园区发展中心 | 新建 | 建设特种车桥总成生产项目 | 建成
（二） | 大足高新区
68 | 台铃新能源电动车产业园项目 | 大足高新区 | 新建 | 电动自行车、电动轻便摩托车、电动车、电动摩托车及摩托车200万台，电动三轮车年产50万台；电机、控制器、充电器产能300万套，车架焊接、喷涂300万套产能 | 部分主体施工
69 | 好意达智能游乐设备研发生产项目 | 大足高新区 | 新建 | 生产游乐设备智能系统，金属制品及模具制造 | 一期主体施工
70 | 东永电子配套自建项目 | 大足高新区 | 新建 | EPE成型品（珍珠棉）、瓦愣纸箱印刷以及环保纸塑产品（纸托） | 进场施工
71 | 金山洋生管道扩建项目 | 大足高新区 | 新建 | 聚丙烯（FRPP）中空壁管.加筋管，玻璃钢（BWFRP）拉挤电力护套管、双层轴向PVC中空壁管 | 主体施工
72 | 连春电梯配套自建项目 | 大足高新区 | 新建 | 电梯部件（井道件、成门装置、反向轮、导重轮、配重架）、工模夹具及汽车部件 | 投产
73 | 科辉电梯配套项目 | 大足高新区 | 新建 | 电梯门机系统及零部件、金属制品、塑料制品、仪器仪表 | 主体施工
74 | 根伟精密模具及电脑配件项目 | 大足高新区 | 新建 | 模具、治具、电脑配件、金属制品 | 主体完工
75 | 群达隆精密电子器械加工项目 | 大足高新区 | 新建 | 笔记本电脑转轴、大疆无人机转轴 | 主体完工
76 | 欧鹏摩托车产业园项目 | 大足高新区 | 新建 | 摩托车整车及其配件、汽车零部件 | 基础施工
77 | 驰爵汽摩配件生产项目 | 大足高新区 | 新建 | 汽车横梁总成、车身控制器总成和摩托车空滤器总成等 | 基础施工
78 | 宝莱模具研发生产项目 | 大足高新区 | 新建 | 模具、医疗器械、汽车零部件 | 主体施工
79 | 锦铭环保包装自建项目 | 大足高新区 | 新建 | 环保新材料、精品纸盒、精品纸箱等 | 主体施工
80 | 昆崧工程机械润滑油项目 | 大足高新区 | 续建 | 年产10万吨润滑油 | 主体施工
81 | 国彩环保新材料科技项目 | 大足高新区 | 续建 | 水性、胶印印刷包装 | 投产
82 | 育田瑞玄发电机齿轮及配件研发生产项目 | 大足高新区 | 续建 | 离合器、机械配件、电子配件、发电机齿轮及配件、汽车配件、摩托车配件等 | 主体完工
83 | 新禧新能源电动车项目 | 大足高新区 | 续建 | 电动车、助力车的制造、加工 | 投产
84 | 精密模具研发制造项目（虹泰翔） | 大足高新区 | 续建 | 年产100万套精密模具 | 主体完工
（三） | 大足工业园区
85 | 新泽西灯饰产业园 | 大足工业园区 | 新建 | 占地200亩，建灯饰产业园，主要生产灯饰及配件产品 | 主体修建
86 | 八戒（大足）五金智能制造产业项目（一期） | 大足工业园区 | 新建 | 建设用地面积约400亩，其中一、二期建设用地约200亩，三期建设用地约200亩。刀具智能化生产，建设五金一站式智能制造产业服务平台 | 主体修建
87 | 渝发智能新材料家具用品生产 | 大足工业园区 | 新建 | 占地120亩，建家居用品生产线 | 主体修建
88 | 同实汽车配件生产 | 大足工业园区 | 新建 | 占地80亩，新建4条生产线年产汽车冲焊零部件100万套 | 主体修建
89 | 宏优年产3万吨金属制品 | 大足工业园区 | 新建 | 占地40亩，建设年产3万吨安全爬梯、钢板模等金属制品 | 完工投用
90 | 庆隆汽车配件生产 | 大足工业园区 | 新建 | 用地30亩，建设汽车配件生产线，主要生产汽车大梁及货箱配件 | 完工投用
91 | 瑞丰铝单板生产 | 大足工业园区 | 新建 | 占地30亩，建铝单板生产线 | 建设完成
92 | 乔丰五金刀剪生产 | 大足工业园区 | 新建 | 占地30亩，建设年产300万把医用刀剪自动化生产线 | 完工投用
93 | 恒风电机生产 | 大足工业园区 | 新建 | 占地30亩，建设年产800万台电机生产线 | 完工投用
94 | 鑫跃车灯及汽车零部件生产 | 大足工业园区 | 新建 | 占地20亩，生产车灯及汽车塑料部件 | 主体基本完成
（四） | 大足石刻文创园
95 | 西部石雕石材产业园 | 三驱镇政府 | 续建 | 建设集石材加工、批发、设计、施工于一体的石雕石材以及建材销售产业园，总建筑面积约50万平方米 | 基础施工
96 | 文创产业基地 | 三驱镇政府 | 续建 | 文创产品设计、加工、展示中心 | 主体施工
97 | 现代雕刻艺术基地 | 三驱镇政府 | 续建 | 石雕加工厂房、雕塑展示中心 | 主体施工
98 | 大足雕艺文创园 | 三驱镇政府 | 新建 | 建设22500平方米雕艺加工厂、工艺美术大师工作室、雕艺展示交易中心 | 主体施工
99 | 石材再生利用 | 三驱镇政府 | 新建 | 石材石粉等再生利用 | 主体施工
100 | 达富石材加工交易园区 | 三驱镇政府 | 续建 | 建设集石材加工、雕刻、展览、培训、设计、批发、施工于一体的石材加工交易园区，总建筑面积约20万平方米 | 主体施工